Relação de militares da ASCOM EMG CBMAL

TEN CEL QOC VIVIANE DE OLIVEIRA SUZUKI  - Mat. 80815-6
2º SGT QPC RODOLFO MARCELO GONÇALVES SOUZA  - Mat .29078- 5
3º SGT  QPC TAUIL SOARES DO NASCIMENTO - Mat. 66532-0

3º SGT  QPC BRUNO FRANCISCO SANTOS PERCIANO - Mat. 66527-4

# 📋 PLANO SETORIAL DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - EMG 2025-2029

## 1. FINALIDADE

O plano setorial tem por finalidade formalizar e orientar as ações a serem desenvolvidas pelo setor em nível tático da estrutura organizacional, com vistas ao cumprimento do que preconiza o Plano Estratégico 2025-2029 e o Plano de Implementação da Estratégia do CBMAL.

## 2. VIGÊNCIA

A partir da data de publicação até 31 de dezembro de 2029.

## 3. ÂMBITO

O presente plano se aplica à ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - EMG e demais setores que lhe são subordinados.

## 4. APRESENTAÇÃO SETORIAL

### Histórico e Base Legal

A atuação em Comunicação no CBMAL iniciou-se com a Lei nº 5.874/1996, que centralizava as atividades no Gabinete do Comando Geral (GCG). A área evoluiu formalmente com a Lei nº 6.212/2000, criando a Assessoria de Relações Públicas e Comunicação Social (ARPCS). A reestruturação mais significativa ocorreu em 2023, com a Lei Delegada nº 59/2023, que transferiu a Assessoria para o Estado-Maior Geral (EMG), estabelecendo sua atuação estratégica na alta gestão.

| Documento | Conteúdo / Relevância |
| --- | --- |
| Lei nº 5.874/1996 | Organização básica do CBMAL; Art. 20 atribui a comunicação ao GCG. |
| Lei Delegada nº 59/2023 | Reestrutura o CBMAL e transfere a Assessoria para o EMG. |
| Portaria CBMAL nº 284/2024 | Detalha a estrutura e estabelece a Assessoria de Comunicação Social do EMG. |
| Portaria CBMAL nº 333/2025 | Dispõe sobre a organização e distribuição do efetivo do CBMAL. |

### Principais Competências

A Assessoria exerce um papel estratégico e institucional, sendo responsável por:

- Gestão da Imagem Institucional: Atuar como guardião da imagem pública do CBMAL, garantindo coerência e alinhamento com os objetivos estratégicos.

- Relacionamento com a Imprensa: Coordenar o atendimento à imprensa, organizar entrevistas e notas oficiais.

- Gestão de Mídias e Redes Sociais: Planejamento, produção e publicação de conteúdo; monitoramento do ambiente digital para detecção de crises.

- Apoio em Crises Institucionais: Elaborar estratégias de contenção e resposta à mídia, gerenciando informações sensíveis.

### Estrutura Organizacional e Efetivo

A Assessoria está sediada no Quartel do Comando Geral (QCG).

A Chefe da Assessoria é a Tenente-coronel QOEM Viviane de Oliveira Suzuki. O efetivo alocado à Assessoria de Comunicação Social do EMG (ASCOM/EMG) é detalhado no Anexo III da PORTARIA/CBMAL N° 333/2025.

| Nº | Funções e Encargos (Subsetores Internos) | Responsável |
| --- | --- | --- |
| 01 | Chefe da Assessoria (Coordenação Geral e Crise) | Ten Cel QOEM Viviane de Oliveira Suzuki |
| 02 | Seção de Imprensa (Relação com Mídia e Pautas Operacionais) | Oficial de Ligação - Imprensa |
| 03 | Seção de Mídias e Conteúdo Estratégico (Redes Sociais e Produção Audiovisual) | Oficial/Praça Mídias |
| 04 | Seção de Educação Pública e Comunicação Interna (Campanhas Educativas e Eventos) | Oficial de Ligação - Educação |

## 5. MACROPROCESSOS

| Nº | Macroprocesso | Operações (Exemplos de Atividades Chave) |
| --- | --- | --- |
| 01 | Gestão da Imagem e Relações Públicas | Coordenação do atendimento à imprensa; Elaboração de notas oficiais; Atuação em Crises Institucionais. |
| 02 | Gestão de Conteúdo e Mídias Digitais | Planejamento e publicação de conteúdo estratégico; Monitoramento do ambiente digital e redes sociais. |
| 03 | Educação Pública para a Prevenção | Planejamento e execução de campanhas preventivas multicanais; Monitoramento e avaliação do impacto das campanhas. |
| 04 | Comunicação Interna e Logística de Eventos | Informar e engajar militares com pautas relevantes; Suporte em cerimoniais e eventos oficiais. |

## 6. AÇÕES (PRIORIZAÇÃO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS)

### 📋 MATRIZ GUT (Gravidade, Urgência e Tendência)

Propósito: Priorizar as iniciativas táticas do setor, conforme a metodologia CBMAL.

| Tema Estratégico | Objetivo Estratégico | Iniciativa Estratégica (IE) | G (1-5) | U (1-5) | T (1-5) | Total (G x U x T) | Prioridade (Critério APO) | Prazo (mês/ano) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comunicação | Fortalecer a comunicação institucional | IE A: Instituir protocolo de comunicação estratégica integrado ao Gabinete do Comandante-Geral. | 5 | 5 | 5 | 125 | ALTA | Mar/2026 |
| Educação Pública | Aprimorar a educação pública... | IE B: Criar seção responsável pela gestão da educação pública no âmbito do CBMAL. | 5 | 4 | 4 | 80 | ALTA | Dez/2026 |
| Educação Pública | Aprimorar a educação pública... | IE G: Instituir o calendário anual de veiculação de campanhas preventivas com base em dados estatísticos de ocorrências. | 4 | 4 | 4 | 64 | ALTA | Mar/2026 |
| Comunicação | Fortalecer a comunicação institucional | IE C: Elaborar, periodicamente, Plano de Conteúdos para as redes sociais do CBMAL. | 4 | 4 | 3 | 48 | MÉDIA | Jun/2027 |
| Comunicação | Fortalecer a comunicação institucional | IE F: Implementar ferramenta de coleta e análise de feedback da comunicação institucional. | 4 | 3 | 4 | 48 | MÉDIA | Dez/2027 |
| Comunicação | Fortalecer a comunicação institucional | IE D: Elaborar o Manual de Comunicação Institucional do CBMAL. | 3 | 3 | 2 | 18 | BAIXA | Jun/2028 |
| Comunicação | Fortalecer a comunicação institucional | IE E: Promover ações de capacitação continuada em comunicação organizacional. | 3 | 2 | 3 | 18 | BAIXA | Dez/2028 |

### 📋 MATRIZ RACI (IE A: Instituir protocolo de comunicação estratégica integrado ao Gabinete do Comandante-Geral)

Propósito: Definir papéis para a iniciativa mais crítica, garantindo a execução e aprovação.

| Tarefas Principais da Iniciativa | Cmt ASCOM/EMG | Cmt Geral/GCG | APO | Diretorias Setoriais (C) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Levantamento de Requisitos e Fluxos Atuais | R (Responsible/Execução) | I (Informed) | C (Consulted) | C (Consulted) |
| 2. Redação da Minuta do Protocolo (Crise, Pauta Normal) | R | C (Consulted) | C (Consulted) | I (Informed) |
| 3. Validação e Aprovação da Versão Final do Protocolo | C (Consulted) | A (Accountable/Aprovador) | C (Consulted) | I (Informed) |
| 4. Publicação em BGO e Treinamento do Efetivo Chave (Diretores) | R | I (Informed) | I (Informed) | C (Consulted) |

### 📋 MATRIZ DE RISCOS (IE A: Instituir protocolo de comunicação estratégica integrado ao Gabinete do Comandante-Geral)

Propósito: Identificar ameaças, avaliar probabilidade e impacto, e propor medidas mitigadoras.

| Risco Identificado | Probabilidade (P) (1-3) | Impacto (I) (1-3) | Nível de Risco (P x I) | Ação de Mitigação / Contingência | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Não priorização do protocolo pelo Gabinete do Comandante-Geral (GCG) devido à agenda apertada. | Moderada (2) | Crítico (3) | Alto (6) | Mitigação: Obter despacho do GCG atestando a criticidade do documento para a imagem institucional no início do processo. | ASCOM/EMG |
| 2. Resistência de Diretores em seguir o novo fluxo de comunicação, gerando ruídos. | Moderada (2) | Moderada (2) | Médio (4) | Mitigação: Realizar nivelamento obrigatório com Oficiais de Ligação e Diretores, focando nas vantagens do alinhamento. | ASCOM/EMG / APO |
| 3. Atraso na publicação/formalização (BGO) do protocolo após a aprovação. | Baixa (1) | Crítico (3) | Médio (3) | Mitigação: Acompanhamento diário do processo via SEI pelo Oficial de Ligação ASCOM. Contingência: Emitir nota interna (via Intranet) de cumprimento imediato e provisório. | ASCOM/EMG |