PLANO SETORIAL DA CORREGEDORIA GERAL

2020-2021

MACEIÓ/AL - 2020

COMANDANTE GERAL DO CBMAL:

Cel BM André Alessandro Madeiro de Oliveira

SUBCOMANDANTE GERAL DO CBMAL:

Cel BM Jacques Wolbeck Godoy Amorim

ASSESSOR DE PLANEJAMENTO DO CBMAL:

Cel BM Denildson Cruz de Queiroz

EQUIPE DE ELABORAÇÃO:

Ten Cel BM Jammerson Oliveira de Lima

Maj BM Leonardo Amorim Ferreira

Cap BM Aristóbulo Carvalho de Jesus Silva

SUMÁRIO

1. FINALIDADE	4

2. VIGÊNCIA	4

3. ÂMBITO	4

4. APRESENTAÇÃO SETORIAL	4

5. MACROPROCESSOS	5

6. AÇÕES	7

6.1. Ações de interesse estratégico	7

6.2. Ações de interesse setorial	9

7 . PRESCRIÇÕES DIVERSAS	10

8. REFERÊNCIAS	10

9. GLOSSÁRIO:	10

ANEXO 1 – PLANO DE AÇÃO	11

ANEXO 2 - CALENDÁRIO ADMINISTRATIVO:	25

# 1. FINALIDADE

O plano setorial tem por finalidade formalizar e orientar as ações a serem desenvolvidas pelos setores em nível tático da estrutura organizacional, com vistas ao cumprimento do que preconiza o Plano Estratégico 2020-2024 e o Plano de Gestão 2020-2021 do CBMAL.

# 2. VIGÊNCIA

A partir da data de publicação até 31 de dezembro de 2020.

# 3. ÂMBITO

O presente plano se aplica ao Comando Operacional do Interior (COI) e demais Unidades Operacionais que lhe são subordinadas.

# 4. APRESENTAÇÃO SETORIAL

O Comando Operacional do Interior, nos termos da o art. 29 da Lei Estadual nº 7.444, de 28 de dezembro de 2012, constitui-se como órgão de execução do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas, de alto escalão do sistema operacional, subordinado ao Subcomandante Geral, e tem a seu cargo o planejamento estratégico, a coordenação e o emprego das Unidades Operacionais da Corporação que lhe são subordinadas, com a finalidade de executar as missões de prevenção e extinção de incêndios, de resgate, busca e salvamento, de atendimento aos traumas e emergências pré-hospitalares e de defesa civil, além de outras, em uma determinada área operacional do CBMAL.

Ainda na Lei Estadual nº 7.444, de 28 de dezembro de 2012, em seu artigo 30, parágrafo 2º, o Comando Operacional do Interior têm a seguinte estrutura orgânica:

  - - Comando Operacional de Bombeiros;

  - - Comandantes de Bombeiros de Áreas, responsáveis também pelas Regionais de Defesa Civil;

  - - Conselho de Comandantes, constituído pelos comandantes das Unidades Operacionais subordinadas e presidido pelo respectivo Comandante Operacional de Bombeiros;

  - - Seção de Planejamento e Avaliação Operacional; V - Seção de Administração;

VI - Centro de Operações e Comunicações.

Em conformidade com o que preconiza a Lei Delegada nº 47, de 10 de agosto de 2015, o Comando Operacional do Interior faz parte da gestão finalística do Corpo de Bombeiros Militar e possuindo sob sua responsabilidade os Grupamentos de Bombeiros Militares:

4

4

2º Grupamento de Bombeiros (Maragogi);

3º Grupamento de Bombeiros (União dos Palmares); 4º Grupamento de Bombeiros (ainda inexistente);

5º Grupamento de Bombeiros (ainda inexistente); 6º Grupamento de Bombeiros (Penedo);

7º Grupamento de Bombeiros (Arapiraca)

8º Grupamento de Bombeiros (ainda inexistente);

9º Grupamento de Bombeiros (Santana do Ipanema).

O Comando Operacional do Interior, localiza-se no Quartel do Comando Geral do CBMAL e dispõe de um efetivo de 3 (três) Oficiais e 05 (cinco) praças na administração, assim distribuídos:

| Nº | Funções e encargos | Responsável |
| --- | --- | --- |
| 01 | Comandante Operacional do Interior | Ten Cel BM Jammerson |
| 02 | Chefe da Seção de Planejamento e Avaliação Operacional | Maj BM Leonardo |
| 03 | Chefe do Centro de Operações e Comunicações | Cap BM Aristóbulo |
| 04 | Auxiliares da Seção de Administração | SubTen BM Rallthney 2º Sgt BM Luciglauci 3º Sgt BM Wellington 3º Sgt BM Gabriela Queiroz Cb BM Karla Lídia |

# 5. MACROPROCESSOS

O Comando Operacional do Interior desenvolve sua atuação de acordo com os seguintes macroprocessos:

| Nº | Macroprocesso | Operações | Processos |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Planejamento estratégico, a coordenação, a fiscalização e o controle do emprego das Unidades Operaconais do interior. | Execução das atividades de planejamento, coordenação e fiscalização | Planejamento estratégicos, Coordenação, fiscalização e controle das atividades das Unidades Operacionais do Interior. 5 |

5

| 02 | Controlar e fiscalizar as condições e nível de adestramento da tropa da Unidades Operacionais mediante as gestões dos Comandantes de GBMs do interior | Controlar e supervisionar as instruções nas Unidades Operacionais do Interior | Diagnóstico da necessidade de atualização e capacitação do efetivo; e Propor medidas para a atualização do conhecimento do efetivo das Unidades Operacionais do Interior. |
| --- | --- | --- | --- |
| 03 | Manter o registro estatístico das ocorrências verificadas nas áreas de atuação das Unidades Operacionais do Interior | Realizar junto à STIC o registro estatístico das ocorrências das UOP’s subordinadas ao COI de acordo com o programa de ocorrências FÊNIX | Pesquisa e categorização das estatísticas; Fornecer informações quando requisitado; e Realizar estudos para o aprimoramento do serviço fundamentado em estatísticas. |
| 04 | Propor ao Conselho de Políticas Estratégicas normas, instruções técnicas e procedimentos operacionais para o aprimoramento das atividades da Corporação | Analisar e propor a atualização ou criação de técnicas e procedimentos operacionais | Receber e analisar as propostas de POP; Receber e analisar pedidos de implantação de técnicas; e Propor a criação de Procedimentos Operacionais com apoio da SEP, Unidades Operacionais Especializadas e especialistas. |
| 05 | Plano Operação Verão | Realiza a coordenação e supervisão de todas as atividades relacionadas a Operação Verão | Diagnóstico e planejamento estratégico; Monitoramento, controle e avaliação. |
| 06 | Plano Operação Inverno | Operação Inverno | Diagnóstico e planejamento estratégico; Monitoramento, controle e avaliação. |

6

# 6. AÇÕES

## 6.1. Ações de interesse estratégico

| Tema 1 - Operacional |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo estratégico | Iniciativa | Meta/entrega | Indicador | Prazo |
| 2 - Aperfeiçoar a gestão operacional | Institucionalizar o Sistema de Comando de Incidentes (SCI) no CBMAL | Promover o nivelamento operacional com 70% dos Oficiais da ativa do CBMAL por meio de instruções no AVA | 63 - Taxa de nivelamento dos militares nas diversas áreas de conhecimento | DEZ/2021 |
|  |  | Inserir o SCI na estrutura dos planos das operações Verão e Inverno do CBMAL | Não se aplica | DEZ/2021 |
|  | Atualizar o arcabouço de normas, procedimentos e diretrizes operacionais | Atualizar 40% das DOBs e NOBs do CBMAL em vigor até 2020 | 1 - Taxas de propostas de modificação no arcabouço de normas | DEZ/2021 |
|  | Aumentar a disponibilidade de bombeiros para o serviço operacional | Relatório técnico com a proposta de redistribuição de efetivo na atividade operacional | Não se aplica | DEZ/2021 |
|  | Modernizar o serviço operacional em viaturas e equipamentos | Relatório técnico sobre a situação das viaturas do CBMAL, mapeando as disponíveis, baixadas e inservíveis, além da necessidade de novas aquisições 5 | Não se aplica | DEZ/2021 5 |

7

| 2 -Aperfeiçoar a gestão operacional | Criar um sistema de força tarefa para pronto emprego em casos de desastres | Estudo de viabilidade de implantação da Força Tarefa de Desastres do CBMAL | Não se aplica | DEZ/2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 - Ampliar a cobertura e o portfólio de serviços | Executar o plano de expansão da corporação (Projeto Estratégico) | Inaugurar 2 (duas) novas unidades operacionais | 10 - Execução do Plano de Expansão do CBMAL | DEZ/2021 |
|  | Inaugurar, de forma estratégica, novas unidades operacionais (Ação) | Inaugurar 2 (duas) novas unidades operacionais | 10 - Execução do Plano de Expansão do CBMAL | DEZ/2021 |
|  | Firmar convênios e parcerias com outros órgãos e instituições, visando a integração operacional e a ampliação da cobertura dos serviços | Firmar 3 (três) novos convênios/ parcerias institucionais | 27 - Convênios e parcerias firmadas | DEZ/2021 |
|  | Ampliar a rede de comunicação por rádio digital | Aumentar para 100% a cobertura de comunicação por rádio digital | 15 - Taxa de municípios com cobertura de comunicação por rádio digital | MAR/2021 |
|  | Propor a criação do Serviço Voluntário Remunerado em áreas de bombeiro | Estudo de viabilidade de criação do Serviço Voluntário Remunerado voltado à ativdade finalística do CBMAL | Não se aplica | DEZ/2021 |

8

| TEMA 5 – CONHECIMENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo estratégico | Iniciativa | Meta/entrega | Indicador | Prazo |
| 12 - Aperfeiçoar a educação corporativa | Exercer supervisão e controle das instruções e treinamentos de rotina | Portaria instituindo o processo de supervisão e controle das instruções e treinamentos de rotina na área operacional | Não se aplica | NOV/2021 |
| TEMA 7 – INFRAESTRUTURA |  |  |  |  |
| Objetivo estratégico | Iniciativa | Meta/entrega | Indicador | Prazo |
| 15 - Garantir a Infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas | Modernizar o sistema de rádio comunicação (voz, dados e localização), integrando aos sistemas informatizados de atendimento e despacho operacional | Integrar o sistema de rádio digital (Hytera) aos sistemas de informação do CBMAL | Não se aplica | AGO/2021 |

## 6.2. Ações de interesse setorial

| Unidade/setor: COI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Macroprocesso | Processo | Meta/entrega | Indicador | Prazo |
| Acompanhamento da equalização do efetivo e classificações, monitoramento das Vtr´s das Unidades Operacionais do Interior | Controle de efetivo e viaturas das Unidades Operacionais do Interior | Relatório trimestral | Não de aplica | MAI/2021 |

9

# 7 . PRESCRIÇÕES DIVERSAS

7.1. Os órgãos aos quais advierem responsabilidades, decorrentes do presente plano setorial, deverão adotar as providências julgadas necessárias no âmbito de suas atribuições;

7.2. Havendo movimentação dos responsáveis pela execução das tarefas constantes no Plano de Ação (Anexo 1), caberá ao militar que lhe substituiu a assunção imediata destas responsabilidades, prezando pela continuidade dos trabalhos no setor;

7.3. Os casos omissos serão resolvidos, em primeira instância, pelo Assessor de Planejamento, em segunda instância, pelo Subcomandante Geral e, em última instância, pelo Comandante Geral do CBMAL.

# 8. REFERÊNCIAS

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE ALAGOAS (CBMAL). Plano Estratégico 2020-2024. Maceió, AL, mai. 2020.

. Plano de Gestão 2020-2021. Maceió, AL, out. 2020.

# 9. GLOSSÁRIO:

Ações de interesse estratégico - São aquelas que apresentam interesse estratégico da corporação, previstas no Plano de Gestão 2020-2021.

Ações de interesse setorial - São aquelas a serem desenvolvidas no âmbito do setor, em atendimento à demandas específicas, não contempladas em nível estratégico, mas que estejam relacionadas aos seus macroprocessos.

Calendário administrativo - Instrumento onde deverão estar listados os principais eventos ou atividades da administração setorial a serem desenvolvidos durante a vigência do plano, evidenciando os prazos e os responsáveis pelo seu cumprimento.

Macroprocesso - Reúnem os processos principais de um setor, representando, basicamente, suas funções essenciais (core-business).

Plano de ação - ferramenta gerencial para organizar e controlar as tarefas e pormenores necessários para o alcance de determinada meta.

Processo - são atividades sequenciais que agregam valor, recebendo entradas e transformando-as em resultados. Devem ter o começo e o fim determinados, além de contar como ações lógicas e claras para gerar os resultados de forma independente.

10

# ANEXO 1 – PLANO DE AÇÃO

| Iniciativa: Institucionalizar o Sistema de Comando de Incidentes (SCI) no CBMAL |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meta: Promover o nivelamento operacional com 70% dos oficiais da ativa do CBMAL por meio de instrução no AVA |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | O que fazer? | Por quê? | Quem? | Como? | Onde? | Quando? | Quanto? |
| 1 | Solicitar à superintendência de Ensino e Pesquisa um ciclo de instruções por meio do AVA, nas áreas de incêndio e APH, salvamento aquático, salvamento veicular e SCI | Nivelamento Operacional dos Oficiais que compõem as unidades do interior | Ten Cel Jammerson | Memorando | SEI | Mar/2021 | Sem custos |
| 2 | Realizar cronograma de instruções junto à SEP para o desenvolvimento das instruções | Desenvolvimento das ações para a Execução do Cronograma | Ten Cel Jammerson | Memorando | SEI | Abr/ 2021 | Sem custos |
| 3 | Realizar a convocação dos Oficiais da ativa do Interior para a realização das instruções | Publicidade na realização do nivelamento dos Oficiais | Ten Cel Jammerson | Nota de publicação | BGO | Jul/ 2021 | Sem custos |
| 4 | Solicitar que os Oficiais apresentem os Certificados da realização das instruções | Certificação de conclusão do nivelamento | Ten Cel Jammerson | Nota de Publicação | BGO | Out/2021 | Sem Custos 11 11 |

11

| Iniciativa: Institucionalizar o Sistema de Comando de Incidentes (SCI) no CBMAL |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meta: Inserir o SCI na estrutura dos planos das Operações Verão e Inverno do CBMAL |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | O que fazer? | Por quê? | Quem? | Como? | Onde? | Quando? | Quanto? |
| 1 | Indicar Oficiais para que em comissão junto ao CORM realizem a elaboração do SCI na Corporação | Manter o Controle durante o acionamento dos planos | Ten Cel Jammerson | Portaria | BGO | Mar/2021 | Sem custos |
| 2 | Reuniões mensais com a comissão | Alinhar ideias e objetivos para incluir o SCI nos planos | Ten Cel Jammerson | Nota de publicação | BGO | Mensalmente | Sem custos |
| 3 | Apresentação da proposta ao Subcomandante Geral | Avaliação e aprovação do plano pelo comando superior | Cel Wolbeck | Memorando | SEI | Dez/2021 | Sem custos |
| 4 | Publicação do Plano da Operação Verão pelo Comando Geral | Aprovação e publicidade | Ten Cel Jammerson | Memorando | SEI | Dez/2021 | Sem custos |

12

| Iniciativa: Atualizar o arcabouço de normas, procedimentos e diretrizes operacionais |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meta: Atualizar 40% das DOB`s e NOB`s do CBMAL em vigor até 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | O que fazer? | Por quê? | Quem? | Como? | Onde? | Quando? | Quanto? |
| 1 | Implantar Comissão Multissetorial para atualização das DOB`s e NOB`s | Ter uma melhor visão dos setores pertinentes | Ten Cel Jammerson | Portaria | BGO | Fev/2021 | Sem custos |
| 2 | Atualizar as diretrizes e normas operacionais | As diretrizes e normas devem acompanhar a evolução operacional do CBMAL ao longo do tempo | Ten Cel Jammerson | Através de reuniões semanais com a Comissão | Sala de reuniões do Subcomando Geral | Todas as terças-feiras | Sem custos |
| 3 | Verificar a necessidade de criação de novas diretrizes e normas | Verificar lacunas nas diretrizes e normas que, por questões operacionais podem ser preenchidas | Ten Cel Jammerson | Reuniões entre o Comando do COI e CMTS de GBM`S | COI | Nov/2021 | Sem Custos |
| 4 | Publicação das DOB`s e NOB`s atualizadas em BGO | Aprovação e publicidade | Cel André | Portaria com a publicação das DOB`s e NOB´s | BGO | 31/12/2021 | Sem custos |

13

| Iniciativa: Aumentar a disponibilidade de bombeiros para o serviço operacional |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meta: Relatório técnico com a proposta de redistribuição de efetivo na atividade operacional |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | O que fazer? | Por quê? | Quem? | Como? | Onde? | Quando? | Quanto? |
| 1 | Determinar que as unidades Operacionais do interior apresentem a distribuição e quantitativo de seus militares | Equalização do efetivo de acordo com as necessidades de cada área operacional | Ten Cel Jammerson | Determinação através de Nota para Publicação | BGO | Mar/2021 | Sem custos |
| 2 | Propor o modelo de melhor distribuição de militares | Distribuição otimizada para o melhor desempenho operacional de cada unidade | Ten Cel Jammerson | Tabela do excel | SEI | Jun/2021 | Sem custos |
| 3 | Apresentação da proposta ao Subcomandante Geral | Avaliação e aprovação da proposta de redistribuição do efetivo | Ten Cel Jammerson | Memorando | SEI | Dez/2021 | Sem custos |

14

| Iniciativa: Modernizar o serviço operacional em viaturas e equipamentos |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meta: Relatório técnico sobre a situação das viaturas do CBMAL, mapeando as disponíveis, baixadas e inservíveis, além da necessidade de novas aquisições |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | O que fazer? | Por quê? | Quem? | Como? | Onde? | Quando? | Quanto? |
| 1 | Solicitar às unidades operacionais do interior o quantitativo, estado e distribuição das suas respectivas viaturas | Obter um diagnóstico da situação atual das viaturas | Ten Cel Jammerson | Nota de Publicação Memorando | BGO/SEI | Jan/2021 | Sem custos |
| 2 | Solicitar aos comandantes de Unidades Operacionais do Interior uma proposta do número ideal de viaturas para cada unidade | Para estudo do COI no atendimento a demanda do poder operacional de cada unidade do interior | Ten Cel Jammerson | Nota de Publicação Memorando | BGO/SEI | Jan/2021 | Sem custos |
| 3 | Avaliar as propostas apresentadas pelas unidades Operacionais do Interior | Análise de viabilidade das propostas | Cap Aristóbulo | Processo SEI | SEI | Mar/2021 | Sem custos |
| 4 | Encaminhar para o Subcomando Geral | Conhecimento e melhor tomada de decisão | Ten Cel Jammerson | Memorando | SEI | Mar/2021 | Sem custos |

15

| Iniciativa: Criar um sistema de força tarefa para pronto emprego em casos de desastres |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meta: Estudo de viabilidade de implantação da Força Tarefa de Desastres do CBMAL |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | O que fazer? | Por quê? | Quem? | Como? | Onde? | Quando? | Quanto? |
| 1 | Analisar a existência de processos relacionados à criação da Força Tarefa no CBMAL | Verificar processos existentes e solicitar providências | Cap Aristóbulo | Consulta SEI | SEI | Jan/2021 | Sem custos |
| 2 | Criação de comissão para propor a implantação da Força Tarefa e relacionar os serviços e atividades relacionadas ao emprego | Análise de situação e oportunidade do serviço de Força Tarefa pelo CBMAL | Ten Cel Jammerson | Portaria | BGO | Jan/2021 | Sem custos |
| 3 | Propor a implantação de Força Tarefa ao Comandante Geral do CBMAL | Conhecimento e melhor tomada de decisão | Ten cel Jammerson | Memorando | SEI | Dez/2021 | Sem custos |

16

| Iniciativa: Executar o plano de expansão da corporação |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meta: Inaugurar 2 (duas) novas unidades operacionais (Projeto Estratégico) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | O que fazer? | Por quê? | Quem? | Como? | Onde? | Quando? | Quanto? |
| 1 | Verificar necessidades para a criação de unidades operacionais em áreas estratégicas do interior do Estado | Ampliação das áreas de atuação do CBMAL | Ten Cel Jammerson | Reunião com a ASSPLAN | QCG | Mar/2021 | Sem custos |
| 2 | Fazer tratativas com os prefeitos com a finalidade de elaboração de convênios | Verificar interesse das prefeituras, na região candidata, para implantar o serviço e realizar as tratativas para a alocação das UOP´s | COI/ ASSPLAN | Visita aos prefeitos nos locais candidatos | Municípios candidatos | Abr/2021 | Sem custos |
| 3 | Encaminhamento ao Comando Geral das tratativas e propostas com os prefeitos | Ciência e aquiescência do Comando Geral | COI/ ASSPLAN | Memorando | SEI | Dez/2021 | Sem custos |
| 4 | Dar publicidade ao ato de convênio | Formalização documental do termo de convênio | Comandante Geral/COI /ASSPLAN | Processo SEI Publicação em Diário Oficial do Estado | CBMAL Município candidatos | Dez/2021 | Sem Custos |

17

| Iniciativa: Inaugurar, de forma estratégica, novas unidades operacionais |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meta: Inaugurar 2 (duas) novas unidades operacionais (Ação) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | O que fazer? | Por quê? | Quem? | Como? | Onde? | Quando? | Quanto? |
| 1 | Dispor militares e materiais para a implantação do serviço operacional no Posto de Bombeiros de São Luís do Quitunde pertencente ao 2º GBM | Aumento do poder operacional em áreas sensíveis ao 2º GBM e menor tempo resposta no atendimento | COI/2º GBM | Disponibilização de militares e recursos materiais para o Posto de Bombeiros de São Luís do Quitunde | São Luiz do Quitunde | Jun/2021 | Sem custos |
| 2 | Dispor militares e materiais para a implantação do serviço operacional no Posto de Bombeiros de Piranhas pertencente ao 9º GBM | Aumento do poder operacional em áreas sensíveis ao 9º GBM e menor tempo resposta no atendimento | COI/9º GBM | Disponibilização de militares e recursos materiais para o Posto de Bombeiros de Piranhas | Piranhas | Jun/2021 | Sem custos |

18

| Iniciativa: Firmar convênios e parcerias com outros órgãos e instituições, visando a integração operacional e a ampliação da cobertura dos serviços |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meta: Firmar 3 (três) novos convênios/parcerias institucionais |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | O que fazer? | Por quê? | Quem? | Como? | Onde? | Quando? | Quanto? |
| 1 | Provocar manifestação de interesse e apresentação de projeto com encargos a serem assumidos pelo Município prioritário para celebração do convênio | Motivação administrativa | Ten Cel Jammerson e Ten Cel Pedro Henrique | Reunião com Prefeito Municipal | Prefeitura do município prioritário | Jan/2021 | Sem custos |
| 2 | Aprovar manifestação de interesse e apresentação dos encargos assumidos pelo convênio | Aprovação do Comando do CBMAL | Cel André | Elaboração de despacho | QCG | Fev/2021 | Sem custos |
| 3 | Analisar viabilidade técnica | Análise do projeto, identificação da necessidade administrativa e apresentação das razões de interesse público que justificam o convênio pretendido | Ten Cel Pedro Henrique | Elaboração de Parecer técnico | Gerência de Projetos e Convênios | Mar/2021 | Sem custos |

19

| 4 | Definir encargos que podem ser assumidos pelo CBMAL por meio de simples remanejamento do poder operacional de outras unidades | Cumprimento dos encargos de responsabilidades do CBMAL | Ten Cel Jammerson | Remanejamento operacional | Comando operacional do Interior | Mai/2021 | Sem Custos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Elaborar minuta do termo de convênio | Exigência legal | Ten Cel Pedro Henrique | Utilização de minuta-padrão | Gerência de Projetos e Convênios | Jun/2021 | Sem custos |
| 6 | Aprovar juridicamente o convênio | Exigência legal | Procuradoria Geral do Estado | Elaboração de parecer jurídico | Procuradoria Geral do Estado | Ago/2021 | Sem custos |
| 7 | Elaborar Termo de Convênio | Formalização do procedimento | Ten Cel Pedro Henrique | Elaboração de Termo de convênio | Gerência de Projetos e Convênios | Set/2021 | Sem custos |
| 8 | Assinatura do Termo de Convênio | Formalização do procedimento | Cel André e Prefeito Municipal | Assinatura | CBMAL | Dez/2021 | Sem custos |
| 9 | Publicar extrato do convênio no Diário Oficial do Estado | Publicidade dos atos administrativos | Cel André | Elaboração do extrato do convênio | DOE | Dez/2021 | Sem custos |

20

| Iniciativa: Ampliar a rede de comunicação por rádio digital |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meta: Aumentar para 100% a cobertura de comunicação por rádio digital |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | O que fazer? | Por quê? | Quem? | Como? | Onde? | Quando? | Quanto? |
| 1 | Solicitar à Secretaria de Segurança Pública o aumento da cobertura da comunicação por rádio digital para todo o estado de Alagoas | Informar a necessidade e solicitação de providências na melhoria do sistema de comunicação | Ten Cel Jammerson | Ofício | SEI | Mar/2021 | Sem custos |

21

| Iniciativa: Propor a criação do Serviço Voluntário Remunerado em áreas de bombeiro |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meta: Estudo de viabilidade de criação do Serviço Voluntário Remunerado voltado à atividade finalística do CBMAL |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | O que fazer? | Por quê? | Quem? | Como? | Onde? | Quando? | Quanto? |
| 1 | Analisar a existência de processos relacionados à criação do serviço voluntário remunerado no CBMAL | Verificar processos existente e solicitar providências | COI | Processo SEI | SEI | Dez/2021 | Sem custos |
| 2 | Designar comissão para a realização de um estudo de viabilidade e necessidades de criação do Serviço Voluntário Remunerado | Designar responsáveis técnicos para realização do estudo | COI | Portaria | BGO | Mar/2021 | Sem custos |
| 3 | Encaminhar para o Subcomando Geral a proposta para implantação | Conhecimento, e melhor tomada de decisão | COI |  | SEI | Dez/2021 | Sem custos |

22

| Iniciativa: Exercer supervisão e controle das instruções e treinamentos de rotina |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meta: Portaria instituindo o processo de supervisão e controle das instruções e treinamentos de rotina na área operacional |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | O que fazer? | Por quê? | Quem? | Como? | Onde? | Quando? | Quanto? |
| 1 | Solicitar a SEP a elaboração de apresentações/ materiais didáticos sobre temas relacionados às atividades operacionais do CBMAL atualizados | Fornecer material padronizado e atualizado para a realização de instruções | Ten Cel Jammerson | Memorando | SEI | Mar/2021 | Sem custos |
| 2 | Disponibilização das apresentações/ materiais didáticos às UOP’s solicitados à SEP | Disponibilização do conteúdo produzido | Cap Aristóbulo | Processo SEI | SEI | Ago/2021 | Sem custos |
| 3 | Elaboração de Portaria para fazer cumprir a Diretrizes | Tornar pública a exigência na realização de | COI | Portaria | BGO | Nov/2021 | Sem custos |

23

| Iniciativa: Modernizar o sistema de rádio comunicação (voz, dados e localização), integrando aos sistemas informatizados de atendimento e despacho operacional |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meta: Integrar o sistema de rádio digital (Hytera) aos sistemas de informação do CBMAL |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | O que fazer? | Por quê? | Quem? | Como? | Onde? | Quando? | Quanto? |
| 1 | Solicitar à STIC a relação dos números dos rádios digitais que foram disponibilizados ao COI | Levantamento dos rádios existentes da área operacional do COI | Ten Cel Jammerson | Memorando | SEI | Abr/2021 | Sem custos |
| 2 | Solicitar às Unidades Operacionais do Interior o quantitativo e situação dos rádios | Conhecimento de sua distribuição em cada unidade operacional do Interior e seu estado material | Ten Cel Jammerson | Memorando | SEI | Abr/2021 | Sem custos |
| 3 | Cadastrar ao sistema do CIOSP os rádios que constam nas Unidades operacionais e viaturas do interior quando da implantação do sistema de rádio único do CBMAL, com abrangência em todo o Estado | Unificação e padronização do atendimento 193 em todo Estado de Alagoas | Ten Cel Jammerson | Nota para Publicação | BGO | Dez/2021 | Sem custos |
| 4 | Publicação com a relação dos números dos rádios e seus respectivos locais | Publicidade | Ten Cel Jammerson | Nota para Publicação | BGO | Mai/2021 | Sem custos |

24

# ANEXO 2 - CALENDÁRIO ADMINISTRATIVO:

| Evento/atividade | Frequência | Prazo/Data | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| DOC BM | Diária | Diariamente | Ten Cel BM Jammerson |
| Processo SEI | Diária | Diariamente | Ten Cel BM Jammerson |
| Operação Carnaval | Anual | Fev/2021 | Ten Cel BM Jammerson |
| Operação Semana Santa | Anual | Abr/2021 | Ten Cel BM Jammerson |
| Operação Inverno | Anual | Jun/2021 | Ten Cel BM Jammerson |
| Operação Verão | Anual | Dez/2021 | Ten Cel BM Jammerson |

25