PLANO SETORIAL DA SUPERINTENDÊNCIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

2020-2021

MACEIÓ/AL - 2020

COMANDANTE GERAL DO CBMAL:

Cel BM André Alessandro Madeiro de Oliveira

SUBCOMANDANTE GERAL DO CBMAL:

Cel BM Jacques Wolbeck Godoy Amorim

ASSESSOR DE PLANEJAMENTO DO CBMAL:

Cel BM Denildson Cruz de Queiroz

EQUIPE DE ELABORAÇÃO:

Maj BM Manoel Ferreira Neto

Maj BM Igor da Silva Pontes

1º Ten Dhavid Leite Ferreira dos Santos

2º Sgt BM Luiz Carlos Morgado Vieira

SUMÁRIO

1. FINALIDADE	4

2. VIGÊNCIA	4

3. ÂMBITO	4

4. APRESENTAÇÃO SETORIAL	4

5. MACROPROCESSOS	5

6. AÇÕES	7

6.1. Ações de interesse estratégico	7

6.2. Ações de interesse setorial	9

7 . PRESCRIÇÕES DIVERSAS	10

8. REFERÊNCIAS	10

9. GLOSSÁRIO:	10

ANEXO 1 – PLANO DE AÇÃO	11

ANEXO 2 - CALENDÁRIO ADMINISTRATIVO:	25

1. FINALIDADE

O plano setorial tem por finalidade formalizar e orientar as ações a serem desenvolvidas pelos setores em nível tático da estrutura organizacional, com vistas ao cumprimento do que preconiza o Plano Estratégico 2020-2024 e o Plano de Gestão 2020-2021 do CBMAL.

2. VIGÊNCIA

A partir da data de publicação até 31 de dezembro de 2020.

3. ÂMBITO

O presente plano se aplica à Superintendência de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade, e demais setores que lhe são subordinados.

4. APRESENTAÇÃO SETORIAL

4

Remanescente da então Diretoria de Finanças, nos termos da o art. 17 da Lei Estadual nº 7.444, de 28 de dezembro de 2012, a Superintendência de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade (SPOFC) é o órgão central do sistema de administração financeira do Corpo de Bombeiros Militar, competindo-lhe o estudo, o planejamento, a orientação normativa, a coordenação, a supervisão,   o controle e a execução das atividades relativas à gestão financeira, ao planejamento e execução orçamentária, à contabilidade e auditoria.

Seu principal objetivo é o controle e a gestão dos recursos públicos e o acompanhamento da execução da Programação Orçamentária, Financeira e Contábil, gerenciando, coordenando e supervisionando as atividades que envolvam processos orçamentários, financeiros e contábeis no âmbito da Instituição. Dentre suas atribuições destacamos o assessoramento em assuntos concernentes à execução orçamentária, financeira e contábil, opinar pela proposta orçamentária junta à Assessoria de Planejamento, acompanhamento da execução orçamentária, acompanhar as normas que regem a execução orçamentária, financeira, contábil e fiscal velando pelo seu cumprimento, divulgar normas, dentre as quais destacamos a de início e encerramento do exercício.

Para realização de suas atividades, a SPOFC conta com o SIAFE - Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado.

4

Ademais, encarrega-se da execução das Despesas que consiste basicamente nas fases de Empenho, Liquidação e Pagamento. Todas  as fases permeadas com obrigações e procedimentos acessórios regidos por normas. Podemos destacar dentre as variadas demandas executadas as seguintes: processos de pagamento de diárias, verba de alimentação e passagens aéreas, com acompanhamento junto a gestores, processos para as despesas com a manutenção do órgão. Todos planejados conforme a proposta orçamentária anual. Outrossim, destacamos o recolhimento de eventuais tributos federais e municipais com suas respectivas declarações, análise geral e controle dos balanços, acompanhamento, conferência das prestações de contas e lançamento de baixa dos Processos de Suprimento de Fundos, elaboração conciliação bancária, inclusão na GFIP das informações de INSS referente à contratação de prestadores de serviços, DIRF – referente à retenção de impostos na fonte e o encerramento do exercício com suas obrigações legais.

As despesas têm como base o recurso financeiro disponibilizado mensalmente, não podendo haver extrapolação do orçamento. Despesas extraordinárias implicam no pedido de crédito suplementar junto à Secretaria da Fazenda.

Em conformidade com o que preconiza a Lei Delegada nº 47, de 10 de agosto de 2015, a Assessoria de Planejamento apresenta a seguinte estrutura:

- Gerência de Contabilidade

- Gerência de Administração Financeira

- Gerência de Controle e Execução Orçamentária

- Gerência de Contabilidade e Auditoria

Atualmente, a SPOFC é sediada no Quartel do Comando Geral do CBMAL e dispõe de um efetivo de 05 (cinco) Oficiais, 02 (dois) 1º Sargentos,  01 (um) 2º Sargento, 03 (três) 3º Sargentos e 02 (dois) Cabos, distribuídos nas seguintes funções e encargos:

| Nº | Funções e encargos | Responsável |
| --- | --- | --- |
| 01 | Superintendente | Maj BM Manoel |
| 02 | Gerência de Controle e Execução Orçamentária (GCEO) | Maj BM Pontes |
| 03 | Gerência de Contabilidade (GCON) | Cap BM Douglas |
| 04 | Gerência de Contabilidade e Auditoria (GCA) | 1º Ten BM Dhavid |
|  | Subchefe da GCEO | 1º Ten BM Alves |
| 05 | Gerência de Administração Financeira (GAF) | 1º Ten BM Neto |
| 06 | Auxiliar da GCEO | 1° Sgt BM Sgt Carlos Silva |
| 07 | Auxiliar da GCON | 1° Sgt BM Sgt James |
| 08 | Auxiliar da GCON e Contador do CBMAL | 2° Sgt BM Sgt Luiz Carlos |
| 09 | Auxiliar da GCON | 3° Sgt BM Sgt Cecília |
| 10 | Auxiliar da GCEO | 3° Sgt BM Sgt Adriana |
| 11 | Auxiliar da GCEO | 3° Sgt BM Sgt Elizabeth |
| 12 | Auxiliar da GCON | Cb BM Da Rocha |
| 13 | Auxiliar da GAF | Cb BM Juliana |

5

5. MACROPROCESSOS

6

5

6

Em linhas gerais, a SPOFC permeia sua atuação em torno dos seguintes macroprocessos:

| Nº | Macroprocesso | Processos |
| --- | --- | --- |
| 01 | Lei Orçamentária Anual (LOA) | - Enquadramento das licitações baseado na LOA |
| 02 | Gestão orçamentária | - Planejamento orçamentário anual e plurianual; - Acompanhamento do orçamento aprovado. |
| 03 | Gestão financeira | - Escrituração e execução das receitas e despesas; - Comparação entre a previsão e a realização das mesmas dentro das leis orçamentárias. |

6. AÇÕES

6.1. Ações de interesse estratégico

| Tema 8 - Orçamento e finanças |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo estratégico | Iniciativa | Meta/entrega | Indicador | Prazo |
| 17 - Assegurar a qualidade da gestão orçamentária e financeira | Divulgar os benefícios decorrentes da vinculação do orçamento à estratégia | Realizar 03 (três) ações educativas para fins de sensibilização do efetivo | Não se aplica | DEZ/2021 |
|  | Criar canal de transparência da execução orçamentária e financeira do CBMAL | Estudo de viabilidade de um canal de transparência da execução orçamentária e financeira do CBMAL criado | Não se aplica | JUN/2021 |
|  | Informatizar o processo de obtenção da lista de militares para o pagamento da verba de alimentação | Módulo para geração de listas para o pagamento da verba de alimentação através das escalas do sistema Fênix | Não se aplica | OUT/2020 |
| 17 - Assegurar a qualidade da gestão orçamentária e financeira | Recrutar pessoas com conhecimento na área financeira para atuar neste segmento na corporação | Transferir militares capacitados para o setor de finanças | Não se aplica | OUT/2020 |

5

5

7

6.2. Ações de interesse setorial

| Unidade/setor: GCEO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Macroprocesso | Processo | Meta/entrega | Indicador | Prazo |
| Gestão Financeira | Acompanhamento e registro das despesas | Estruturar planilhas que contenham dados de despesas | Não se aplica | MAR/2021 |

8

9

7 . PRESCRIÇÕES DIVERSAS

7.1. Os órgãos aos quais advierem responsabilidades, decorrentes do presente plano setorial, deverão adotar as providências julgadas necessárias no âmbito de suas atribuições;

7.2. Havendo movimentação dos responsáveis pela execução das tarefas constantes no Plano de Ação (Anexo 1), caberá ao militar que lhe substituiu a assunção imediata destas responsabilidades, prezando pela continuidade dos trabalhos no setor;

7.3. Os casos omissos serão resolvidos, em primeira instância, pelo Assessor de Planejamento, em segunda instância, pelo Subcomandante Geral e, em última instância, pelo Comandante Geral do CBMAL.

8. REFERÊNCIAS

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE ALAGOAS (CBMAL). Plano Estratégico 2020-2024. Maceió, AL, mai. 2020.

. Plano de Gestão 2020-2021. Maceió, AL, out. 2020.

9. GLOSSÁRIO:

Ações de interesse estratégico - São aquelas que apresentam interesse estratégico da corporação, previstas no Plano de Gestão 2020-2021.

Ações de interesse setorial - São aquelas a serem desenvolvidas no âmbito do setor, em atendimento à demandas específicas, não contempladas em nível estratégico, mas que estejam relacionadas aos seus macroprocessos.

Calendário administrativo - Instrumento onde deverão estar listados os principais eventos ou atividades da administração setorial a serem desenvolvidos durante a vigência do plano, evidenciando os prazos e os responsáveis pelo seu cumprimento.

Macroprocesso - Reúnem os processos principais de um setor, representando, basicamente, suas funções essenciais (core-business).

Plano de ação - ferramenta gerencial para organizar e controlar as tarefas e pormenores necessários para o alcance de determinada meta.

Processo - são atividades sequenciais que agregam valor, recebendo entradas e transformando-as em resultados. Devem ter o começo e o fim determinados, além de contar como ações lógicas e claras para gerar os resultados de forma independente.

10

ANEXO 1 – PLANO DE AÇÃO

| Iniciativa: Institucionalizar o Sistema de Comando de Incidentes (SCI) no CBMAL |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meta: Promover o nivelamento operacional com 70% dos oficiais da ativa do CBMAL por meio de instrução no AVA |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | O que fazer? | Por quê? | Quem? | Como? | Onde? | Quando? | Quanto? |
| 1 | Solicitar à superintendência de Ensino e Pesquisa um ciclo de instruções por meio do AVA, nas áreas de incêndio e APH, salvamento aquático, salvamento veicular e SCI | Nivelamento Operacional dos Oficiais que compõem as unidades do interior | Ten Cel BM Jammerson | Memorando | SEI | Março/2021 | Sem custos |
| 2 | Realizar cronograma de instruções junto à SEP para o desenvolvimento das instruções | Desenvolvimento das ações para a Execução do Cronograma | Ten Cel BM Jammerson | Memorando | SEI | Abril/ 2021 | Sem custos |
| 3 | Realizar a convocação dos Oficiais da ativa do Interior para a realização das instruções | Publicidade na realização do nivelamento dos Oficiais | Ten Cel BM Jammerson | Nota de publicação | BGO | Julho/ 2021 | Sem custos |
| 4 | Solicitar que os Oficiais apresentem os Certificados da realização das instruções | Certificação de conclusão do nivelamento | Ten Cel BM Jammerson | Nota de Publicação | BGO | Outubro/2021 | 11 11 Sem Custos |

11

| Iniciativa: Institucionalizar o Sistema de Comando de Incidentes (SCI) no CBMAL |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meta: Inserir o SCI na estrutura dos planos das Operações Verão e Inverno do CBMAL |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | O que fazer? | Por quê? | Quem? | Como? | Onde? | Quando? | Quanto? |
| 1 | Indicar Oficiais para que em comissão junto ao CORM realizem a elaboração do SCI na Corporação | Manter o Controle durante o acionamento dos planos | Ten Cel BM Jammerson | Portaria | BGO | Março/2021 | Sem custos |
| 2 | Reuniões mensais com a comissão | Alinhar ideias e objetivos para incluir o SCI nos planos | Ten Cel BM Jammerson | Nota de publicação | BGO | Mensalmente | Sem custos |
| 3 | Apresentação da proposta ao Subcomandante Geral | Avaliação e aprovação do plano pelo comando superior | Cel Wolbeck | Memorando | SEI | Dezembro/ 2021 | Sem custos |
| 4 | Publicação do Plano da Operação Verão pelo Comando Geral | Aprovação e publicidade | Ten Cel Jammerson | Memorando | SEI | Dezembro/2021 | Sem custos |

12

| Iniciativa: Atualizar o arcabouço de normas, procedimentos e diretrizes operacionais |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meta: Atualizar 40% das DOB`s e NOB`s do CBMAL em vigor até 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | O que fazer? | Por quê? | Quem? | Como? | Onde? | Quando? | Quanto? |
| 1 | Implantar Comissão Multissetorial para atualização das DOB`s e NOB`s | Ter uma melhor visão dos setores pertinentes | Ten Cel BM Jammerson | Portaria | BGO | Fevereiro/2021 | Sem custos |
| 2 | Atualizar as diretrizes e normas operacionais | As diretrizes e normas devem acompanhar a evolução operacional do CBMAL ao longo do tempo | Ten Cel BM Jammerson | Através de reuniões semanais com a Comissão | Sala de reuniões do Subcomando Geral | Todas as terças-feiras | Sem custos |
| 3 | Verificar a necessidade de criação de novas diretrizes e normas | Verificar lacunas nas diretrizes e normas que, por questões operacionais podem ser preenchidas | Ten Cel BM Jammerson | Reuniões entre o Comando do COI e CMTS de GBM`S | COI | Novembro/ 2021 | Sem Custos |
| 4 | Publicação das DOB`s e NOB`s atualizadas em BGO | Aprovação e publicidade | Cel André | Portaria com a publicação das DOB`s e NOB´s | BGO | 31/12/2021 | Sem custos |

13

| Iniciativa: Aumentar a disponibilidade de bombeiros para o serviço operacional |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meta: Relatório técnico com a proposta de redistribuição de efetivo na atividade operacional |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | O que fazer? | Por quê? | Quem? | Como? | Onde? | Quando? | Quanto? |
| 1 | Determinar que as unidades Operacionais do interior apresentem a distribuição e quantitativo de seus militares | Equalização do efetivo de acordo com as necessidades de cada área operacional | Ten Cel BM Jammerson | Determinação através de Nota para Publicação | BGO | Março/2021 | Sem custos |
| 2 | Propor o modelo de melhor distribuição de militares | Distribuição otimizada para o melhor desempenho operacional de cada unidade | Ten Cel Jammerson | Tabela do excel | SEI | Junho/2021 | Sem custos |
| 3 | Apresentação da proposta ao Subcomandante Geral | Avaliação e aprovação da proposta de redistribuição do efetivo | Ten Cel Jammerson | Memorando | SEI | Dezembro/2021 | Sem custos |

14

| Iniciativa: Modernizar o serviço operacional em viaturas e equipamentos |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meta: Relatório técnico sobre a situação das viaturas do CBMAL, mapeando as disponíveis, baixadas e inservíveis, além da necessidade de novas aquisições |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | O que fazer? | Por quê? | Quem? | Como? | Onde? | Quando? | Quanto? |
| 1 | Solicitar às unidades operacionais do interior o quantitativo, estado e distribuição das suas respectivas viaturas | Obter um diagnóstico da situação atual das viaturas | Ten Cel BM Jammerson | Nota de Publicação Memorando | BGO/SEI | Janeiro/2021 | Sem custos |
| 2 | Solicitar aos comandantes de Unidades Operacionais do Interior uma proposta do número ideal de viaturas para cada unidade | Para estudo do COI no atendimento a demanda do poder operacional de cada unidade do interior | Ten Cel Jammerson | Nota de Publicação Memorando | BGO/SEI | Janeiro/2021 | Sem custos |
| 3 | Avaliar as propostas apresentadas pelas unidades Operacionais do Interior | Análise de viabilidade das propostas | Cap Aristóbulo | Processo SEI | SEI | Março/ 2021 | Sem custos |
| 4 | Encaminhar para o Subcomando Geral | Conhecimento e melhor tomada de decisão | Ten Cel Jammerson | Memorando | SEI | Março/ 2021 | Sem custos |

15

| Iniciativa: Criar um sistema de força tarefa para pronto emprego em casos de desastres |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meta: Estudo de viabilidade de implantação da Força Tarefa de Desastres do CBMAL |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | O que fazer? | Por quê? | Quem? | Como? | Onde? | Quando? | Quanto? |
| 1 | Analisar a existência de processos relacionados à criação da Força Tarefa no CBMAL | Verificar processos existentes e solicitar providências | Cap Aristóbulo | Consulta SEI | SEI | Janeiro/2021 | Sem custos |
| 2 | Criação de comissão para propor a implantação da Força Tarefa e relacionar os serviços e atividades relacionadas ao emprego | Análise de situação e oportunidade do serviço de Força Tarefa pelo CBMAL | Ten Cel BM Jammerson | Portaria | BGO | Janeiro/2021 | Sem custos |
| 3 | Propor a implantação de Força Tarefa ao Comandante Geral do CBMAL | Conhecimento e melhor tomada de decisão | Ten cel BM Jammerson | Memorando | SEI | Dezembro/2021 | Sem custos |

16

| Iniciativa: Executar o plano de expansão da corporação |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meta: Inaugurar 2 (duas) novas unidades operacionais (Projeto Estratégico) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | O que fazer? | Por quê? | Quem? | Como? | Onde? | Quando? | Quanto? |
| 1 | Verificar necessidades para a criação de unidades operacionais em áreas estratégicas do interior do Estado | Ampliação das áreas de atuação do CBMAL | Ten Cel BM Jammerson | Reunião com a ASPLAN | QCG | Março/2021 | Sem custos |
| 2 | Fazer tratativas com os prefeitos com a finalidade de elaboração de convênios | Verificar interesse das prefeituras, na região candidata, para implantar o serviço e realizar as tratativas para a alocação das UOP´s | COI/ ASPLAN | Visita aos prefeitos nos locais candidatos | Municípios candidatos | Abril//2021 | Sem custos |
| 3 | Encaminhamento ao Comando Geral das tratativas e propostas com os prefeitos | Ciência e aquiescência do Comando Geral | COI/ ASPLAN | Memorando | SEI | Dezembro/2021 | Sem custos |
| 4 | Dar publicidade ao ato de convênio | Formalização documental do termo de convênio | Comandante Geral COI ASPLAN | Processo SEI Publicação em Diário Oficial do Estado | CBMAL Município candidatos | Dezembro/ 2021 | Sem Custos |

17

17

| Iniciativa: Inaugurar, de forma estratégica, novas unidades operacionais |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meta: Inaugurar 2 (duas) novas unidades operacionais (Ação) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | O que fazer? | Por quê? | Quem? | Como? | Onde? | Quando? | Quanto? |
| 1 | Dispor militares e materiais para a implantação do serviço operacional no Posto de Bombeiros de São Luís do Quitunde pertencente ao 2º GBM | Aumento do poder operacional em áreas sensíveis ao 2º GBM e menor tempo resposta no atendimento | COI/2º GBM | Disponibilização de militares e recursos materiais para o Posto de Bombeiros de São Luís do Quitunde | São Luiz do Quitunde | Junho/2021 | Sem custos |
| 2 | Dispor militares e materiais para a implantação do serviço operacional no Posto de Bombeiros de Piranhas pertencente ao 9º GBM | Aumento do poder operacional em áreas sensíveis ao 9º GBM e menor tempo resposta no atendimento | COI/9º GBM | Disponibilização de militares e recursos materiais para o Posto de Bombeiros de Piranhas | Piranhas | Junho/2021 | Sem custos |

18

| Iniciativa: Firmar convênios e parcerias com outros órgãos e instituições, visando a integração operacional e a ampliação da cobertura dos serviços |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meta: Firmar 3 (três) novos convênios/parcerias institucionais |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | O que fazer? | Por quê? | Quem? | Como? | Onde? | Quando? | Quanto? |
| 1 | Provocar manifestação de interesse e apresentação de projeto com encargos a serem assumidos pelo Município prioritário para celebração do convênio | Motivação administrativa | Ten Cel Jammerson e Ten Cel Pedro Henrique | Reunião com Prefeito Municipal | Prefeitura do município prioritário | Janeiro/2021 | Sem custos |
| 2 | Aprovar manifestação de interesse e apresentação dos encargos assumidos pelo convênio | Aprovação do Comando do CBMAL | Cel André | Elaboração de despacho | QCG | Fevereiro/2021 | Sem custos |
| 3 | Analisar viabilidade técnica | Análise do projeto, identificação da necessidade administrativa e apresentação das razões de interesse público que justificam o convênio pretendido | Ten Cel Pedro Henrique | Elaboração de Parecer técnico | Gerência de Projetos e Convênios | Março/2021 | Sem custos |

19

19

| 4 | Definir encargos que podem ser assumidos pelo CBMAL por meio de simples remanejamento do poder operacional de outras unidades | Cumprimento dos encargos de responsabilidades do CBMAL | Ten Cel Jammerson | Remanejamento operacional | Comando operacional do Interior | Maio/2021 | Sem Custos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Elaborar minuta do termo de convênio | Exigência legal | Ten Cel Pedro Henrique | Utilização de minuta-padrão | Gerência de Projetos e Convênios | Junho/2021 | Sem custos |
| 6 | Aprovar juridicamente o convênio | Exigência legal | Procuradoria Geral do Estado | Elaboração de parecer jurídico | Procuradoria Geral do Estado | Agosto/2021 | Sem custos |
| 7 | Elaborar Termo de Convênio | Formalização do procedimento | Ten Cel Pedro Henrique | Elaboração de Termo de convênio | Gerência de Projetos e Convênios | Setembro/2021 | Sem custos |
| 8 | Assinatura do Termo de Convênio | Formalização do procedimento | Cel André e Prefeito Municipal | Assinatura | CBMAL | Dezembro/2021 | Sem custos |
| 9 | Publicar extrato do convênio no Diário Oficial do Estado | Publicidade dos atos administrativos | Cel André | Elaboração do extrato do convênio | DOE | Dezembro/2021 | Sem custos |

20

20

| Iniciativa: Ampliar a rede de comunicação por rádio digital |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meta: Aumentar para 100% a cobertura de comunicação por rádio digital |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | O que fazer? | Por quê? | Quem? | Como? | Onde? | Quando? | Quanto? |
| 1 | Solicitar à Secretaria de Segurança Pública o aumento da cobertura da comunicação por rádio digital para todo o estado de Alagoas | Informar a necessidade e solicitação de providências na melhoria do sistema de comunicação | Ten Cel Jammerson | Ofício | SEI | Março/2021 | Sem custos |

21

| Iniciativa: Propor a criação do Serviço Voluntário Remunerado em áreas de bombeiro |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meta: Estudo de viabilidade de criação do Serviço Voluntário Remunerado voltado à atividade finalística do CBMAL |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | O que fazer? | Por quê? | Quem? | Como? | Onde? | Quando? | Quanto? |
| 1 | Analisar a existência de processos relacionados à criação do serviço voluntário remunerado no CBMAL | Verificar processos existente e solicitar providências | COI | Processo SEI | SEI | Dezembro/2021 | Sem custos |
| 2 | Designar comissão para a realização de um estudo de viabilidade e necessidades de criação do Serviço Voluntário Remunerado | Designar responsáveis técnicos para realização do estudo | COI | Portaria | BGO | Março/2021 | Sem custos |
| 3 | Encaminhar para o Subcomando Geral a proposta para implantação | Conhecimento e melhor tomada de decisão | COI | Processo SEI | SEI | Dezembro/2021 | Sem custos |

22

| Iniciativa: Exercer supervisão e controle das instruções e treinamentos de rotina |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meta: Portaria instituindo o processo de supervisão e controle das instruções e treinamentos de rotina na área operacional |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | O que fazer? | Por quê? | Quem? | Como? | Onde? | Quando? | Quanto? |
| 1 | Solicitar a SEP a elaboração de apresentações/ materiais didáticos sobre temas relacionados às atividades operacionais do CBMAL atualizados | Fornecer material padronizado e atualizado para a realização de instruções | Ten Cel Jammerson | Memorando | SEI | Março/2021 | Sem custos |
| 2 | Disponibilização das apresentações/ materiais didáticos às UOP’s solicitados à SEP | Disponibilização do conteúdo produzido | Cap Aristóbulo | Processo SEI | SEI | Agosto/2021 | Sem custos |
| 3 | Elaboração de Portaria para fazer cumprir a Diretrizes | Tornar pública a exigência na realização de | COI | Portaria | BGO | Novembro/2021 | Sem custos |

23

| Iniciativa: Modernizar o sistema de rádio comunicação (voz, dados e localização), integrando aos sistemas informatizados de atendimento e despacho operacional |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meta: Integrar o sistema de rádio digital (Hytera) aos sistemas de informação do CBMAL |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | O que fazer? | Por quê? | Quem? | Como? | Onde? | Quando? | Quanto? |
| 1 | Solicitar à STIC a relação dos números dos rádios digitais que foram disponibilizados ao COI | Levantamento dos rádios existentes da área operacional do COI | Ten Cel Jammerson | Memorando | SEI | Abril/2021 | Sem custos |
| 2 | Solicitar às Unidades Operacionais do Interior o quantitativo e situação dos rádios | Conhecimento de sua distribuição em cada unidade operacional do Interior e seu estado material | Ten Cel Jammerson | Memorando | SEI | Abril/2021 | Sem custos |
| 3 | Cadastrar ao sistema do CIOSP os rádios que constam nas Unidades operacionais e viaturas do interior quando da implantação do sistema de rádio único do CBMAL, com abrangência em todo o Estado | Unificação e padronização do atendimento 193 em todo Estado de Alagoas | Ten Cel Jammerson | Nota para Publicação | BGO | Dezembro/2021 | Sem custos |
| 4 | Publicação com a relação dos números dos rádios e seus respectivos locais | Publicidade | Ten Cel Jammerson | Nota para Publicação | BGO | Maio/2021 | Sem custos |

24

ANEXO 2 - CALENDÁRIO ADMINISTRATIVO:

| Evento/atividade | Frequência | Prazo/Data | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| DOC BM | Diária | Diariamente | Ten Cel BM Jammerson |
| Processo SEI | Diária | Diariamente | Ten Cel BM Jammerson |
| Operação Carnaval | Anual | Fev/2021 | Ten Cel BM Jammerson |
| Operação Semana Santa | Anual | Abr/2021 | Ten Cel BM Jammerson |
| Operação Inverno | Anual | Jun/2021 | Ten Cel BM Jammerson |
| Operação Verão | Anual | Dez/2021 | Ten Cel BM Jammerson |

25