PLANO SETORIAL DA CORREGEDORIA GERAL

2020-2021

MACEIÓ/AL - 2020

COMANDANTE GERAL DO CBMAL:

Cel BM André Alessandro Madeiro de Oliveira

SUBCOMANDANTE GERAL DO CBMAL:

Cel BM Jacques Wolbeck Godoy Amorim

ASSESSOR DE PLANEJAMENTO DO CBMAL:

Cel BM Denildson Cruz de Queiroz

EQUIPE DE ELABORAÇÃO:

Ten Cel BM Jammerson Oliveira de Lima

Maj BM Leonardo Amorim Ferreira

Cap BM Aristóbulo Carvalho de Jesus Silva

SUMÁRIO

1. FINALIDADE	4

2. VIGÊNCIA	4

3. ÂMBITO	4

4. APRESENTAÇÃO SETORIAL	4

5. MACROPROCESSOS	5

6. AÇÕES	7

6.1. Ações de interesse estratégico	7

6.2. Ações de interesse setorial	9

7 . PRESCRIÇÕES DIVERSAS	10

8. REFERÊNCIAS	10

9. GLOSSÁRIO:	10

ANEXO 1 – PLANO DE AÇÃO	11

ANEXO 2 - CALENDÁRIO ADMINISTRATIVO:	25

1. FINALIDADE

O plano setorial tem por finalidade formalizar e orientar as ações a serem desenvolvidas pelos setores em nível tático da estrutura organizacional, com vistas ao cumprimento do que preconiza o Plano Estratégico 2020-2024 e o Plano de Gestão 2020-2021 do CBMAL.

2. VIGÊNCIA

A partir da data de publicação até 31 de dezembro de 2020.

3. ÂMBITO

O presente plano se aplica ao Comando Operacional do Interior (COI) e demais Unidades Operacionais que lhe são subordinadas.

4. APRESENTAÇÃO SETORIAL

O Comando Operacional do Interior, nos termos da o art. 29 da Lei Estadual nº 7.444, de 28 de dezembro de 2012, constitui-se como órgão de execução do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas, de alto escalão do sistema operacional, subordinado ao Subcomandante Geral, e tem a seu cargo o planejamento estratégico, a coordenação e o emprego das Unidades Operacionais da Corporação que lhe são subordinadas, com a finalidade de executar as missões de prevenção e extinção de incêndios, de resgate, busca e salvamento, de atendimento aos traumas e emergências pré-hospitalares e de defesa civil, além de outras, em uma determinada área operacional do CBMAL.

Ainda na Lei Estadual nº 7.444, de 28 de dezembro de 2012, em seu artigo 30, parágrafo 2º, o Comando Operacional do Interior têm a seguinte estrutura orgânica:

  - - Comando Operacional de Bombeiros;

  - - Comandantes de Bombeiros de Áreas, responsáveis também pelas Regionais de Defesa Civil;

  - - Conselho de Comandantes, constituído pelos comandantes das Unidades Operacionais subordinadas e presidido pelo respectivo Comandante Operacional de Bombeiros;

  - - Seção de Planejamento e Avaliação Operacional; V - Seção de Administração;

VI - Centro de Operações e Comunicações.

4

Em conformidade com o que preconiza a Lei Delegada nº 47, de 10 de agosto de 2015, o Comando Operacional do Interior faz parte da gestão finalística do Corpo de Bombeiros Militar e possuindo sob sua responsabilidade os Grupamentos de Bombeiros Militares:

4

2º Grupamento de Bombeiros (Maragogi);

3º Grupamento de Bombeiros (União dos Palmares); 4º Grupamento de Bombeiros (ainda inexistente);

5º Grupamento de Bombeiros (ainda inexistente); 6º Grupamento de Bombeiros (Penedo);

7º Grupamento de Bombeiros (Arapiraca)

8º Grupamento de Bombeiros (ainda inexistente);

9º Grupamento de Bombeiros (Santana do Ipanema).

O Comando Operacional do Interior, localiza-se no Quartel do Comando Geral do CBMAL e dispõe de um efetivo de 3 (três) Oficiais e 05 (cinco) praças na administração, assim distribuídos:

| Nº | Funções e encargos | Responsável |
| --- | --- | --- |
| 01 | Comandante Operacional do Interior | Ten Cel BM Jammerson |
| 02 | Chefe da Seção de Planejamento e Avaliação Operacional | Maj BM Leonardo |
| 03 | Chefe do Centro de Operações e Comunicações | Cap BM Aristóbulo |
| 04 | Auxiliares da Seção de Administração | SubTen BM Rallthney 2º Sgt BM Luciglauci 3º Sgt BM Wellington 3º Sgt BM Gabriela Queiroz Cb BM Karla Lídia |

5. MACROPROCESSOS

O Comando Operacional do Interior desenvolve sua atuação de acordo com os seguintes macroprocessos:

| Nº | Macroprocesso | Operações | Processos |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Planejamento estratégico, a coordenação, a fiscalização e o controle do emprego das Unidades Operaconais do interior. | Execução das atividades de planejamento, coordenação e fiscalização | 5 Planejamento estratégicos, Coordenação, fiscalização e controle das atividades das Unidades Operacionais do Interior. |

5

| 02 | Controlar e fiscalizar as condições e nível de adestramento da tropa da Unidades Operacionais mediante as gestões dos Comandantes de GBMs do interior | Controlar e supervisionar as instruções nas Unidades Operacionais do Interior | Diagnóstico da necessidade de atualização e capacitação do efetivo; e Propor medidas para a atualização do conhecimento do efetivo das Unidades Operacionais do Interior. |
| --- | --- | --- | --- |
| 03 | Manter o registro estatístico das ocorrências verificadas nas áreas de atuação das Unidades Operacionais do Interior | Realizar junto à STIC o registro estatístico das ocorrências das UOP’s subordinadas ao COI de acordo com o programa de ocorrências FÊNIX | Pesquisa e categorização das estatísticas; Fornecer informações quando requisitado; e Realizar estudos para o aprimoramento do serviço fundamentado em estatísticas. |
| 04 | Propor ao Conselho de Políticas Estratégicas normas, instruções técnicas e procedimentos operacionais para o aprimoramento das atividades da Corporação | Analisar e propor a atualização ou criação de técnicas e procedimentos operacionais | Receber e analisar as propostas de POP; Receber e analisar pedidos de implantação de técnicas; e Propor a criação de Procedimentos Operacionais com apoio da SEP, Unidades Operacionais Especializadas e especialistas. |
| 05 | Plano Operação Verão | Realiza a coordenação e supervisão de todas as atividades relacionadas a Operação Verão | Diagnóstico e planejamento estratégico; Monitoramento, controle e avaliação. |
| 06 | Plano Operação Inverno | Operação Inverno | Diagnóstico e planejamento estratégico; Monitoramento, controle e avaliação. |

6

6. AÇÕES

6.1. Ações de interesse estratégico

| Tema 1 - Operacional |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo estratégico | Iniciativa | Meta/entrega | Indicador | Prazo |
| 2 - Aperfeiçoar a gestão operacional | Institucionalizar o Sistema de Comando de Incidentes (SCI) no CBMAL | Promover o nivelamento operacional com 70% dos Oficiais da ativa do CBMAL por meio de instruções no AVA | 63 - Taxa de nivelamento dos militares nas diversas áreas de conhecimento | DEZ/2021 |
|  |  | Inserir o SCI na estrutura dos planos das operações Verão e Inverno do CBMAL | Não se aplica | DEZ/2021 |
|  | Atualizar o arcabouço de normas, procedimentos e diretrizes operacionais | Atualizar 40% das DOBs e NOBs do CBMAL em vigor até 2020 | 1 - Taxas de propostas de modificação no arcabouço de normas | DEZ/2021 |
|  | Aumentar a disponibilidade de bombeiros para o serviço operacional | Relatório técnico com a proposta de redistribuição de efetivo na atividade operacional | Não se aplica | DEZ/2021 |
|  | Modernizar o serviço operacional em viaturas e equipamentos | 5 Relatório técnico sobre a situação das viaturas do CBMAL, mapeando as disponíveis, baixadas e inservíveis, além da necessidade de novas aquisições | Não se aplica | 5 DEZ/2021 |

7

| 2 -Aperfeiçoar a gestão operacional | Criar um sistema de força tarefa para pronto emprego em casos de desastres | Estudo de viabilidade de implantação da Força Tarefa de Desastres do CBMAL | Não se aplica | DEZ/2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 - Ampliar a cobertura e o portfólio de serviços | Executar o plano de expansão da corporação (Projeto Estratégico) | Inaugurar 2 (duas) novas unidades operacionais | 10 - Execução do Plano de Expansão do CBMAL | DEZ/2021 |
|  | Inaugurar, de forma estratégica, novas unidades operacionais (Ação) | Inaugurar 2 (duas) novas unidades operacionais | 10 - Execução do Plano de Expansão do CBMAL | DEZ/2021 |
|  | Firmar convênios e parcerias com outros órgãos e instituições, visando a integração operacional e a ampliação da cobertura dos serviços | Firmar 3 (três) novos convênios/ parcerias institucionais | 27 - Convênios e parcerias firmadas | DEZ/2021 |
|  | Ampliar a rede de comunicação por rádio digital | Aumentar para 100% a cobertura de comunicação por rádio digital | 15 - Taxa de municípios com cobertura de comunicação por rádio digital | MAR/2021 |
|  | Propor a criação do Serviço Voluntário Remunerado em áreas de bombeiro | Estudo de viabilidade de criação do Serviço Voluntário Remunerado voltado à ativdade finalística do CBMAL | Não se aplica | DEZ/2021 |

8

| TEMA 5 – CONHECIMENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo estratégico | Iniciativa | Meta/entrega | Indicador | Prazo |
| 12 - Aperfeiçoar a educação corporativa | Exercer supervisão e controle das instruções e treinamentos de rotina | Portaria instituindo o processo de supervisão e controle das instruções e treinamentos de rotina na área operacional | Não se aplica | NOV/2021 |
| TEMA 7 – INFRAESTRUTURA |  |  |  |  |
| Objetivo estratégico | Iniciativa | Meta/entrega | Indicador | Prazo |
| 15 - Garantir a Infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas | Modernizar o sistema de rádio comunicação (voz, dados e localização), integrando aos sistemas informatizados de atendimento e despacho operacional | Integrar o sistema de rádio digital (Hytera) aos sistemas de informação do CBMAL | Não se aplica | AGO/2021 |

6.2. Ações de interesse setorial

| Unidade/setor: COI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Macroprocesso | Processo | Meta/entrega | Indicador | Prazo |
| Acompanhamento da equalização do efetivo e classificações, monitoramento das Vtr´s das Unidades Operacionais do Interior | Controle de efetivo e viaturas das Unidades Operacionais do Interior | Relatório trimestral | Não de aplica | MAI/2021 |

9

7 . PRESCRIÇÕES DIVERSAS

7.1. Os órgãos aos quais advierem responsabilidades, decorrentes do presente plano setorial, deverão adotar as providências julgadas necessárias no âmbito de suas atribuições;

7.2. Havendo movimentação dos responsáveis pela execução das tarefas constantes no Plano de Ação (Anexo 1), caberá ao militar que lhe substituiu a assunção imediata destas responsabilidades, prezando pela continuidade dos trabalhos no setor;

7.3. Os casos omissos serão resolvidos, em primeira instância, pelo Assessor de Planejamento, em segunda instância, pelo Subcomandante Geral e, em última instância, pelo Comandante Geral do CBMAL.

8. REFERÊNCIAS

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE ALAGOAS (CBMAL). Plano Estratégico 2020-2024. Maceió, AL, mai. 2020.

. Plano de Gestão 2020-2021. Maceió, AL, out. 2020.

9. GLOSSÁRIO:

Ações de interesse estratégico - São aquelas que apresentam interesse estratégico da corporação, previstas no Plano de Gestão 2020-2021.

Ações de interesse setorial - São aquelas a serem desenvolvidas no âmbito do setor, em atendimento à demandas específicas, não contempladas em nível estratégico, mas que estejam relacionadas aos seus macroprocessos.

Calendário administrativo - Instrumento onde deverão estar listados os principais eventos ou atividades da administração setorial a serem desenvolvidos durante a vigência do plano, evidenciando os prazos e os responsáveis pelo seu cumprimento.

Macroprocesso - Reúnem os processos principais de um setor, representando, basicamente, suas funções essenciais (core-business).

Plano de ação - ferramenta gerencial para organizar e controlar as tarefas e pormenores necessários para o alcance de determinada meta.

Processo - são atividades sequenciais que agregam valor, recebendo entradas e transformando-as em resultados. Devem ter o começo e o fim determinados, além de contar como ações lógicas e claras para gerar os resultados de forma independente.

10

ANEXO 1 – PLANO DE AÇÃO

| Iniciativa: Institucionalizar o Sistema de Comando de Incidentes (SCI) no CBMAL |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meta: Promover o nivelamento operacional com 70% dos oficiais da ativa do CBMAL por meio de instrução no AVA |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | O que fazer? | Por quê? | Quem? | Como? | Onde? | Quando? | Quanto? |
| 1 | Solicitar à superintendência de Ensino e Pesquisa um ciclo de instruções por meio do AVA, nas áreas de incêndio e APH, salvamento aquático, salvamento veicular e SCI | Nivelamento Operacional dos Oficiais que compõem as unidades do interior | Ten Cel Jammerson | Memorando | SEI | Mar/2021 | Sem custos |
| 2 | Realizar cronograma de instruções junto à SEP para o desenvolvimento das instruções | Desenvolvimento das ações para a Execução do Cronograma | Ten Cel Jammerson | Memorando | SEI | Abr/ 2021 | Sem custos |
| 3 | Realizar a convocação dos Oficiais da ativa do Interior para a realização das instruções | Publicidade na realização do nivelamento dos Oficiais | Ten Cel Jammerson | Nota de publicação | BGO | Jul/ 2021 | Sem custos |
| 4 | Solicitar que os Oficiais apresentem os Certificados da realização das instruções | Certificação de conclusão do nivelamento | Ten Cel Jammerson | Nota de Publicação | BGO | Out/2021 | 11 11 Sem Custos |

11

| Iniciativa: Institucionalizar o Sistema de Comando de Incidentes (SCI) no CBMAL |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meta: Inserir o SCI na estrutura dos planos das Operações Verão e Inverno do CBMAL |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | O que fazer? | Por quê? | Quem? | Como? | Onde? | Quando? | Quanto? |
| 1 | Indicar Oficiais para que em comissão junto ao CORM realizem a elaboração do SCI na Corporação | Manter o Controle durante o acionamento dos planos | Ten Cel Jammerson | Portaria | BGO | Mar/2021 | Sem custos |
| 2 | Reuniões mensais com a comissão | Alinhar ideias e objetivos para incluir o SCI nos planos | Ten Cel Jammerson | Nota de publicação | BGO | Mensalmente | Sem custos |
| 3 | Apresentação da proposta ao Subcomandante Geral | Avaliação e aprovação do plano pelo comando superior | Cel Wolbeck | Memorando | SEI | Dez/2021 | Sem custos |
| 4 | Publicação do Plano da Operação Verão pelo Comando Geral | Aprovação e publicidade | Ten Cel Jammerson | Memorando | SEI | Dez/2021 | Sem custos |

12

| Iniciativa: Atualizar o arcabouço de normas, procedimentos e diretrizes operacionais |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meta: Atualizar 40% das DOB`s e NOB`s do CBMAL em vigor até 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | O que fazer? | Por quê? | Quem? | Como? | Onde? | Quando? | Quanto? |
| 1 | Implantar Comissão Multissetorial para atualização das DOB`s e NOB`s | Ter uma melhor visão dos setores pertinentes | Ten Cel Jammerson | Portaria | BGO | Fev/2021 | Sem custos |
| 2 | Atualizar as diretrizes e normas operacionais | As diretrizes e normas devem acompanhar a evolução operacional do CBMAL ao longo do tempo | Ten Cel Jammerson | Através de reuniões semanais com a Comissão | Sala de reuniões do Subcomando Geral | Todas as terças-feiras | Sem custos |
| 3 | Verificar a necessidade de criação de novas diretrizes e normas | Verificar lacunas nas diretrizes e normas que, por questões operacionais podem ser preenchidas | Ten Cel Jammerson | Reuniões entre o Comando do COI e CMTS de GBM`S | COI | Nov/2021 | Sem Custos |
| 4 | Publicação das DOB`s e NOB`s atualizadas em BGO | Aprovação e publicidade | Cel André | Portaria com a publicação das DOB`s e NOB´s | BGO | 31/12/2021 | Sem custos |

13

| Iniciativa: Aumentar a disponibilidade de bombeiros para o serviço operacional |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meta: Relatório técnico com a proposta de redistribuição de efetivo na atividade operacional |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | O que fazer? | Por quê? | Quem? | Como? | Onde? | Quando? | Quanto? |
| 1 | Determinar que as unidades Operacionais do interior apresentem a distribuição e quantitativo de seus militares | Equalização do efetivo de acordo com as necessidades de cada área operacional | Ten Cel Jammerson | Determinação através de Nota para Publicação | BGO | Mar/2021 | Sem custos |
| 2 | Propor o modelo de melhor distribuição de militares | Distribuição otimizada para o melhor desempenho operacional de cada unidade | Ten Cel Jammerson | Tabela do excel | SEI | Jun/2021 | Sem custos |
| 3 | Apresentação da proposta ao Subcomandante Geral | Avaliação e aprovação da proposta de redistribuição do efetivo | Ten Cel Jammerson | Memorando | SEI | Dez/2021 | Sem custos |

14

| Iniciativa: Modernizar o serviço operacional em viaturas e equipamentos |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meta: Relatório técnico sobre a situação das viaturas do CBMAL, mapeando as disponíveis, baixadas e inservíveis, além da necessidade de novas aquisições |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | O que fazer? | Por quê? | Quem? | Como? | Onde? | Quando? | Quanto? |
| 1 | Solicitar às unidades operacionais do interior o quantitativo, estado e distribuição das suas respectivas viaturas | Obter um diagnóstico da situação atual das viaturas | Ten Cel Jammerson | Nota de Publicação Memorando | BGO/SEI | Jan/2021 | Sem custos |
| 2 | Solicitar aos comandantes de Unidades Operacionais do Interior uma proposta do número ideal de viaturas para cada unidade | Para estudo do COI no atendimento a demanda do poder operacional de cada unidade do interior | Ten Cel Jammerson | Nota de Publicação Memorando | BGO/SEI | Jan/2021 | Sem custos |
| 3 | Avaliar as propostas apresentadas pelas unidades Operacionais do Interior | Análise de viabilidade das propostas | Cap Aristóbulo | Processo SEI | SEI | Mar/2021 | Sem custos |
| 4 | Encaminhar para o Subcomando Geral | Conhecimento e melhor tomada de decisão | Ten Cel Jammerson | Memorando | SEI | Mar/2021 | Sem custos |

15

| Iniciativa: Criar um sistema de força tarefa para pronto emprego em casos de desastres |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meta: Estudo de viabilidade de implantação da Força Tarefa de Desastres do CBMAL |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | O que fazer? | Por quê? | Quem? | Como? | Onde? | Quando? | Quanto? |
| 1 | Analisar a existência de processos relacionados à criação da Força Tarefa no CBMAL | Verificar processos existentes e solicitar providências | Cap Aristóbulo | Consulta SEI | SEI | Jan/2021 | Sem custos |
| 2 | Criação de comissão para propor a implantação da Força Tarefa e relacionar os serviços e atividades relacionadas ao emprego | Análise de situação e oportunidade do serviço de Força Tarefa pelo CBMAL | Ten Cel Jammerson | Portaria | BGO | Jan/2021 | Sem custos |
| 3 | Propor a implantação de Força Tarefa ao Comandante Geral do CBMAL | Conhecimento e melhor tomada de decisão | Ten cel Jammerson | Memorando | SEI | Dez/2021 | Sem custos |

16

| Iniciativa: Executar o plano de expansão da corporação |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meta: Inaugurar 2 (duas) novas unidades operacionais (Projeto Estratégico) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | O que fazer? | Por quê? | Quem? | Como? | Onde? | Quando? | Quanto? |
| 1 | Verificar necessidades para a criação de unidades operacionais em áreas estratégicas do interior do Estado | Ampliação das áreas de atuação do CBMAL | Ten Cel Jammerson | Reunião com a ASSPLAN | QCG | Mar/2021 | Sem custos |
| 2 | Fazer tratativas com os prefeitos com a finalidade de elaboração de convênios | Verificar interesse das prefeituras, na região candidata, para implantar o serviço e realizar as tratativas para a alocação das UOP´s | COI/ ASSPLAN | Visita aos prefeitos nos locais candidatos | Municípios candidatos | Abr/2021 | Sem custos |
| 3 | Encaminhamento ao Comando Geral das tratativas e propostas com os prefeitos | Ciência e aquiescência do Comando Geral | COI/ ASSPLAN | Memorando | SEI | Dez/2021 | Sem custos |
| 4 | Dar publicidade ao ato de convênio | Formalização documental do termo de convênio | Comandante Geral/COI /ASSPLAN | Processo SEI Publicação em Diário Oficial do Estado | CBMAL Município candidatos | Dez/2021 | Sem Custos |

17

| Iniciativa: Inaugurar, de forma estratégica, novas unidades operacionais |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meta: Inaugurar 2 (duas) novas unidades operacionais (Ação) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | O que fazer? | Por quê? | Quem? | Como? | Onde? | Quando? | Quanto? |
| 1 | Dispor militares e materiais para a implantação do serviço operacional no Posto de Bombeiros de São Luís do Quitunde pertencente ao 2º GBM | Aumento do poder operacional em áreas sensíveis ao 2º GBM e menor tempo resposta no atendimento | COI/2º GBM | Disponibilização de militares e recursos materiais para o Posto de Bombeiros de São Luís do Quitunde | São Luiz do Quitunde | Jun/2021 | Sem custos |
| 2 | Dispor militares e materiais para a implantação do serviço operacional no Posto de Bombeiros de Piranhas pertencente ao 9º GBM | Aumento do poder operacional em áreas sensíveis ao 9º GBM e menor tempo resposta no atendimento | COI/9º GBM | Disponibilização de militares e recursos materiais para o Posto de Bombeiros de Piranhas | Piranhas | Jun/2021 | Sem custos |

18

| Iniciativa: Firmar convênios e parcerias com outros órgãos e instituições, visando a integração operacional e a ampliação da cobertura dos serviços |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meta: Firmar 3 (três) novos convênios/parcerias institucionais |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | O que fazer? | Por quê? | Quem? | Como? | Onde? | Quando? | Quanto? |
| 1 | Provocar manifestação de interesse e apresentação de projeto com encargos a serem assumidos pelo Município prioritário para celebração do convênio | Motivação administrativa | Ten Cel Jammerson e Ten Cel Pedro Henrique | Reunião com Prefeito Municipal | Prefeitura do município prioritário | Jan/2021 | Sem custos |
| 2 | Aprovar manifestação de interesse e apresentação dos encargos assumidos pelo convênio | Aprovação do Comando do CBMAL | Cel André | Elaboração de despacho | QCG | Fev/2021 | Sem custos |
| 3 | Analisar viabilidade técnica | Análise do projeto, identificação da necessidade administrativa e apresentação das razões de interesse público que justificam o convênio pretendido | Ten Cel Pedro Henrique | Elaboração de Parecer técnico | Gerência de Projetos e Convênios | Mar/2021 | Sem custos |

19

| 4 | Definir encargos que podem ser assumidos pelo CBMAL por meio de simples remanejamento do poder operacional de outras unidades | Cumprimento dos encargos de responsabilidades do CBMAL | Ten Cel Jammerson | Remanejamento operacional | Comando operacional do Interior | Mai/2021 | Sem Custos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Elaborar minuta do termo de convênio | Exigência legal | Ten Cel Pedro Henrique | Utilização de minuta-padrão | Gerência de Projetos e Convênios | Jun/2021 | Sem custos |
| 6 | Aprovar juridicamente o convênio | Exigência legal | Procuradoria Geral do Estado | Elaboração de parecer jurídico | Procuradoria Geral do Estado | Ago/2021 | Sem custos |
| 7 | Elaborar Termo de Convênio | Formalização do procedimento | Ten Cel Pedro Henrique | Elaboração de Termo de convênio | Gerência de Projetos e Convênios | Set/2021 | Sem custos |
| 8 | Assinatura do Termo de Convênio | Formalização do procedimento | Cel André e Prefeito Municipal | Assinatura | CBMAL | Dez/2021 | Sem custos |
| 9 | Publicar extrato do convênio no Diário Oficial do Estado | Publicidade dos atos administrativos | Cel André | Elaboração do extrato do convênio | DOE | Dez/2021 | Sem custos |

20

| Iniciativa: Ampliar a rede de comunicação por rádio digital |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meta: Aumentar para 100% a cobertura de comunicação por rádio digital |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | O que fazer? | Por quê? | Quem? | Como? | Onde? | Quando? | Quanto? |
| 1 | Solicitar à Secretaria de Segurança Pública o aumento da cobertura da comunicação por rádio digital para todo o estado de Alagoas | Informar a necessidade e solicitação de providências na melhoria do sistema de comunicação | Ten Cel Jammerson | Ofício | SEI | Mar/2021 | Sem custos |

21

| Iniciativa: Propor a criação do Serviço Voluntário Remunerado em áreas de bombeiro |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meta: Estudo de viabilidade de criação do Serviço Voluntário Remunerado voltado à atividade finalística do CBMAL |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | O que fazer? | Por quê? | Quem? | Como? | Onde? | Quando? | Quanto? |
| 1 | Analisar a existência de processos relacionados à criação do serviço voluntário remunerado no CBMAL | Verificar processos existente e solicitar providências | COI | Processo SEI | SEI | Dez/2021 | Sem custos |
| 2 | Designar comissão para a realização de um estudo de viabilidade e necessidades de criação do Serviço Voluntário Remunerado | Designar responsáveis técnicos para realização do estudo | COI | Portaria | BGO | Mar/2021 | Sem custos |
| 3 | Encaminhar para o Subcomando Geral a proposta para implantação | Conhecimento, e melhor tomada de decisão | COI |  | SEI | Dez/2021 | Sem custos |

22

| Iniciativa: Exercer supervisão e controle das instruções e treinamentos de rotina |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meta: Portaria instituindo o processo de supervisão e controle das instruções e treinamentos de rotina na área operacional |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | O que fazer? | Por quê? | Quem? | Como? | Onde? | Quando? | Quanto? |
| 1 | Solicitar a SEP a elaboração de apresentações/ materiais didáticos sobre temas relacionados às atividades operacionais do CBMAL atualizados | Fornecer material padronizado e atualizado para a realização de instruções | Ten Cel Jammerson | Memorando | SEI | Mar/2021 | Sem custos |
| 2 | Disponibilização das apresentações/ materiais didáticos às UOP’s solicitados à SEP | Disponibilização do conteúdo produzido | Cap Aristóbulo | Processo SEI | SEI | Ago/2021 | Sem custos |
| 3 | Elaboração de Portaria para fazer cumprir a Diretrizes | Tornar pública a exigência na realização de | COI | Portaria | BGO | Nov/2021 | Sem custos |

23

| Iniciativa: Modernizar o sistema de rádio comunicação (voz, dados e localização), integrando aos sistemas informatizados de atendimento e despacho operacional |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meta: Integrar o sistema de rádio digital (Hytera) aos sistemas de informação do CBMAL |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | O que fazer? | Por quê? | Quem? | Como? | Onde? | Quando? | Quanto? |
| 1 | Solicitar à STIC a relação dos números dos rádios digitais que foram disponibilizados ao COI | Levantamento dos rádios existentes da área operacional do COI | Ten Cel Jammerson | Memorando | SEI | Abr/2021 | Sem custos |
| 2 | Solicitar às Unidades Operacionais do Interior o quantitativo e situação dos rádios | Conhecimento de sua distribuição em cada unidade operacional do Interior e seu estado material | Ten Cel Jammerson | Memorando | SEI | Abr/2021 | Sem custos |
| 3 | Cadastrar ao sistema do CIOSP os rádios que constam nas Unidades operacionais e viaturas do interior quando da implantação do sistema de rádio único do CBMAL, com abrangência em todo o Estado | Unificação e padronização do atendimento 193 em todo Estado de Alagoas | Ten Cel Jammerson | Nota para Publicação | BGO | Dez/2021 | Sem custos |
| 4 | Publicação com a relação dos números dos rádios e seus respectivos locais | Publicidade | Ten Cel Jammerson | Nota para Publicação | BGO | Mai/2021 | Sem custos |

24

ANEXO 2 - CALENDÁRIO ADMINISTRATIVO:

| Evento/atividade | Frequência | Prazo/Data | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| DOC BM | Diária | Diariamente | Ten Cel BM Jammerson |
| Processo SEI | Diária | Diariamente | Ten Cel BM Jammerson |
| Operação Carnaval | Anual | Fev/2021 | Ten Cel BM Jammerson |
| Operação Semana Santa | Anual | Abr/2021 | Ten Cel BM Jammerson |
| Operação Inverno | Anual | Jun/2021 | Ten Cel BM Jammerson |
| Operação Verão | Anual | Dez/2021 | Ten Cel BM Jammerson |

25