PLANO DE GESTÃO

2024

MACEIÓ/AL - 2024

COMANDANTE GERAL DO CBMAL:

Cel BM Sérgio André Silva Verçosa

SUBCOMANDANTE GERAL DO CBMAL:

Cel BM Eduardo Hércules da Silva Justo

ELABORAÇÃO:

Diretoria de Planejamento e Orçamento

COLABORADORES:

Oficiais e Praças dos diversos setores responsáveis pela execução das iniciativas estratégicas

LISTA DE ABREVIATURA E SIGLAS

ABM			Academia de Bombeiro Militar

ARPCS			Assessoria de Relações Públicas e Comunicação Social

A3P			Agenda Ambiental na Administração Pública

BGO			Boletim Geral Ostensivo

BMPat			Sistema de Patrimônio e Almoxarifado

BREC			Busca e Resgate em Estruturas Colapsadas

CA 			Centro de Assistência

CBMAL			Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas

COBI			Comando Operacional de Bombeiros do Interior

COBRM		Comando Operacional de Bombeiros da Região Metropolitana

CORREG		Corregedoria Geral

CPOP			Comissão de Promoção de Oficiais e Praças

CTEP			Comissão Técnica de Ensino e Pesquisa

CTIInf 			Centro de Tecnologia de Informática e Informação

DAT			Diretoria de Atividades Técnicas

DE			Diretoria de Ensino

DF 			Diretoria de Finanças

DRH 			Diretoria de Recursos Humanos

DOB			Diretriz Operacional de Bombeiros

DOE			Diário Oficial do Estado

DOU			Diário Oficial da União

DMP			Diretoria de Material e Patrimônio

DPO			Diretoria de Planejamento e Orçamento

FNSP			Fundo Nacional de Segurança Pública

GI			Grupamento de Incêndio

LOA			Lei Orçamentária Anual

LOB			Lei de Organização Básica

NOB			Norma Operacional de Bombeiros

OBM			Organização Bombeiro Militar

ODS			Órgão de Direção Setorial

QCG			Quartel do Comando Geral

SAPS			Sistema de Acompanhamento de Projetos de Segurança

SCI			Sistema de Comando de Incidentes

SCIE			Segurança Contra Incêndio e Emergências

SGO			Sistema de Gestão Operacional

SSP			Secretaria de Estado da Segurança Pública

SVR			Serviço Voluntário Remunerado

TFBM			Treinamento Físico Bombeiro Militar

UNEAL			Universidade do Estado de Alagoas

1. FINALIDADE

O presente documento tem por finalidade estabelecer as condições de execução da estratégia organizacional para o ano de 2024, em atenção ao que preconiza o Plano Estratégico 2020-2024 e a Política de Gestão Estratégica do CBMAL.

2. OBJETIVOS

- Orientar a execução do Plano Estratégico 2020-2024 do CBMAL no exercício de 2024;

- Definir as iniciativas estratégicas a serem executadas no ano de 2024, na forma do Anexo Único deste documento;

- Delegar atribuições aos setores responsáveis pela execução da estratégia organizacional;

- Estabelecer metas, indicadores, prazos e demais condições necessárias à execução e controle das iniciativas estratégicas;

- Subsidiar o monitoramento, controle e avaliação continuada dos setores responsáveis, colaborando para a gestão estratégica.

3. VIGÊNCIA

A partir da data de publicação até 31 de dezembro de 2024, no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas.

4. ATRIBUIÇÕES

4.1 Da Diretoria de Planejamento e Orçamento

- Coordenar e monitorar as iniciativas definidas no presente Plano de Gestão;

- Manter informado o Subcomando Geral da corporação sobre o andamento das iniciativas;

- Orientar os setores responsáveis pela execução da estratégia, dirimindo eventuais dúvidas.

4.2 Dos Setores Responsáveis

- Executar as iniciativas que lhe forem atribuídas, em obediência às metas, indicadores e prazos estabelecidos;

- Designar, sempre que solicitado, o pessoal necessário para a gerência de projetos e participação em comissões;

- Elaborar o respectivo plano tático-setorial, em atenção à padronização proposta pela Diretoria de Planejamento.

5. PRESCRIÇÕES DIVERSAS

6.1. Os órgãos aos quais advierem responsabilidades, decorrentes do presente Plano de Gestão, deverão adotar as providências necessárias no âmbito de suas atribuições;

6.2. Os casos omissos serão resolvidos, em primeira instância, pelo Subcomandante Geral e, em última instância, pelo Comandante Geral do CBMAL.

6. REFERÊNCIAS

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE ALAGOAS. Plano Estratégico 2020-2024. Maceió, AL, 2020.

______. Plano de Gestão 2020-2021. Maceió, AL, 2020.

______. Plano de Gestão 2022. Maceió, AL, 2022.

______. Plano de Comando 2024. Maceió, AL, 2023.

______. Política de Gestão Estratégica do CBMAL. Maceió, AL, 2021.

7. GLOSSÁRIO

Ação – Iniciativas de menor porte, desenvolvidas no âmbito setorial ou a cargo de comissão, para a entrega de resultados parciais dos objetivos estratégicos.

Comissão – Grupo de trabalho constituído para a condução de iniciativas específicas, de caráter multidisciplinar e de interesse estratégico.

Entrega – Produto ou resultado único esperado de uma determinada iniciativa.

Gerente de projeto – Pessoa responsável pela liderança e gestão de um projeto estratégico.

Indicador – Métricas que expressam os efeitos práticos das atividades, facilitando o monitoramento do desempenho e a intervenção gerencial.

Iniciativa – Programas, projetos, planos ou ações propostas para o alcance dos objetivos estratégicos.

Meta – Referência estabelecida para orientar a execução da estratégia com base num indicador previamente definido.

Objetivo estratégico – Apontam o direcionamento estratégico da organização de maneira abrangente.

Prazo – Limite temporal para o alcance da meta ou entrega do produto proposto.

Programa – Conjunto de projetos coordenados entre si, de forma articulada e dinâmica, que visam objetivos comuns.

Projeto – Esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo.

Projeto estratégico – Iniciativas de alto impacto, passíveis de estruturação como projeto, propostas para incorporar novas competências estratégicas, tidas como essenciais para o alcance da visão institucional.

Responsável – Setor, comissão ou equipe diretamente encarregada da execução da iniciativa.

ANEXO ÚNICO

- Portfólio de iniciativas estratégicas 2024.

Cel QOC BM SÉRGIO ANDRÉ SILVA VERÇOSA

Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas

ANEXO - PORTFÓLIO DE INICIATIVAS ESTRATÉGICAS 2024:

Tema estratégico 1 – Operacional

| Objetivo Estratégico n° 1 - Fortalecer as ações preventivas contra incêndios e emergências |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iniciativa | Tipo | Resultado esperado | Indicador | Prazo | Setor |
| Aperfeiçoar a Política de Segurança Contra Incêndio e Emergências do CBMAL | Ação | Estudo de viabilidade para formação de brigadas de incêndio pelo CBMAL | Não se aplica | JUL/2024 | DAT |
| Buscar a atualização das normas e legislações de SCIE | Ação | Modelo de memorial de segurança contra incêndio | 1 - Taxas de propostas de modificação no arcabouço de normas | MAR/2024 | DAT |
|  | Ação | Mapeamento de ações corretivas nas Instruções Técnicas do CBMAL |  | SET/2024 | DAT |
| Intensificar as operações de fiscalização de edificações e eventos | Meta | Realizar 1.200 (mil e duzentas) fiscalizações em edificações e eventos | 5 - Fiscalizações técnicas em edificações e eventos | DEZ/2024 | DAT |
| Promover ações de divulgação dos serviços de SCIE do CBMAL | Meta | Realizar 12 (doze) ações de divulgação dos serviços de SCIE, através dos canais oficiais do CBMAL | 33 - Promoção da imagem institucional | DEZ/2024 | ARPCS |
| Desenvolver ações educativas para o público externo envolvido na área de SCIE | Meta | Promover 02 (duas) ações educativas para o público externo que labuta na área de SCIE | 32 - Número de iniciativas de educação pública | DEZ/2024 | DAT |
| Reestruturar o serviço de perícia de incêndio | Meta | Realizar perícia de incêndio em, pelo menos, 10% dos incêndios atendidos pelo CBMAL | 7 - Investigação e perícia de incêndios | DEZ/2024 | DAT |
|  | Ação | Estudo de viabilidade sobre a formação de peritos de incêndio e de auxiliares de perícia no âmbito do CBMAL |  | SET/2024 | DAT |
|  | Ação | Promover nivelamento operacional sobre a atividade de perícia com os comandantes de socorro e guarnições de incêndio |  | NOV/2024 | DAT |
| Aperfeiçoar o serviço de análise de projetos de SCIE* | Meta | Reduzir o tempo médio de permanência de processos no setor de análise para abaixo de 30 dias | Tempo médio para análise após o pagamento de boleto - BI/SAPS | DEZ/2024 | DAT |

*Iniciativas não previstas originalmente no Plano Estratégico 2020-2024.

| Objetivo estratégico nº 2 - Aperfeiçoar a gestão operacional |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iniciativa | Tipo | Resultado esperado | Indicador | Prazo | Setor |
| Modernizar o atendimento e despacho da central de operações 193 | Ação | Relatório técnico com o diagnóstico e plano de melhoria nos Centros de Operação e Comunicação (COCs) nas OBMs do interior | Não se aplica | NOV/2024 | COBI |
| Atualizar o arcabouço de normas, procedimentos e diretrizes operacionais | Ação | Atualizar a Portaria de regulamentação do SVR no CBMAL | 1 - Taxas de propostas de modificação no arcabouço de normas | NOV/2024 | COBRM |
|  | Meta | Atualizar 01 (uma) Diretriz e/ou Norma Operacional de Bombeiros do CBMAL |  | DEZ/2024 | COBI |
| Realizar seminários para inovação na área operacional | Meta | Promover 08 (oito) ações educativas para a tropa através das unidades operacionais | 2 – Eventos institucionais | DEZ/2024 | COBRM |
|  | Meta | Promover 06 (seis) ações educativas para a tropa através das unidades operacionais |  | DEZ/2024 | COBI |
| Realizar seminários para a inovação na área operacional | Ação | Realizar o 1º Seminário Alagoano de Bombeiros (SEMABOM) |  | SET/2024 | Subcomando Geral |
| Avaliar a satisfação do cidadão-usuário dos serviços do CBMAL | Ação | Estudo de viabilidade para implementar ferramenta de avaliação de satisfação do usuário do serviço de APH do CBMAL | 37 – Satisfação do cidadão-usuário com os serviços prestados | NOV/2024 | ARPCS |
| *Iniciativas não previstas originalmente no Plano Estratégico 2020-2024. Aprimorar o sistema de planejamento e resposta operacional* | Ação | Criar escala de comando de incidentes, em regime de sobreaviso | Não se aplica | MAR/2024 | COBRM |
|  | Ação | Criar o Portfólio de Operações do CBMAL. |  | JUL/2024 | COBRM |
|  |  |  |  |  | COBI |

| Objetivo estratégico nº 3 - Ampliar a cobertura e o portfólio de serviços |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iniciativa | Tipo | Resultado esperado | Indicador | Prazo | Setor |
| Firmar convênios e parcerias com outros órgãos e instituições, visando a integração operacional e a ampliação da cobertura dos serviços | Meta | Firmar 02 (dois) convênios e parcerias com outros órgãos e instituições em 2024 | 27 – Convênios e parcerias | DEZ/2024 | DMP |
| Inaugurar, de forma estratégica, novas unidades operacionais | Meta | Inaugurar Posto de Bombeiros na Zona da Mata de Alagoas, com socorro composto por, no mínimo, uma viatura do tipo ABS ou ABTS | 10 – Execução do Plano de Expansão do CBMAL | DEZ/2024 | Subcomando Geral |
|  | Meta | Inaugurar Posto de Bombeiros no litoral sul de Alagoas, com socorro composto por, no mínimo, uma viatura do tipo ABS ou ABTS |  | DEZ/2024 | Subcomando Geral |
|  | Meta | Inaugurar Posto de Bombeiros no bairro do Benedito Bentes, com socorro composto por, no mínimo, uma viatura do tipo ABS ou ABTS |  | DEZ/2024 | Subcomando Geral |
|  | Ação | Realocar o Grupamento de Salvamento Aquático para uma nova sede |  | NOV/2024 | Subcomando Geral |
|  | Ação | Reativar o Posto de Bombeiros no bairro da Pajuçara, com socorro composto por, no mínimo, uma viatura do tipo ABS ou ABTS |  | NOV/2024 | Subcomando Geral |
| Reduzir o tempo-resposta de atendimento às ocorrências | Ação | Relatório técnico com o diagnóstico do tempo- resposta médio do CBMAL, nas diversas áreas operacionais, dos últimos 05 (cinco) anos | 12 – Tempo resposta às ocorrências emergenciais | JUL/2024 | COBRM |
| Contribuir para a redução do impacto das emergências ambientais relacionadas aos serviços de bombeiro | Ação | Realizar estudo de viabilidade sobre a implementação de procedimento operacional para manejo de insetos agressivos | Não se aplica | NOV/2024 | COBRM |
| Firmar convênios e parcerias com outros órgãos e instituições, visando a integração operacional e a ampliação da cobertura dos serviços | Ação | Instrumento normativo para regulamentação, por meio de convênios, dos serviços de guarda-vidas e outros de natureza bombeiro militar atualmente prestados por alguns municípios | 27 – Convênios e parcerias | NOV/2024 | DMP |

Tema estratégico 2 – Governança e Gestão

| Objetivo estratégico nº 4 - Aperfeiçoar a gestão corporativa |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iniciativa | Tipo | Resultado esperado | Indicador | Prazo | Setor |
| Criar o escritório de projetos do CBMAL | Projeto | Escritório de projetos do CBMAL instituído por meio de Portaria | Não se aplica | MAI/2024 | DPO |
| Criar o arquivo geral da Corporação | Ação | Criar o Banco de Partituras Digital | Não se aplica | JUL/2024 | Secretaria Geral |
| Atualizar o modelo e a elaboração do Boletim Geral Ostensivo e Boletim Reservado | Ação | Modelos de BGO e BR atualizados | Não se aplica | MAI/2024 | Secretaria Geral |

| Objetivo estratégico nº 5 - Aprimorar o Sistema de Governança |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iniciativa | Tipo | Resultado esperado | Indicador | Prazo | Setor |
| Utilizar indicadores institucionais na gestão | Ação | Relatório técnico com os resultados dos indicadores institucionais aferidos até 2023 | Não se aplica | MAR/2024 | DPO |
| Regulamentar o trabalho das comissões no âmbito do CBMAL | Ação | Portaria regulamentando o trabalho de comissões no âmbito do CBMAL | Não se aplica | JUL/2024 | DPO |
| Adotar metodologia de gestão de riscos em nível estratégico | Ação | Empregar ferramenta de gestão de riscos na formulação do Plano Estratégico 2025-2029 | Não se aplica | NOV/2024 | DPO |
| Criar Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros* | Ação | Realizar estudo de viabilidade sobre a criação da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. | Não se aplica | SET/2024 | GCG |

*Iniciativas não previstas originalmente no Plano Estratégico 2020-2024.

| Objetivo estratégico nº 6 - Aprimorar a responsabilidade socioambiental |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iniciativa | Tipo | Resultado esperado | Indicador | Prazo | Setor |
| Aderir à Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) | Ação | Envio de documentação ao Ministério do Meio Ambiente para avaliação administrativa para fins de adesão à A3P | 27 - Convênios e parcerias | JUL/2024 | Comissão de Gestão Socioambiental |
|  | Ação | Envio do Termo de Adesão à A3P assinado pelo Comandante Geral |  | NOV/2024 | Comissão de Gestão Socioambiental |
| Desenvolver atividades de educação pública por meio de projetos sociais, campanhas e ações educativas | Meta | Publicar 08 (oito) vídeos educativos em temas relacionados aos serviços de bombeiros | 32 - Número de iniciativas de educação pública | DEZ/2024 | ARPCS |
|  | Meta | Promover 03 (três) campanhas educativas sobre emergências relacionadas aos serviços de bombeiros |  | DEZ/2024 | ARPCS |
|  | Meta | Promover visitas escolares em alusão ao Dia do Soldado para 250 (duzentos e cinquenta) crianças |  | DEZ/2024 | ARPCS |
|  | Meta | Promover visitas escolares em alusão à Semana da Criança para 250 (duzentos e cinquenta) crianças |  | NOV/2024 | ARPCS |

Tema estratégico 3 – Comunicação

| Objetivo estratégico nº 7 - Zelar pela imagem da instituição |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iniciativa | Tipo | Resultado esperado | Indicador | Prazo | Setor |
| Promover a instituição nos diversos meios de comunicação | Meta | Aumentar em 10% o número de matérias publicadas e de entrevistas concedidas à imprensa | 33 - Promoção da imagem institucional | DEZ/2024 | ARPCS |
| Disciplinar o público interno sobre o uso da imagem da corporação | Ação | Manual de conduta nas redes sociais e uso da imagem da Corporação por bombeiros militares | 67 - Manuais Técnicos de Bombeiros | JUL/2024 | ARPCS |
| Regulamentar o uso de perfis institucionais nas redes sociais | Ação | Portaria que disciplina o uso dos perfis institucionais nas redes sociais | 1 - Taxas de propostas de modificação no arcabouço de normas | SET/2024 | ARPCS |
|  | Ação | Manual de conduta para os administradores dos perfis institucionais nas redes sociais | 67 - Manuais Técnicos de Bombeiros | NOV/2024 | ARPCS |
| Implementar ações socioculturais com emprego da Banda de Música do CBMAL* | Ação | Elaborar o projeto Música é Vida, a ser realizado no âmbito de asilos, hospitais infantis e escolas | 38 - Apresentações da Banda de Música | NOV/2024 | Secretaria Geral |

*Iniciativas não previstas originalmente no Plano Estratégico 2020-2024.

Tema estratégico 4 – Pessoas

| Objetivo estratégico nº 8 - Otimizar a gestão de pessoas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iniciativa | Tipo | Resultado esperado | Indicador | Prazo | Setor |
| Redistribuir o efetivo da corporação de forma planejada e estratégica | Ação | Proposta de distribuição dos egressos do Curso de Formação de Praças | Não se aplica | MAR/2024 | DRH |
|  | Ação | Proposta de distribuição dos egressos do Curso de Formação de Oficiais | Não se aplica | NOV/2024 | DRH |
|  | Ação | Proposta de redistribuição do efetivo nas OBMs operacionais | Não se aplica | JUL/2024 | DRH |
| Atualizar os registros e modernizar a alimentação dos assentamentos dos militares | Ação | Realizar o recadastramento dos bombeiros militares do CBMAL | Não se aplica | SET/2024 | DRH |
| Atualizar o arcabouço de normas relacionadas à gestão de pessoas | Ação | Proposta de alteração da legislação para inclusão do turno de 12 horas e atualização do valor do turno de 8 horas do SVR | 1 - Taxas de propostas de modificação no arcabouço de normas | NOV/2024 | DRH |

| Objetivo estratégico nº 9 - Valorizar o profissional bombeiro militar |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iniciativa | Tipo | Resultado esperado | Indicador | Prazo | Setor |
| Propor a realização de concurso público para incremento e recompletamento do efetivo | Ação | Estudo diagnóstico sobre a necessidade de recompletamento do efetivo do CBMAL | 42 – Bombeiros militares por habitante | NOV/2024 | DRH |
| Implementar a Política de Pessoal Inativo | Ação | Política de Valorização do Pessoal Inativo do CBMAL | Não se aplica | NOV/2024 | DRH |
| Reativar o programa de preparação para a reserva remunerada ou reforma | Ação | Portaria de implementação da versão atualizada do programa de preparação para a reserva remunerada ou reforma | Não se aplica | JUL/2024 | DRH |
| Realizar, periodicamente, pesquisa de clima organizacional | Ação | Pesquisa de clima organizacional aplicada | Não se aplica | NOV/2024 | DRH |
| Realizar estudo de viabilidade de implementação de um programa de assistência jurídica para os militares processados por atos de serviço | Ação | Estudo de viabilidade de implementação de um programa de assistência jurídica para os militares processados por atos de serviço | Não se aplica | NOV/2024 | CORREG |
| Ofertar programas de educação continuada para valorização profissional* | Ação | Propor ações educativas na área de educação financeira e de gestão participativa para o público interno do CBMAL | Não se aplica | NOV/2024 | DE |

*Iniciativas não previstas originalmente no Plano Estratégico 2020-2024.

| Objetivo estratégico nº 10 - Promover a saúde e a qualidade de vida dos bombeiros militares |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iniciativa | Tipo | Resultado esperado | Indicador | Prazo | Setor |
| Descentralizar o atendimento de saúde para as unidades do interior | Meta | Realizar ações de promoção de saúde em 05 (cinco) unidades do interior do CBMAL | 44 - Ações de atendimento ambulatorial de saúde no interior | DEZ/2024 | CA |
| Reaparelhar o setor de saúde para atendimento ambulatorial e realização de exames médicos obrigatórios em inspeções de saúde | Meta | Empenhar, por meio de recursos do FNSP, 100% do valor previsto para aquisição de materiais e equipamentos para fins de aparelhamento do consultório de Oftalmologia do CBMAL | 83 - Taxa de investimento em equipamentos e materiais para a atividade não finalística | DEZ/2024 | CA |
|  | Meta | Empenhar, por meio de recursos do FNSP, 100% do valor previsto para aquisição de materiais e equipamentos para fins de aparelhamento do consultório de Odontologia do CBMAL |  | DEZ/2024 | CA |
| Propor a redefinição da composição do efetivo do quadro de saúde da corporação | Ação | Proposta de realização de concurso público para o Quadro de Oficiais de Saúde (QOS) apresentada ao Comando Geral | Não se aplica | NOV/2024 | CA |
| Atualizar o arcabouço de normas relacionadas à saúde e a qualidade de vida dos bombeiros militares* | Ação | Minuta de Portaria que regule o funcionamento da Junta de Inspeção de saúde no âmbito do CBMAL | Não se aplica | JUL/2024 | CA |
| Realizar estudo de viabilidade de oferta de plano de saúde aos bombeiros militares | Ação | Estudo de viabilidade sobre a oferta de plano de saúde apresentado ao Comando Geral | Não se aplica | SET/2024 | CA |
| Instituir a Política de Qualidade de Vida e Segurança no Trabalho | Ação | Execução do Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais do CBMAL | 55 - Incidência de doenças ocupacionais | JUL/2024 | Núcleo de Segurança e Qualidade de Vida |
|  | Ação | Análise ergonômica dos postos de trabalho do CBMAL | 45 - Ações educativas e preventivas de saúde e autocuidado | NOV/2024 | Núcleo de Segurança e Qualidade de Vida |
|  | Meta | Realizar 30 (trinta) atividades de grupos nas unidades do CBMAL, por meio de psicólogos contratados |  | DEZ/2024 | Núcleo de Segurança e Qualidade de Vida |
|  | Meta | Realizar 20 (vinte) atividades do projeto de saúde mental "Busca e Acolhimento" |  | DEZ/2024 | Núcleo de Segurança e Qualidade de Vida |
|  | Meta | Produzir e divulgar 10 (dez) vídeos educativos na área de Saúde, Qualidade de Vida e Segurança e no Trabalho |  | DEZ/2024 | Núcleo de Segurança e Qualidade de Vida |
| Viabilizar estrutura física e logística para a prática de TFBM nas unidades | Meta | Adquirir 12 (doze) esteiras elétricas e 12 (doze) bicicletas ergométricas para as unidades do CBMAL | 83 - Taxa de investimento em equipamentos e materiais para a atividade não finalística | DEZ/2024 | Núcleo de Segurança e Qualidade de Vida |
| Elaborar o calendário anual de TFBM e de inspeções de saúde | Ação | Publicar o calendário anual de TFBM | Não se aplica | MAR/2024 | DE/CTFID |
|  | Ação | Propor o calendário das inspeções de saúde para o TAF periódico | Não se aplica | MAR/2024 | DE/CTFID |
| Monitorar o treinamento físico dos militares com resultado insatisfatório no TAF | Ação | Ofertar programas específicos de TFBM aos militares com resultado insatisfatório no TAF | 47 – Aptidão física dos bombeiros militares | SET/2024 | DE/CTFID |
| Disponibilizar programas de treinamento e recreação física no CBMAL | Meta | Promover 02 (duas) edições do Clube de Corrida do CBMAL |  | DEZ/2024 | DE/CTFID |
|  | Ação | Ofertar programas de treinamento físico ao efetivo do CBMAL |  | NOV/2024 | DE/CTFID |
|  | Meta | Realizar 200 (duzentas) avaliações da capacidade física, cardiorrespiratória e da composição corporal para o efetivo do CBMAL |  | DEZ/2024 | DE/CTFID |
|  | Ação | Realizar a competição Bombeiro de Fibra em Arapiraca-AL |  | JUL/2024 | COBI/7ºGBM |

*Iniciativas não previstas originalmente no Plano Estratégico 2020-2024.

| Objetivo estratégico nº 11 - Reestruturar as atividades de correição |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iniciativa | Tipo | Resultado esperado | Indicador | Prazo | Setor |
| Atualizar as normas específicas da atividade de correição | Ação | Atualizar a Portaria de Sindicância Administrativa Disciplinar | 1 - Taxas de propostas de modificação no arcabouço de normas | MAR/2024 | CORREG |
|  | Ação | Atualizar a Portaria de Investigação Preliminar |  | MAI/2024 | CORREG |
| Propor regulamentação da custódia de presos temporários, civis e militares | Ação | Proposta de regulamentação da custódia de presos temporários, civis e militares |  | JUL/2024 | CORREG |
| Adotar software específico na área da Corregedoria | Ação | Empregar o Sistema BM Correge nos procedimentos disciplinares do CBMAL | 74 - Desenvolvimento de Sistemas de Informação. | JUL/2024 | CORREG |
| Promover eventos relacionados à temática de Corregedoria | Meta | Promover 02 (duas) ações educativas sobre assuntos relacionados às atribuições da Corregedoria Geral | 58 - Incidência de transgressões disciplinares | DEZ/2024 | CORREG |
| Sensibilizar a tropa quanto aos deveres militares e valores institucionais* | Ação | Elaborar Programa de Fortalecimento de Valores do CBMAL, nos moldes das Forças Armadas |  | NOV/2024 | CORREG |

*Iniciativas não previstas originalmente no Plano Estratégico 2020-2024.

Tema estratégico 5 – Conhecimento

| Objetivo estratégico nº 12 - Aperfeiçoar a educação corporativa |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iniciativa | Tipo | Resultado esperado | Indicador | Prazo | Setor |
| Promover cursos de carreira e especialização | Ação | Realizar o Curso Superior de Bombeiros (CSB) em convênio com a UNEAL | 68 - Aproveitamento geral dos cursos | MAI/2024 | DE |
|  | Ação | Ofertar vagas para o CAO através de intercâmbio com corporações coirmãs |  | JUL/2024 | DE |
|  | Ação | Realizar o Curso de Habilitação de Oficiais (CHO) |  | NOV/2024 | DE |
|  | Ação | Realizar duas edições do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS) |  | NOV/2024 | DE |
|  | Ação | Concluir o Curso de Formação de Praças (CFP) 2023/2024 |  | MAI/2024 | DE |
|  | Ação | Realizar o Curso de Salvamentos Especiais (CSESP) | Não se aplica | NOV/2024 | DE |
|  | Ação | Projeto Pedagógico do Curso de Formação de Condutores | Não se aplica | SET/2024 | Subcomando Geral |
|  | Ação | Projeto Pedagógico do Curso Básico de Atividades Técnicas em Segurança Contra Incêndio | Não se aplica | SET/2024 | DAT |
| Estabelecer um sistema de normas de ensino e pesquisa | Ação | Submeter ao Comando-Geral a minuta da Diretriz Geral de Ensino, Instrução e Pesquisa | 1 - Modificação no arcabouço de normas | NOV/2024 | DE |
| Viabilizar capacitações em corporações coirmãs | Meta | Propor ao Comando-Geral o envio de, pelo menos, 04 (quatro) militares para realizar atividades de capacitação em coirmãs. | 73 - Capacitação de militares em corporações coirmãs | DEZ/2024 | DE |
| Propor atualização da Lei Estadual nº 6.568/2005 (Lei de Ensino) | Ação | Propor a retomada dos trabalhos da comissão mista (BM/PM) para a revisão da Lei Estadual nº 6.568/2005 (Lei de Ensino) | 1 - Modificação no Arcabouço de Normas | SET/2024 | DE |
| Ampliar a oferta de capacitações para as unidades do interior | Ação | Estabelecer cota de vagas para as unidades do interior nas capacitações realizadas pelo CBMAL | 65-Taxa de capacitação continuada | SET/2024 | DE |
| Adotar software específico para gestão educacional | Ação | 2° módulo do software de gestão educacional: cadastro e controle de cursos | 74 - Desenvolvimento de sistemas de informação | JUL/2024 | CTIINF |
| Ampliar o orçamento destinado às atividades de capacitação | Meta | Garantir após aprovação da LOA, 100% do orçamento solicitado para as atividades de capacitação, formação especialização dos profissionais do CBMAL. | Não se aplica | DEZ/2024 | DPO |

| Objetivo estratégico nº 13 - Desenvolver a doutrina operacional e a gestão do conhecimento |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iniciativa | Tipo | Resultado esperado | Indicador | Prazo | Setor |
| Criar a biblioteca digital do CBMAL | Projeto | Plano de gerenciamento do projeto da biblioteca digital do CBMAL | Não se aplica | JUL/2024 | DE |
| Viabilizar a participação das CTEPs em eventos técnico-científicos externos | Meta | Propor ao Comando-Geral o envio de, pelo menos, 04 (quatro) membros das CTEPs para participarem de eventos técnico-científicos externos | Não se aplica | DEZ/2024 | DE |
| Implementar rotinas de coleta e utilização de lições aprendidas | Ação | Estabelecer em norma educacional as rotinas de coleta e utilização de lições aprendidas nas capacitações do CBMAL | Não se aplica | NOV/2024 | DE |
| Firmar parcerias com organizações do setor acadêmico-educacional | Ação | Firmar parceria com a UNEAL para a oferta do CSB como curso de pós-graduação | 27 - Convênios e parcerias | MAI/2024 | DE |

Tema estratégico 6 – Tecnologia

| Objetivo estratégico nº 14 - Prover Soluções e recursos tecnológicos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iniciativa | Tipo | Resultado esperado | Indicador | Prazo | Setor |
| Instituir o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) | Ação | PDTI do CBMAL instituído por meio de Portaria | Não se aplica | NOV/2024 | CTIInf |
| Implantar soluções tecnológicas alternativas de baixo custo na área de TIC | Ação | Implementar rede WireGuard entres as unidades do CBMAL | 78 - Economia com aquisição e manutenção em TIC | JUL/2024 | CTIInf |
| Ampliar, modernizar e integrar os canais de atendimento ao público externo | Ação | Protocolo eletrônico para atendimento online ao público externo implementado | 79 - Integração dos canais de comunicação com o público externo | NOV/2024 | CTIInf |
|  | Ação | Ferramenta de emissão da Taxa de Bombeiros via WhatsApp | 79 - Integração dos canais de comunicação com o público externo | NOV/2024 | CTIInf |
| Entregar novos sistemas de informação e aperfeiçoar os já existentes | Ação | Incluir regulação médica para inserção do SAMU no processo do SGO | 74 - Desenvolvimento de Sistemas de Informação | MAR/2024 | CTIInf |
|  | Ação | Definir requisitos para atualização do Sistema BM Saúde |  | NOV/2024 | CTIInf |
|  | Ação | Atualizar o SAPS, incluindo ferramenta de atendimento online aos processos de alto risco |  | NOV/2024 | CTIInf |
|  | Ação | Definir requisitos para a criação de uma nova plataforma de Intranet corporativa |  | SET/2024 | CTIInf |

Tema estratégico 7 – Infraestrutura

| Objetivo Estratégico n° 15 - Garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iniciativa | Tipo | Resultado esperado | Indicador | Prazo | Setor |
| Modernizar o sistema de rádio comunicação (voz, dados e localização), integrando aos sistemas informatizados de atendimento e despacho operacional. | Ação | Integração dos sistemas VOIP e SGO visando a automação de tarefas | 12 - Tempo de resposta às ocorrências emergenciais | MAI/2024 | CTIInf |
|  | Ação | Incluir monitoramento dos recursos no SGO usando a geolocalização dos rádios | 14 - Emergências não atendidas por falta de recursos operacionais | JUL/2024 | CTIInf |
| Reformar as atuais unidades do CBMAL | Meta | Reformar 04 (quatro) unidades do CBMAL | 81 - Execução do plano de obras e manutenção predial | DEZ/2024 | DMP |
|  | Ação | Reformar o Centro de manutenção- CMAN do CBMAL | 81 - Execução do plano de obras e manutenção predial | SET/2024 | DMP |
| Ampliar e renovar a frota de viaturas da corporação | Meta | Aquisição/locação de 12 (doze) viaturas operacionais | 12 - Tempo de resposta às ocorrências emergenciais | DEZ/2024 | DMP |
| Regulamentar o emprego de viaturas do CBMAL* | Ação | Expedir Portaria de regulamentação do uso de viaturas administrativas no CBMAL | Não se aplica | MAI/2024 | DMP |
|  | Ação | Expedir Portaria de regulamentação do uso de viaturas do CBMAL em cerimônias e solenidades | Não se aplica | JUL/2024 | DMP |
| Regularizar as edificações do CBMAL* | Ação | Relatório técnico com o diagnóstico da situação dos imóveis do CBMAL para fins de regularização junto aos órgãos competentes | Não se aplica | SET/2024 | DMP |
| Aumentar o patrimônio do CBMAL mediante a aquisição de novos imóveis* | Ação | Estudo de viabilidade para a aquisição de terrenos e edificações pelo CBMAL | Não se aplica | NOV/2024 | DMP |

*Iniciativas não previstas originalmente no Plano Estratégico 2020-2024.

Tema estratégico 8 – Orçamento e finanças

| Objetivo estratégico nº 16 - Aumentar a capacidade de arrecadação |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iniciativa | Tipo | Resultado esperado | Indicador | Prazo | Setor |
| Buscar alternativas legais para vinculação do pagamento da Taxa de Bombeiros | Ação | Incluir funcionalidade no Sistema Previne para notificação de débitos da Taxa de Bombeiros dos CNPJ das edificações de baixo risco, nos processos de emissão de alvará | Não se aplica | SET/2024 | DPO |
| Antecipar o lançamento da Taxa de Bombeiros em sua versão física e online | Ação | Antecipar o lançamento da Taxa de Bombeiros em sua versão física para o mês de Julho | Não se aplica | JUL/2024 | DPO |
| Aprimorar a gestão da Taxa de Bombeiros* | Ação | Portaria regulamentando a gestão da Taxa de Bombeiros no âmbito do CBMAL | 1 - Taxas de propostas de modificação no arcabouço de normas | MAR/2024 | DPO |
|  | Ação | Atualização do cadastro imobiliário de dados dos contribuintes dos 04 (quatro) municípios sujeitos à cobrança da Taxa de Bombeiros | 85 - Cobertura de Cobrança da taxa de bombeiros | JUL/2024 | DPO |
| Promover ações educativas relacionadas à Taxa de Bombeiros* | Meta | Promover 4 (quatro) ações educativas sobre a Taxa de Bombeiros para o efetivo do CBMAL | Não se aplica | DEZ/2024 | DPO |
|  | Ação | Realizar treinamento sobre a Taxa de Bombeiros para os militares do balcão de atendimento e da Central Já | Não se aplica | NOV/2024 | DPO |

*Iniciativas não previstas originalmente no Plano Estratégico 2020-2024.

| Objetivo estratégico nº 17 - Assegurar a qualidade da gestão orçamentária e financeira |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iniciativa | Tipo | Resultado esperado | Indicador | Prazo | Setor |
| Ampliar a participação do CBMAL no orçamento da SSP | Ação | Garantir a destinação anual ao CBMAL de um percentual dos recursos financeiros oriundos dos fundos de segurança pública sob gestão da SSP | Não se aplica | NOV/2024 | DPO |
| Buscar o aumento do valor anual de custeio na LOA junto ao Governo Estadual, evitando a solicitação de créditos adicionais | Meta | Garantir, após aprovação da LOA, 100% do orçamento solicitado para o custeio do CBMAL. | Não se aplica | DEZ/2024 | DPO |
| Divulgar os benefícios decorrentes da vinculação do orçamento à estratégia | Ação | Estabelecer calendário de visitas a todas as unidades do CBMAL divulgando resultados da execução orçamentária | Não se aplica | MAR/2024 | DF |
|  | Ação | Elaborar cartilhas para orientação dos militares quanto à execução orçamentária. | Não se aplica | SET/2024 | DF |
| Criar canal de transparência da execução orçamentária e financeira do CBMAL | Ação | Atualizar o link de divulgação da transparência, disponibilizado na INTRANET | 24 - Transparência institucional | MAI/2024 | DF |