| Iniciativa: Elaborar o Plano Estratégico do CBMAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meta: Plano Estratégico Publicado - JANEIRO DE 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Nº | O que fazer? | Por quê? | Quem? | Como? | Onde? | Quando? |
| 1 | Elaborar metas e indicadores | Estabelecer as metas do CBMAL até 2029, a partir de uma linha de base para cada indicador ou índice adotado. | Cmd e Sub cmd Grupos de Trabalho | Formulário | Setores | 15/01/2024 |
| 2 | Construir o portfólio de iniciativas | Esmiuçar um portfólio de iniciativas, que correspondem aos programas, projetos e planos de ações a serem executados para o alcance das metas institucionais. | Cmd e Sub cmd Grupos de Trabalho | Formulário | Setores | 15/01/2024 |
| 3 | Definir os fatores críticos de sucesso | Mapear as condições essenciais ao sucesso da intervenção planejada, sem as quais não se atingem os objetivos planejados. | Cmd e Sub cmd Grupos de Trabalho | Formulário | Setores | 15/01/2025 |
| 4 | Palavras do cmt | Solicitar ao comando atual a redação de um texto que ilustre suas expectativas para o novo ciclo planejado. | TC Diego Ten Dantas | Entrevista | GCG | 15/01/2025 |
| 5 | Ensaio fotográfico plano | Planejar e executar a criação de imagens diversas para compor o plano estratégico | Ten Dantas | Ensaio fotográfico | OBMs | 15/01/2025 |
| 6 | Revisar formulários GTTs | Revisar formulários de propostas dos GTTs | TC Diego Maj Macedo Cap Débora | Reuniões presenciais | APO | 20/01/2025 |
| 7 | Revisar os indicadores | Estabelecer métricas que expressam os efeitos práticos das ações, facilitando o monitoramento da performance da instituição frente aos objetivos planejados. | Grupos de Trabalho Maj Macedo | Relatório técnico | Setores | 20/01/2025 |
| 8 | Redação do plano | Redigir minuta do documento público que reúne as principais informações e conhecimentos produzidos nas etapas anteriores para aprovação. | Maj Macedo Cap Débora | Minuta do Plano | SEI | 20/01/2025 |
| 9 | Diagramação | Diagramação da versão final, com a finalidade de dar ampla publicação nos canais oficiais de comunicação institucional. | Sgt Fagner | Corel | SSP | 31/01/2025 |
| 10 | Plano de implementação | Definir metodologia de execução da estratégia, os planos de gestão anuais e os instrumentos de planejamento tático (planos diretores ou setoriais) e operacionais (planos de ação). Estratégia de gestão da mudança, alinhamento das pessoas e de comunicação. | Cap Débora | Relatório técnico | APO | 28/02/2025 |
| 11 | Plano de monitoramento | Definir métodos para monitorar a intensidade de execução da estratégia ao longo do tempo; a periodicidade das reuniões de monitoramento, e atividades educativas como pano de fundo. | Cap Débora | Relatório técnico | APO | 28/02/2025 |
| 12 | Plano de avaliação | Definir os instrumentos e meios de avaliação da estratégia ex ante e ex post, ou seja, antes, durante e após a implementação. | Cap Débora | Relatório técnico | APO | 28/02/2025 |