| Iniciativa: Elaborar o Plano Estratégico do CBMAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meta: Plano Estratégico Publicado - DEZEMBRO DE 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Nº | O que fazer? | Por quê? | Quem? | Como? | Onde? | Quando? |
| 1 | Realizar entrevista com o Cmt e o Sub | Obter dados e informações do ponto de vista do comando-geral para elaborar o diagnóstico estratégico. | TC Diego |  | GCG | 31/10/24 |
| 2 | Analisar os dados e informações coletados | Identificar as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças sob o ponto de vista dos diversos atores envolvidos. | Maj Themisson Cap Débora Ladeira |  | APO | 29/10 A 01/11/24 |
| 3 | Construção da matriz SWOT | Reunir e analisar as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças construção do diagnóstico estratégico. | Maj Macedo Maj Themisson Cap Débora | Reuniões presenciais | APO | 04 A 08/11/24 |
| 4 | Elaborar o diagnóstico estratégico | Documentar a análise dos fatores internos e externos reunidos, que definem o estado atual da instituição. | Cap Débora Maj Macedo | Relatório técnico | APO | 04 A 20/11/24 |
| 5 | Revisar mapa estratégico | Verificar se há necessidade de mudança dos temas e objetivos estratégicos estabelecidos, defini-los e reunir as informações em uma única folha. | Comissão | Diagrama sob a perspectiva do BSC disposto em uma única folha | APO | 20/11/24 |
| 6 | Apresentar resultados dos diagnósticos realizados | Apresentar ao cmd, sub e grupos de trabalho os resultados obtidos no diagnóstico estratégico. | Maj Macedo Maj Themisson | Reunião presencial | Auditório QCG | 21/11/24 |
| 7 | Chancelar missão, visão, valores, temas e objetivos estratégicos | Possibilitar a deliberação e aprovação no âmbito do Alto Comando. | Tc Marcos Paulo | Reunião presencial | Auditório QCG | 21/11/24 |
| 8 | Revisar os indicadores | Estabelecer métricas que expressam os efeitos práticos das ações, facilitando o monitoramento da performance da instituição frente aos objetivos planejados. | Grupos de Trabalho | Relatório técnico | Setores | 21/11 A 06/12/24 |
| 9 | Elaborar de metas para 2029 | Estabelecer as metas do CBMAL para 2029, a partir de uma linha de base para cada indicador ou índice adotado. | Cmd e Sub cmd Grupos de Trabalho | Relatório técnico | Setores | 21/11 A 06/12/24 |
| 10 | Construir o portfólio de iniciativas | Esmiuçar um portfólio de iniciativas, que correspondem aos programas, projetos e planos de ações a serem executados para o alcance das metas institucionais. | Cmd e Sub cmd Grupos de Trabalho | Relatório técnico | Setores | 21/11 A 06/12/24 |
| 11 | Definir os fatores críticos de sucesso | Mapear as condições essenciais ao sucesso da intervenção planejada, sem as quais não se atingem os objetivos planejados. | Cmd e Sub cmd Grupos de Trabalho | Relatório técnico | Setores | 21/11 A 06/12/24 |
| 12 | Palavras do cmt | Solicitar ao comando atual a redação de um texto que ilustre suas expectativas para o novo ciclo planejado. | TC Diego | Entrevista | GCG | 06/12/24 |
| 13 | Redação do plano | Redigir minuta do documento público que reúne as principais informações e conhecimentos produzidos nas etapas anteriores para aprovação. | Maj Macedo Cap Débora | Minuta do Plano | SEI | 06 A 16/12/24 |
| 13 | Diagramação | Diagramação da versão final, com a finalidade de dar ampla publicação nos canais oficiais de comunicação institucional. | Sgt Fagner |  |  | 01 A 31/12/24 |
| 14 | Plano de implementação | Definir metodologia de execução da estratégia, os planos de gestão anuais e os instrumentos de planejamento tático (planos diretores ou setoriais) e operacionais (planos de ação). Estratégia de gestão da mudança, alinhamento das pessoas e de comunicação. | Cap Débora | Relatório técnico | APO | 01 A 31/01/24 |
| 15 | Plano de monitoramento | Definir métodos para monitorar a intensidade de execução da estratégia ao longo do tempo; a periodicidade das reuniões de monitoramento, e atividades educativas como pano de fundo. | Cap Débora | Relatório técnico | APO | 01 A 31/01/24 |
| 16 | Plano de avaliação | Definir os instrumentos e meios de avaliação da estratégia ex ante e ex post, ou seja, antes, durante e após a implementação. | Cap Débora | Relatório técnico | APO | 01 A 31/01/24 |