# ESTADO DE ALAGOAS

CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE ALAGOAS

DIRETORIA DE SAÚDE

| Tema Estratégico: Pessoas |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo Estratégico: Promover a saúde e a aptidão física dos bombeiros militares. |  |  |  |  |  |  |  |
| Iniciativa Estratégica: Atualizar o sistema de prontuário eletrônico BM Saúde, aprimorando o controle de exames e inspeções de saúde. |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta: Atualizar o sistema de prontuário eletrônico BM Saúde e otimizar o seu uso. |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | O que fazer? | Por quê? | Quem? | Como? | Onde? | Quando? | Quanto? |
| 1 | Mapear as necessidades e falhas do sistema atual de prontuário eletrônico. | Para identificar os pontos críticos e orientar o desenvolvimento das melhorias. | Chefia da Diretoria de Saúde / Setor de TI do CBMAL | Realizar reuniões técnicas e levantamento com usuários do sistema. | Sede da Diretoria de Saúde | 1º semestre de 2025 | Sem custo adicional |
| 2 | Desenvolver e implementar atualizações no sistema BM Saúde. | Para otimizar o controle de atendimentos, exames e inspeções médicas. | Setor de TI / Diretoria de Saúde | Aplicar ajustes e novas funcionalidades conforme o diagnóstico anterior. | Sistema BM Saúde | 2º semestre de 2025 | Recursos internos / horas técnicas |
| 3 | Treinar o efetivo no uso das novas funcionalidades do sistema. | Para garantir uso eficiente e adesão completa ao sistema atualizado. | Diretoria de Saúde / Apoio d TI | Realizar oficinas e instruções presenciais e online. | QCG / Intranet | 1º semestre de 2026 | Material didático / Sem custo adicional |

| Tema Estratégico: Pessoas |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo Estratégico: Promover a saúde e a aptidão física dos bombeiros militares. |  |  |  |  |  |  |  |
| Iniciativa Estratégica: Oferecer exames complementares para inspeção de saúde e acompanhamento da condição dos militares. |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta: Obter o máximo de exames complementares possíveis para os militares para fins de inspeções de saúde para quadro de acesso às promoções e TAFs regulares. |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | O que fazer? | Por quê? | Quem? | Como? | Onde? | Quando? | Quanto? |
| 1 | Levantar a demanda de exames necessários para as inspeções de saúde. | Para dimensionar os recursos e priorizar os exames mais críticos. | Para dimensionar os recursos e priorizar os exames mais críticos. | Analisar relatórios médicos e históricos de inspeções anteriores. | QCG / BM Saúde/ TI | 1º semestre de 2025 | Sem custo adicional |
| 2 | Firmar parcerias com instituições públicas e privadas de saúde. | Para viabilizar a oferta dos exames complementares com menor custo. | Chefia da Diretoria de Saúde | Celebrar termos de cooperação e convênios. | SEI / HCAL (Hosp do Coração Alagoano) | 2º semestre de 2025 | Custos conforme parceria |
| 3 | Iniciar o agendamento e a realização dos exames complementares. | Para garantir o acompanhamento integral da saúde dos militares. | Hospital do Coração Alagoano | Organizar cronograma de atendimento e entrega dos exames aos militares | BM Saúde / Hospital Do Coração Alagoano | 1º semestre de 2026 | Recursos técnicos previstos no Hosp. do Coração Alagoano |
| 4 | Avaliar resultados e propor melhorias no fluxo de inspeção médica. | Para aprimorar continuamente o processo de perícias e acompanhamento clínico. | Médicos / Junta Médica | Avaliações individualizadas em consultas médicas de inspeções de saúde | Diretoria de Saúde | 1º. semestre de 2026 e 2º. Semestre de 2026 | Sem custo adicional à DS |

| Tema Estratégico: Pessoas |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo Estratégico: Promover a saúde e a aptidão física dos bombeiros militares. |  |  |  |  |  |  |  |
| Iniciativa Estratégica: Otimizar o processo de agendamento de consultas médicas e reduzir a taxa de remarcação. |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta: Reduzir taxa de remarcação de consultas ou falta dos pacientes em pelo menos 80% |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | O que fazer? | Por quê? | Quem? | Como? | Onde? | Quando? | Quanto? |
| 1 | Reestruturar o fluxo de agendamento das consultas médicas na Diretoria de Saúde, modernizando o sistema, padronizando processos e implementando mecanismos de confirmação ativa, com o objetivo de aumentar a eficiência, reduzir a taxa de remarcações e garantir maior acesso dos militares aos serviços de saúde. | Alto índice de remarcações gera desperdício de vagas e aumenta o tempo de espera. Melhorar a previsibilidade e a organização das agendas clínicas. Aumentar a satisfação do público atendido. Reduzir absenteísmo e otimizar o aproveitamento da equipe médica. Adequar o fluxo às necessidades do prontuário eletrônico BM Saúde. | Chefe e Assistente do Serviço de Clínica médica e atendimento ambulatorial Médicos, Odontólogos, enfermeiros e capelão. | Avaliação do índice atual de remarcações e ausências. Mapeamento do fluxo de agendamento do início ao fim. Implantação de lembretes automáticos (SMS, WhatsApp ou e-mail). Criação de uma política de confirmação antecipada da consulta. Ajustes de horários, janelas e distribuição da carga médica. Treinamento dos recepcionistas e equipe administrativa. Padronização de critérios para encaixes e prioridades. Padronização do sistema de atendimento (hora marcada x ordem de chegada) Disponibilização de um canal direto para aviso prévio de impossibilidade de comparecimento. | Serviço de Clínica Médica e Atendimento Ambulatorial do CBMAL Recepção e setor administrativo da Diretoria de Saúde Plataforma digital de agendamentos (BM Saúde ou novo módulo integrado) | 2025–2026, com fases: 1º semestre/2026: diagnóstico do fluxo atual e mapeamento de gargalos. 2º semestre/2026: implementação de melhorias e testes-piloto. 2026: consolidação do novo padrão e monitoramento contínuo. | Recursos técnicos locais e uso de IA e aplicativos. |

| Tema Estratégico: Pessoas |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo Estratégico: Promover a saúde e a aptidão física dos bombeiros militares. |  |  |  |  |  |  |  |
| Iniciativa Estratégica: Elaborar o Plano Anual de Imunização do CBMAL, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde, definindo o calendário vacinal e as metas de cobertura para doenças de risco ocupacional |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta: Elaborar o Plano Anual de Imunização do CBMAL em parceria com a SESAU |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | O que fazer? | Por quê? | Quem? | Como? | Onde? | Quando? | Quanto? |
| 1 | Elaborar o calendário anual de imunizações. | Para garantir a cobertura vacinal dos militares e dependentes. | Seção de Enfermagem / Diretoria de Saúde | Reunir dados epidemiológicos e definir o cronograma. | BM Saúde / SESAU | 2º semestre de 2025 | Sem custo adicional |
| 2 | Planejar a logística de recebimento e armazenamento das vacinas. | Para assegurar a conservação e disponibilidade dos imunobiológicos. | Enfermagem / Farmácia | Definir pontos de armazenamento e cronograma de entrega. | QCG / Unidades Operacionais | 1º semestre de 2026 | Recursos logísticos internos |
| 3 | Executar as campanhas de vacinação. | Para manter a tropa protegida e reduzir afastamentos por doenças imunopreveníveis. | Enfermagem / Comunicação CBMAL | Realizar campanhas educativas e vacinação em massa. | Quartéis e unidades operacionais | 1º semestre de 2026 | Material informativo e insumos |
| 4 | Avaliar indicadores de cobertura vacinal. | Para monitorar resultados e propor ajustes no plano subsequente. | Chefia da Diretoria de Saúde | Consolidar relatórios e encaminhar ao Comando Geral do CBMAL. | BM Saúde / SEI | 2º semestre de 2026 | Sem custo adicional |
| Tema Estratégico: Pessoas |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo Estratégico: Promover a saúde e a aptidão física dos bombeiros militares. |  |  |  |  |  |  |  |
| Iniciativa Estratégica: Treinar o corpo clínico da Diretoria de Saúde para melhoria do suporte aos Testes de Aptidão Física (TAFs). |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta: Capacitar o corpo clínico da Diretoria de Saúde para a melhor assistência às eventuais intercorrências no TAF. |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | O que fazer? | Por quê? | Quem? | Como? | Onde? | Quando? | Quanto? |
| 1 | Implementar um programa contínuo de capacitação do corpo clínico (médicos, enfermeiros e odontólogos) visando melhorar o suporte aos Testes de Aptidão Física (TAFs), com foco em prevenção de lesões, avaliação funcional, segurança operacional e manejo imediato de intercorrências. | Aprimorar a segurança dos militares durante os TAFs. Reduzir o número de afastamentos por lesões musculoesqueléticas. Garantir padronização das condutas clínicas durante avaliações físicas. | Diretor(a) de Saúde do CBMAL / Diretor de Ensino Coordenadores dos Serviços: Clínica Médica e atendimento ambulatorial Bombeiro Socorrista / Especialista | Levantamento dos principais incidentes e demandas ligadas aos TAFs. Aulas práticas: simulação realística de intercorrências, triagem rápida, suporte básico de vida (BLS) e uso do desfibrilador externo automático (DEA) | Nas dependências da Diretoria de Saúde do CBMAL | Iniciando no 1º semestre de 2026 e atualizando a cada 6 meses. | Logística das capacitações internas: custo institucional mínimo |

| Tema Estratégico: Pessoas |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo Estratégico: Promover a saúde e a aptidão física dos bombeiros militares. |  |  |  |  |  |  |  |
| Iniciativa Estratégica: Propor a realização de concurso público para o Quadro de Saúde do CBMAL. |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta: Concurso Público para 2028 para suprir o quadro de saúde do CBMAL |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | O que fazer? | Por quê? | Quem? | Como? | Onde? | Quando? | Quanto? |
| 1 | Elaborar e encaminhar a proposta técnica e administrativa para realização de concurso público destinado à recomposição e ampliação do Quadro de Saúde do CBMAL (médicos, dentistas, enfermeiros e capelão) e discutir inclusão de psicólogo, fisioterapeutas e demais categorias necessárias. | Déficit crescente de profissionais de saúde no efetivo do CBMAL. Necessidade de modernizar, ampliar e qualificar o atendimento aos militares. Alta demanda assistencial e pericial, impactando diretamente na prontidão operacional do Corpo de Bombeiros. Envelhecimento do quadro e iminência de aposentadorias. Necessidade de garantir continuidade e segurança dos serviços assistenciais e periciais. Adequar o efetivo ao papel institucional crescente do CBMAL na saúde pública e no atendimento psico-social | Diretor(a) de Saúde do CBMAL Chefe de atendimento ambulatorial Presidente da Junta Médica Comando-Geral do CBMAL Assessoria Jurídica SEPLAG / SEFAZ / Governo do Estado de Alagoas (instâncias decisórias) | Realizar diagnóstico detalhado do efetivo atual e projeção futura (5–10 anos). Mapear cargos essenciais e quantitativos necessários por categoria. Levantar carga assistencial, fluxo de inspeções e demandas regionais. Criar documento técnico justificando o concurso (demanda, impacto operacional, indicadores). Elaborar estudo de impacto financeiro conforme exigências legais. Reunir-se com o Comando-Geral para alinhamento estratégico. Encaminhar proposta formal à SEPLAG e SEFAZ. Articular institucionalmente para priorização da pauta no Governo do Estado. Acompanhar trâmites e responder às demandas técnicas das secretarias envolvidas. | Diretoria de Saúde do CBMAL Comando-Geral Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio (SEPLAG) Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ) Gabinete Civil do Governo de Alagoas | 2026–2027, com etapas: 1º trimestre/2026: levantamento de necessidades do efetivo de saúde. 2º trimestre/2026: elaboração da minuta técnica e estudo de impacto orçamentário. 2º semestre/2026: apresentação ao Comando-Geral e à SEPLAG. 2027: trâmites administrativos, análise governamental e autorização para concurso | Diagnóstico interno e elaboração documental: custo institucional Estudos técnicos externos ou consultorias (se necessárias Custos do concurso em si ficarão a cargo da banca e do Governo do Estado. |