# Plano de Monitoramento Estratégico 2025–2029 — CBMAL

Ementa: Estabelece objetivos, metas, indicadores, cronograma, responsabilidades e mecanismos de acompanhamento para o ciclo estratégico 2025–2029 do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBMAL), alinhado ao Plano Estratégico 2025–2029, à Política de Gestão Estratégica vigente e à MGP-CBMAL.

## Preâmbulo Institucional

Considerações Gerais. O Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBMAL) atua em ambiente de alta complexidade operacional e crescente expectativa social por serviços ágeis, eficazes e transparentes. Nesse contexto, a estratégia institucional 2025–2029 demanda um sistema de monitoramento capaz de transformar dados em decisões e decisões em resultados com valor público. O presente plano nasce como instrumento de comando, direção e controle, integrando governança por resultados, métodos consolidados e qualidade de dados.

Justificativas para Criação.

- Fortalecer a disciplina de execução da estratégia, assegurando que objetivos e metas se traduzam em iniciativas acompanhadas e avaliadas.

- Prover evidências confiáveis para a tomada de decisão por meio de indicadores com fichas técnicas, cadências de reporte e auditoria.

- Incrementar a transparência e a accountability institucional, consolidando ritos e materiais padronizados para prestação de contas.

- Integrar sistemas e processos (SGE, SAPS, RH, Saúde, TIC, Financeiro), reduzindo trabalho manual e elevando a confiabilidade dos dados.

- Atender requisitos normativos e boas práticas de gestão pública (LGPD, governança, gestão de riscos), alinhando-se à Política de Gestão Estratégica e à MGP-CBMAL.

Alinhamento Estratégico. O plano adota arquitetura BSC para organizar objetivos, OKR para execução tática trimestral, PDCA para melhoria contínua e EVM para acompanhamento de portfólio, combinando métodos amplamente reconhecidos e adaptados à realidade do CBMAL. A qualidade de dados (DQI) sustenta a legitimidade das conclusões e permite comparação entre períodos, unidades e iniciativas.

Benefícios Esperados.

- Maior previsibilidade de resultados por meio de cadências estáveis e protocolos de ação diante de desvios.

- Agilidade na correção de rota com base em análises RAG, causas e contramedidas pactuadas.

- Melhoria da comunicação interna e externa, com narrativas claras, dashboards e relatórios orientados à decisão.

- Fortalecimento da maturidade institucional em governança e gestão, refletido em índices como o IMGG.

Compromisso Institucional. Este plano é compromisso de toda a corporação: da alta gestão que patrocina e delibera, das diretorias que executam e reportam, das unidades analíticas que garantem a qualidade e das equipes que implementam iniciativas. Ao tornar o monitoramento parte do trabalho cotidiano, o CBMAL consolida uma cultura de gestão por resultados e aprendizado contínuo.

## Sumário

- Disposições Gerais

- Governança da Estratégia

- Metodologia do Monitoramento

- Arquitetura de Objetivos Estratégicos

- Metas e Indicadores

- Cronograma de Implementação

- Responsabilidades (Matriz RACI)

- Mecanismos de Acompanhamento e Ritos

- Processos e Artefatos (Templates e Painéis)

- Gestão de Riscos

- Comunicação e Endomarketing da Estratégia

- Integrações de Sistemas e Qualidade de Dados

- Disposições Finais

- Glossário

- Referências

- Apêndice A — Casos de Estudo

- Apêndice B — Bibliografia Complementar

## 1. Disposições Gerais

Introdução. Este capítulo apresenta os fundamentos do monitoramento estratégico no CBMAL, explicando por que o acompanhamento sistemático de objetivos, indicadores e iniciativas é indispensável para produzir valor público de forma consistente. A proposta é tornar o processo compreensível a todos os públicos internos, sem perder o rigor técnico necessário à tomada de decisão.

Objetivo e Abrangência. Este plano organiza o monitoramento da estratégia do CBMAL para 2025–2029, desdobrando o Mapa Estratégico em objetivos, indicadores, metas e ritmos de acompanhamento, com governança, papéis e artefatos padronizados. O monitoramento é entendido como o processo sistemático de coletar, validar, analisar e reportar dados para apoiar decisões e melhoria contínua.

Definições-chave.

- Objetivo Estratégico (OE): estado desejado de médio/longo prazo que orienta ações e recursos.

- Indicador/KPI: métrica quantitativa ou qualitativa que mede progresso em relação a um OE.

- Meta: valor-alvo associado a um indicador, com prazo e critérios de revisão.

- Iniciativa: conjunto de ações estruturadas com escopo, prazo, responsáveis e entregáveis.

- Rito: reunião ou checkpoint com pauta, materiais e decisões registradas.

Contexto e Importância. O monitoramento estratégico torna a execução transparente, comparável e ajustável. Sem indicadores confiáveis e cadências definidas, decisões tendem a ser reativas e baseadas em percepção. Com um sistema de monitoramento, o CBMAL prioriza recursos, antecipa riscos e comunica resultados de forma objetiva.

Exemplo prático. Se o tempo-resposta urbano aumenta por dois meses, o rito mensal detecta o desvio, a análise identifica causas (ex.: indisponibilidade de viaturas em área A) e a ação corretiva (realocação, revisão de POPs) é pactuada e verificada no ciclo seguinte.

Princípios. Legalidade; eficiência; transparência; foco em resultados; integridade; gestão baseada em dados; aprendizado contínuo; responsabilidade (accountability); colaboração.

Diretrizes.

- Alinhamento ao Mapa Estratégico (BSC) e às diretrizes institucionais.

- Rastreamento objetivo → indicador → iniciativa → resultado.

- Cadência formal (mensal/trimestral/anual) com ritos e materiais padronizados.

- Auditoria de indicadores e gestão de riscos associada.

- Pactuação de resultados e prestação de contas.

Vinculações Normativas.

- Política de Gestão Estratégica 2025–2029: Plano Estratégico 2025–2029

- Plano de Implementação da Estratégia 2025–2029

- MGP-CBMAL (Metodologia de Gerenciamento de Projetos)

Desenvolvimento. O plano integra arquitetura estratégica (BSC), execução tática (OKR), melhoria contínua (PDCA) e qualidade de dados (DQI). Cada objetivo estratégico é traduzido em indicadores com fichas técnicas; cada indicador possui metas e responsáveis; e cada iniciativa do portfólio se conecta aos resultados desejados. Ritos mensais, trimestrais e anuais asseguram disciplina e aprendizado.

Conclusão. Com instrumentos, cadências e responsabilidades definidos, o CBMAL obtém previsibilidade de resultados, capacidade de correção ágil e transparência nas prestações de contas. O monitoramento torna-se parte do trabalho cotidiano e não um evento isolado.

## 2. Governança da Estratégia

Introdução. Governança estabelece quem decide, como decide e com base em quais evidências. Sem papéis e instâncias claras, metas e iniciativas se dispersam, e o monitoramento perde efetividade.

Patrocínio e Instâncias. O Comando-Geral patrocina a estratégia e institui o Comitê de Gestão da Estratégia, com competências de validação, acompanhamento e deliberação.

Comitê de Gestão da Estratégia. Valida diretrizes, aprova metas e portfólio, acompanha indicadores e riscos, promove pactuação de resultados e integra unidades.

Papéis Essenciais.

- Patrocinador: Comando-Geral.

- Coordenação da Estratégia: APO e Escritório de Projetos.

- Owners de Objetivos e Indicadores: Diretores temáticos e Chefes de OBM.

- Gestores de Iniciativas: Gerentes de Projeto/Comissões.

- Responsáveis por Riscos: Diretores e Gerentes de Projeto.

- Unidade de Apoio Analítico: equipe BI/SGE.

Ritos de Deliberação. Reuniões mensais (indicadores), trimestrais (portfólio, riscos, IMGG) e anuais (prestação de contas e valor público).

Contexto e Importância. Governança clara reduz ambiguidade, acelera decisões e sustenta a disciplina de execução. Papéis definidos evitam lacunas e sobreposições, assegurando responsabilização e continuidade.

Exemplo prático. O Owner do OE2 (Gestão Operacional) conduz análise de tempo-resposta, o EP apoia com metodologia e o Comitê delibera sobre contramedidas e recursos.

Referências. Governança estratégica e comitês de performance em organizações públicas (IMGG); boas práticas de gestão de portfólio (PMI).

Desenvolvimento. A atuação coordenada do Comitê, da Coordenação da Estratégia e dos Owners viabiliza decisões tempestivas e baseadas em dados. As deliberações registradas geram rastreabilidade e accountability. A governança também define escalas de prioridade e critérios de sucesso por objetivo.

Conclusão. Uma governança bem desenhada reduz ambiguidade, acelera o ciclo de decisão e sustenta a disciplina de execução. O resultado é maior consistência no alcance de metas.

## 3. Metodologia do Monitoramento

Introdução. A metodologia combina visão sistêmica (BSC), foco trimestral em resultados (OKR), ciclos de melhoria (PDCA) e garantia da confiabilidade dos dados (DQI). O objetivo é alinhar método à prática do CBMAL.

Visão Geral. A metodologia adota BSC para arquitetura, OKR para execução tática trimestral, PDCA para melhoria contínua e auditorias para qualidade de dados.

Processo Passo a Passo.

- Planejar: definir indicadores, metas e responsáveis; publicar fichas técnicas e cadências.

- Coletar: captar dados dos sistemas fonte (SGE, SAPS, RH, Saúde, TIC, Financeiro) conforme dicionário de dados.

- Validar: aplicar regras de DQI (completude, tempestividade, unicidade, consistência) e reconciliação intersistemas.

- Consolidar: compor painéis e relatórios com cortes por período, unidade, tema e iniciativa.

- Analisar: avaliar desempenho (RAG), tendências, causas e impactos; cruzar com portfólio e riscos.

- Decidir: propor e aprovar contramedidas, replanejamentos e ajustes de metas; registrar decisões.

- Verificar: acompanhar execução das ações e medir efeito nas métricas; fechar ciclo com lições aprendidas.

Justificativas de Método.

- BSC: promove visão sistêmica e alinhamento de objetivos com valor público.

- OKR: acelera entregas e permite ajustes trimestrais com foco em resultados-chave.

- PDCA: estrutura melhoria contínua e disciplina operacional.

- Auditorias de dados: garantem confiabilidade e legitimidade das decisões.

Critérios de Avaliação e Métricas.

- Desempenho: metas por KPI, RAG e tendência (↑, ↓, →).

- Portfólio: prazo (SPI), custo (CPI), valor (entregáveis aceitos), riscos (probabilidade/impacto), capacidade (recursos vs demanda).

- Qualidade de dados: DQI ≥ 95%; falhas por tipo; tempo de correção.

Fluxograma (ASCII).

Coleta → Validação → Consolidação → Análise → Decisão → Ação → Verificação

|         |             |            |         |        |         |

Sistemas  DQI           Painéis      RAG       Comitê   Owners    Auditoria

Exemplo prático de ciclo OKR + PDCA. No T1, define-se KR “Reduzir tempo-resposta urbano para ≤ 9 min”. Mensalmente, mede-se progresso; se não reduzir, ajusta-se alocação e POPs; no fechamento do trimestre, verifica-se resultado e registra-se aprendizado. Referências Teóricas. Kaplan & Norton (1992, 1996); Doerr (2018); Deming (1986); PMI (2021); Behn (2014); Barber (2011); Simons (1995); Wang & Strong (1996); IMGG (governança pública).

Desenvolvimento. Cada etapa do processo possui entregáveis claros: fichas técnicas e cadências (Planejar); trilhas de auditoria e reconciliação (Validar); painéis e relatórios (Consolidar); análises RAG e causas (Analisar); atas com decisões e responsáveis (Decidir); plano de ação e verificação de efeitos (Verificar). O ciclo documenta aprendizado para próximas rodadas.

Conclusão. A combinação de métodos dá previsibilidade à execução e cria espaço para correções rápidas, sem perder a visão de longo prazo.

## 4. Arquitetura de Objetivos Estratégicos

Introdução. A arquitetura organiza objetivos por temas, evidenciando relações de causa e efeito. Essa visão previne soluções isoladas e orienta escolhas de indicadores.

Temas Estratégicos e Objetivos (OE). Estruturados segundo o BSC e mapeados por causa e efeito.

- Operacional: OE1 Fortalecer prevenção; OE2 Aperfeiçoar gestão operacional; OE3 Ampliar cobertura e diversificar serviços.

- Governança e Gestão: OE4 Aperfeiçoar gestão estratégica e serviço administrativo; OE5 Aprimorar governança corporativa.

- Comunicação: OE6 Fortalecer comunicação; OE7 Aprimorar educação pública preventiva.

- Pessoas: OE8 Otimizar gestão por competências; OE9 Valorizar profissional; OE10 Promover saúde e aptidão física.

- Correição e Ouvidoria: OE11 Reestruturar atividades disciplinares e de ouvidoria.

- Conhecimento: OE12 Desenvolver educação corporativa; OE13 Fortalecer gestão do conhecimento, pesquisa e inovação.

- Transformação Digital: OE14 Elevar maturidade digital do CBMAL.

- Infraestrutura: OE15 Garantir infraestrutura apropriada.

- Finanças: OE16 Aumentar arrecadação; OE17 Aprimorar execução orçamentária e financeira.

Rastreabilidade. Cada objetivo possui indicadores com fichas técnicas (definição, fórmula, fonte, baseline, meta, owner, frequência, validações). As iniciativas (portfólio) se vinculam a objetivos e indicadores.

Definições e Contexto. O BSC (Kaplan & Norton) organiza objetivos em perspectivas, permitindo visualizar relações de causa e efeito (ex.: capacitação → processos melhores → resultados para sociedade). Essa arquitetura orienta escolhas de indicadores e priorização de iniciativas.

Exemplo prático. Para alcançar OE3 (Cobertura), iniciativas de infraestrutura e pessoas (OE15 e OE8) são vinculadas, criando uma cadeia de resultados que impacta cobertura operacional e satisfação do usuário.

Desenvolvimento. Mapear dependências entre objetivos evita gargalos e facilita priorização do portfólio. Ao identificar alavancas de resultado (ex.: disponibilidade de viaturas e competências críticas), define-se onde agir primeiro.

Conclusão. Uma boa arquitetura aumenta clareza sobre como iniciativas se traduzem em valor público e garante coerência entre metas.

## 5. Metas e Indicadores

Introdução. Indicadores transformam objetivos em evidências observáveis. Metas estabelecem ambição e marcos de verificação. A clareza das definições técnicas evita interpretações conflitantes.

KPIs Primários (Outcome).

- Tempo-resposta urbano (min)

  - Fórmula: Σ(chegada − despacho) / nº ocorrências.

  - Baseline: 2024.

  - Meta 2029: ≤ 8.

  - Frequência: diário/mensal.

  - Owner: Diretorias Operacionais.

  - Fonte: SGE/Despacho.

  - Validações: consistência de timestamps; outliers.

- Tempo-resposta rural (min)

  - Meta 2029: ≤ 12; demais campos conforme urbano.

- Cobertura operacional (%)

  - Fórmula: população atendida (municípios com OBM/PB) / população total × 100.

  - Meta 2029: ≥ 85%; benchmark CBMs ≥ 80%.

  - Frequência: trimestral.

  - Owner: Diretorias Operacionais/Logística.

- Índice de sinistros relevantes por 100 mil

  - Fórmula: ocorrências classificadas / população × 100.000.

  - Meta 2029: −20% vs 2024.

- Satisfação do usuário (%)

  - Fórmula: avaliações positivas / total × 100.

  - Meta 2029: ≥ 85%.

  - Coleta: pós-atendimento.

- Execução orçamentária (%)

  - Fórmula: despesas liquidadas / dotação atualizada × 100.

  - Meta anual: ≥ 95%.

  - Owner: APO/Financeiro.

KPIs Secundários (Leading/Capacidade).

- Vistorias concluídas (%): realizadas/planejadas × 100; meta ≥ 95%; Owner: DAT.

- Digitalização de serviços DAT (%): serviços online/total × 100; meta ≥ 90%; Owner: DAT/TIC.

- Uptime sistemas críticos (%): disponível/total × 100; meta ≥ 99,5%; Owner: TIC.

- IMGG (pontos): pontuação oficial; meta 100; Owner: APO.

- Iniciativas dentro do prazo (%): no prazo/total × 100; meta ≥ 90%; Owner: EP/APO.

- Competências críticas cobertas (%): funções com titular e suplente/total × 100; meta ≥ 90%; Owner: RH.

- Conformidade TAF (%): militares conformes/total × 100; meta ≥ 90%; Owner: Saúde/CTFID.

- Manutenção preventiva cobertura (%): ativos com manutenção no prazo/total × 100; meta ≥ 95%; Owner: Logística.

- Receita própria (var. %): (receita 2029 − 2024) / 2024 × 100; meta ≥ +30%; Owner: Finanças.

- Captação externa (R$): convênios/emendas/editais; meta crescente anual; Owner: Assessoria Parlamentar/Finanças.

- Alcance de campanhas (%): público-alvo impactado/total × 100; meta ≥ 80%; Owner: Comunicação.

- Engajamento em canais (taxa de interação, %): interações/visualizações × 100; meta ≥ 5%; Owner: Comunicação.

- Cobertura territorial de ações preventivas (%): municípios com ações/total × 100; meta ≥ 90%; Owner: Comunicação/DAT.

- Participantes em programas preventivos (nº): participantes totais por período; meta crescente anual; Owner: Comunicação/DAT.

- Retenção de conteúdos preventivos (%): acertos em avaliações pós-ação/total × 100; meta ≥ 60%; Owner: Comunicação/ABM.

- Tempo médio de tramitação processual (dias): Σ dias por processo/nº processos; meta ≤ 60; Owner: Correição/Ouvidoria.

- Índice de resolução de demandas (%): demandas resolvidas/total × 100; meta ≥ 85%; Owner: Correição/Ouvidoria.

- Conformidade normativa (%): processos conformes/total × 100; meta ≥ 95%; Owner: Correição.

- Cumprimento do PACC (%): ações de capacitação executadas/planejadas × 100; meta ≥ 90%; Owner: ABM/RH.

- Horas de capacitação por militar (h/ano): Σ horas registradas/efetivo; meta ≥ 40; Owner: ABM/RH.

- Certificações obtidas (nº): certificações relevantes concluídas; meta crescente anual; Owner: ABM/RH.

- Publicações técnicas/boas práticas (nº): publicações registradas; meta crescente anual; Owner: ABM/EP.

- Projetos de inovação implementados (nº): projetos com implantação validada; meta crescente anual; Owner: TIC/EP.

- Reuso de conhecimento (nº de adoções/citações internas): práticas adotadas/citações em documentos; meta crescente anual; Owner: ABM/EP.

Qualidade de Dados (DQI).

- Métrica composta (completude, tempestividade, unicidade, consistência); meta ≥ 95%.

- Auditoria mensal e trimestral; trilhas de auditoria e reconciliação intersistemas.

Contexto e Importância. Indicadores confiáveis permitem comparar períodos, unidades e iniciativas, orientando decisões. O DQI assegura que conclusões sejam sustentadas por dados robustos. Exemplos de Aplicação.

- Tempo-resposta: redistribuir viaturas e treinar triagem se o tempo excede meta.

- Uptime TIC: acionar plano de continuidade e revisar arquitetura se queda recorrente.

- Execução orçamentária: priorizar compras e empenhos críticos no 3º trimestre. Desenvolvimento. Cada KPI possui ficha técnica publicada e versão controlada. Baselines 2024, metas anuais e owners garantem accountability. Validações automáticas e amostragens humanas tratam outliers e exceções operacionais.

Conclusão. Metas bem definidas e dados confiáveis permitem correções de rota e demonstram resultados com legitimidade.

## 6. Cronograma de Implementação

Introdução. O cronograma dá ritmo à execução, sequenciando estabilização, escalonamento e consolidação. Ele conecta marcos operacionais e estratégicos.

2025 (Estabilização e Baselines).

- Jan–Fev: validação de linhas de base 2024; pactuação de metas 2025; publicação de fichas técnicas.

- Mar–Dez: ciclos mensais de consolidação e relatório tático; revisões trimestrais (portfólio, riscos, IMGG).

- Jun: checkpoint semestral; ajustes de metas/recursos.

- Dez: avaliação anual; lições aprendidas; plano de melhorias 2026.

2026–2028 (Escalonamento e Otimização).

- Revisões anuais de metas; expansão de digitalização; consolidação de infraestrutura; melhoria de governança e IMGG.

- Cadência mantida: mensal/trimestral/anual.

2029 (Consolidação e Encerramento de Ciclo).

- Revisão final de metas; avaliação de impacto e valor público; preparação do ciclo subsequente.

Marcos Integrados.

- PCA/PDLP; PACC; concursos e inaugurações; campanhas sazonais; projetos críticos (OE1–OE3, OE14–OE17).

Exemplo prático. No 1º semestre de 2025, validam-se baselines e fichas; a partir de março, relatórios mensais e revisões trimestrais alinham iniciativas com metas, ajustando capacidade e orçamento conforme desempenho.

Desenvolvimento. A cadência evita acúmulo de pendências e reduz surpresas de fim de ano. Os marcos funcionam como checkpoints de valor, medindo efeitos em KPIs e portfólio.

Conclusão. O cronograma é uma ferramenta de governança: dá previsibilidade, monta agenda comum e organiza esforço institucional.

## 7. Responsabilidades (Matriz RACI)

Introdução. Definir quem faz, quem aprova, quem contribui e quem informa reduz ruído e acelera entregas.

Patrocinador (A/I). Comando-Geral: aprova metas, portfólio e decisões estratégicas.

Coordenação (R/A). APO e EP: metodologia, cadência, consolidação de indicadores e portfólios, gestão de riscos e relatórios.

Owners de Objetivos/Indicadores (R). Diretores temáticos e Chefes de OBM: execução setorial, alimentação de painéis, ações corretivas.

Gestores de Iniciativas (R). Gerentes de Projeto/Comissões: marcos, escopo, prazos, riscos e entregáveis.

Unidade Analítica (R/C). BI/SGE: ETL, qualidade de dados, painéis, auditoria e suporte analítico.

Stakeholders (C/I). Alto Comando, Oficiais de Ligação, Comunicação e Financeiro.

Definições e Contexto.

- R (Responsible): executa a tarefa.

- A (Accountable): aprova o resultado e responde por ele.

- C (Consulted): contribui com conhecimento.

- I (Informed): recebe informação sobre decisões e resultados.

Exemplo prático. Em iniciativa de digitalização (OE14), TIC é R; Comando-Geral é A; DAT e APO são C; unidades impactadas são I.

Desenvolvimento. A matriz RACI é revisada quando há mudanças organizacionais, novas iniciativas ou ajustes de metas. A divulgação melhora a coordenação entre diretorias e OBMs.

Conclusão. A responsabilidade explícita sustenta accountability e evita lacunas de execução.

## 8. Mecanismos de Acompanhamento e Ritos

Introdução. A rotina de acompanhamento transforma dados em decisões. Cadência e ritos são o coração do monitoramento.

Cadência.

- Diário: tempo-resposta, SLA triagem/ despacho, uptime TIC, ocorrências críticas.

- Semanal: vistorias e filas DAT/RH/Saúde, incidentes TIC, manutenção preventiva.

- Mensal: relatório tático por diretoria, consolidação de KPIs secundários, RAG por iniciativa.

- Trimestral: comitê de governança; revisão de metas, riscos e portfólios; IMGG.

- Anual: prestação de contas; valor público; lições aprendidas.

Ritos.

- Comitê de indicadores; revisão de portfólio; pactuação de resultados; sessão de lições aprendidas.

- Materiais padronizados: pauta, atas, relatórios e painéis.

Protocolos de Ação (Gatilhos).

- Tempo-resposta urbano > meta em 10% por 2 meses → revisão de alocação, POPs e apoio GOA.

- Uptime < 99% em semana → ativar plano de continuidade; hardening; análise raiz.

- Execução orçamentária < 85% no 3º trimestre → replanejamento de compras e priorização.

- DQI < 90% por 2 ciclos → auditoria de dados; correção de ETL; capacitação.

Fluxo Decisório (PDCA). Detectar (RAG) → Analisar causas → Definir contramedidas (responsável, prazo) → Executar → Verificar → Registrar lições. Exemplo prático. A cadência mensal consolida KPIs secundários e foca no que muda resultado (tempo-resposta, cobertura, satisfação). O comitê trimestral revisa prioridades e riscos, garantindo alinhamento com valor público.

Desenvolvimento. Gatilhos explícitos ativam respostas proporcionais e padronizam postura diante de desvios. O registro de decisões cria memória institucional e aprendizado.

Conclusão. Ritos bem conduzidos promovem disciplina e tornam o sistema responsivo sem burocratizar a execução.

## 9. Processos e Artefatos (Templates e Painéis)

Introdução. Artefatos padronizados economizam tempo, elevam comparabilidade e sustentam a narrativa executiva.

Relatórios Padronizados.

- Relatório Tático Mensal: Modelos/Relatorio_Tatico_Mensal.txt

- Relatório Executivo Trimestral: Modelos/Relatorio_Executivo_Trimestral.txt

Dashboards (Wireframes).

- Estruturas previstas: Modelos/Dashboard_Wireframes.txt

Padrões Visuais e Narrativos.

- Convenções RAG, paleta e metadados: Modelos/Padroes_Visuais_e_Narrativos.txt

Fichas Técnicas de Indicadores.

- Definição; fórmula; unidade; fonte; baseline; meta; owner; frequência; validações; histórico de mudanças.

Contexto e Importância. Artefatos padronizados reduzem esforços de preparação e aumentam comparabilidade entre áreas. Painéis dão visibilidade rápida e direcionam pautas dos ritos.

Desenvolvimento. O uso consistente dos modelos facilita auditorias e acelera a preparação das pautas dos comitês. Os painéis são iterados com feedback das áreas.

Conclusão. Processos e artefatos transformam dados em informação acionável e suportam decisões ágeis.

## 10. Gestão de Riscos

Introdução. Riscos são incertezas que podem afetar objetivos. Tratá-los de forma sistemática evita surpresas e protege resultados.

Diretrizes. Vincular riscos a objetivos e iniciativas; classificar por probabilidade/impacto; definir plano de resposta; monitorar em cada ciclo.

Matriz de Riscos. Atualização mínima trimestral, com donos de risco e status de mitigação.

Contingências. Operação degradada; backups e DRP; coleta manual com validação; replanejamento de metas; realocação emergencial; ativação de Força Tarefa.

Exemplo prático. Se incidentes TIC aumentam e o uptime cai, o risco “Indisponibilidade de sistemas críticos” é elevado; mitigações incluem redundância, hardening e plano de continuidade com testes regulares.

Desenvolvimento. A priorização considera exposição e efetividade das respostas. Planos são testados periodicamente para garantir prontidão.

Conclusão. A gestão de riscos integrada ao monitoramento melhora a resiliência institucional e acelera a recuperação diante de incidentes.

## 11. Comunicação e Endomarketing da Estratégia

Introdução. Comunicação efetiva engaja pessoas, torna a estratégia compreensível e amplia a adesão às decisões.

Plano de Comunicação. Pautas, canais e mensagens padronizados para engajamento e divulgação de resultados.

Transparência. Publicação seletiva de indicadores, relatórios executivos e marcos; linguagem técnica acessível.

Educação Preventiva. Integração com OE7 para campanhas sazonais e ações multicanais.

Exemplo prático. Publicar dashboards executivos trimestrais com narrativas claras e chamar atenção para decisões e aprendizados, reforçando accountability e engajamento.

Desenvolvimento. Os materiais priorizam linguagem acessível com precisão técnica, usando visualizações consistentes e mensagens orientadas à ação.

Conclusão. Comunicação sistemática melhora alinhamento interno, legitima escolhas e fortalece a cultura de gestão.

## 12. Integrações de Sistemas e Qualidade de Dados

Introdução. Integrações reduzem trabalho manual e aumentam confiabilidade. Qualidade de dados é condição para decisões legítimas.

Sistemas Alvo. SGE (ou sucessor), BI corporativo, SAPS (DAT), BM Saúde, RH, GOA, Intranet.

Coleta. Automática (API/ETL) com dicionário de dados e metadados; manual padronizada; híbrida com validação humana para outliers e exceções.

Qualidade. DQI ≥ 95%; trilhas de auditoria; reconciliação intersistemas; segurança e LGPD; perfis de acesso e logs.

Exemplo prático. Quando tempo_resposta_urbano_min diverge do log de rádio, aplica-se reconciliação e corrige-se ETL; se recorrente, abre-se ação corretiva e ajusta-se processo de coleta.

Desenvolvimento. O dicionário de dados padroniza entidades, atributos e regras, facilitando interoperabilidade. Perfis e logs sustentam conformidade e investigação.

Conclusão. Sistemas integrados e dados de qualidade sustentam todo o ciclo de monitoramento e reduzem custos operacionais.

## 13. Disposições Finais

Introdução. Este capítulo consolida regras de convivência do plano com a política institucional e define sua dinâmica de atualização.

Conformidade. Este plano é complementar à Política de Gestão Estratégica 2025–2029 e ao Plano de Implementação; prevalecem atos normativos superiores em casos de conflito.

Atualizações. Revisões anuais e extraordinárias mediante deliberação do Comitê.

Prontidão para Implementação. Artefatos e ritos definidos; indicadores e metas pactuáveis; cadência e responsabilidades estabelecidas.

Conclusão. Regras claras e calendário de revisões asseguram que o documento permaneça vivo e aderente às necessidades do CBMAL.

## 14. Glossário

Introdução. O glossário orienta a compreensão de termos técnicos usados ao longo do plano e deve ser consultado em caso de dúvida.

Mapa Estratégico: representação BSC de relações de causa e efeito.

Objetivo Estratégico: estado desejado vinculado a indicadores e metas.

Indicador/KPI: métrica com ficha técnica e validações.

Meta: valor-alvo com prazos e critérios de revisão.

Iniciativa: conjunto de ações com escopo, prazo e responsáveis.

BSC: metodologia de estruturação da estratégia em perspectivas.

OKR: método ágil de execução tática trimestral.

PDCA: ciclo de melhoria contínua aplicado à gestão.

RAG: classificação de desempenho (verde, amarelo, vermelho).

IMGG: Índice de Maturidade em Governança e Gestão.

DQI: Índice de Qualidade de Dados (completude, tempestividade, unicidade, consistência).

EP: Escritório de Projetos (MGP-CBMAL).

SGE: Sistema de Gestão Estratégica.

SAPS: Sistema de Atividades Técnicas (DAT).

OBM/PB: Organização Bombeiro Militar / Posto de Bombeiros.

TAF/TFBM: Teste de Aptidão Física / Treinamento Físico Bombeiro Militar.

EVM (Earned Value Management): método para medir desempenho de prazo e custo de projetos (SPI, CPI, SV, CV).

SLA (Service Level Agreement): acordo de nível de serviço; metas de tempo/qualidade aplicadas a processos críticos.

LGPD: Lei Geral de Proteção de Dados; regula tratamento de dados pessoais.

## 15. Referências

- Política de Gestão Estratégica 2025–2029

- Plano Estratégico 2025–2029

- Plano de Implementação da Estratégia 2025–2029

- MGP-CBMAL

- Portaria CBMAL nº 178/2024; Lei Delegada nº 48/2022; PNSPDS/SUSP.

- Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD).

- Kaplan, R. S.; Norton, D. P. (1996). The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action. Harvard Business School Press.

- Kaplan, R. S.; Norton, D. P. (1992). The Balanced Scorecard—Measures That Drive Performance. Harvard Business Review.

- Doerr, J. (2018). Measure What Matters: How Google, Bono, and the Gates Foundation Rock the World with OKRs. Portfolio.

- Deming, W. E. (1986). Out of the Crisis. MIT Press.

- Project Management Institute (2021). The Standard for Earned Value Management. PMI.

## 16. Apêndice A — Casos de Estudo Relevantes

Introdução. Os casos demonstram aplicação prática do monitoramento e dos ritos, evidenciando como decisões apoiadas por dados geram melhorias mensuráveis.

Caso 1 — Operacional (Tempo-resposta urbano).

- Situação: aumento do tempo-resposta em bairros de Maceió.

- Análise: indisponibilidade de viaturas e gargalo na triagem.

- Ação: realocar viaturas, treinar triagem, ajustar POPs.

- Resultado: redução média de 1,2 min em 60 dias.

Caso 2 — Transformação Digital (Uptime).

- Situação: quedas recorrentes em sistema crítico.

- Análise: falta de redundância e monitoramento proativo.

- Ação: implantar redundância, hardening e alertas.

- Resultado: uptime ≥ 99,7% no trimestre seguinte.

Caso 3 — Finanças (Execução orçamentária).

- Situação: execução < 85% no 3º trimestre.

- Análise: atrasos em compras e priorização difusa.

- Ação: priorizar listas críticas, acelerar empenhos e liquidar contratos-chave.

- Resultado: execução anual ≥ 95%. Conclusão. Casos documentados fortalecem aprendizado institucional e oferecem repertório de resposta para situações recorrentes.

## 17. Apêndice B — Bibliografia Complementar

- ISO 9001 — Sistemas de gestão da qualidade.

- Guia PMBOK — Gestão de projetos e portfólio.

- OECD — Performance Management in the Public Sector.

- Gov.br — Guias de Governança e Gestão de Riscos.

- Behn, R. D. (2014). The PerformanceStat Potential: A Leadership Strategy for Producing Results. Brookings Institution Press.

- Barber, M.; Kihn, P.; Moffit, A. (2011). Deliverology 101: A Field Guide for Education Reform. Corwin Press.

- Simons, R. (1995). Levers of Control: How Managers Use Innovative Control Systems to Drive Strategic Renewal. Harvard Business School Press.

- Wang, R. Y.; Strong, D. M. (1996). Beyond Accuracy: What Data Quality Means to Data Consumers. Journal of Management Information Systems, 12(4), 5–33.

- OECD (2019). Government at a Glance; Public Sector Performance.

- TCU (2014). Referencial Básico de Governança Aplicável a Órgãos e Entidades da Administração Pública. Tribunal de Contas da União. Fichas Técnicas — Novos KPIs.

- Alcance de campanhas (%).

- Definição: proporção do público-alvo impactado por campanhas.

- Fórmula: público impactado/total público-alvo × 100.

- Baseline: 2024.

- Meta 2029: ≥ 80%.

- Frequência: mensal/trimestral.

- Owner: Comunicação.

- Fonte: métricas de plataformas digitais e registros de campanhas.

- Validações: deduplicação, exclusão de tráfego automatizado, consistência de públicos.

- Engajamento em canais (taxa de interação, %).

- Definição: intensidade de interação do público com conteúdos.

- Fórmula: interações (curtidas, comentários, compartilhamentos)/visualizações × 100.

- Baseline: 2024.

- Meta 2029: ≥ 5%.

- Frequência: mensal.

- Owner: Comunicação.

- Fonte: plataformas digitais.

- Validações: padronização de tipos de interação, exclusão de bots.

- Cobertura territorial de ações preventivas (%).

- Definição: alcance municipal das ações educativas.

- Fórmula: municípios com ações/municípios do estado × 100.

- Baseline: 2024.

- Meta 2029: ≥ 90%.

- Frequência: trimestral.

- Owner: Comunicação/DAT.

- Fonte: registros de ações e agendas.

- Validações: confirmação por OBMs, cruzamento com agenda institucional.

- Participantes em programas preventivos (nº).

- Definição: participação cumulativa em ações educativas.

- Fórmula: soma de participantes por período.

- Baseline: 2024.

- Meta 2029: crescente anual.

- Frequência: mensal/trimestral.

- Owner: Comunicação/DAT.

- Fonte: listas de presença e sistemas de eventos.

- Validações: amostragem de presença, deduplicação por CPF/matrícula.

- Retenção de conteúdos preventivos (%).

- Definição: retenção de conhecimento após campanhas.

- Fórmula: acertos em avaliação pós-ação/total × 100.

- Baseline: 2024.

- Meta 2029: ≥ 60%.

- Frequência: trimestral.

- Owner: Comunicação/ABM.

- Fonte: instrumentos de avaliação.

- Validações: consistência de instrumentos, amostragem estatística.

- Tempo médio de tramitação processual (dias).

- Definição: tempo médio de conclusão de processos.

- Fórmula: Σ dias por processo/nº processos concluídos.

- Baseline: 2024.

- Meta 2029: ≤ 60 dias.

- Frequência: mensal.

- Owner: Correição/Ouvidoria.

- Fonte: sistemas processuais internos.

- Validações: integridade de datas, exclusão de períodos suspensos.

- Índice de resolução de demandas (%).

- Definição: proporção de demandas resolvidas.

- Fórmula: demandas resolvidas/total demandas × 100.

- Baseline: 2024.

- Meta 2029: ≥ 85%.

- Frequência: mensal/trimestral.

- Owner: Correição/Ouvidoria.

- Fonte: sistemas de protocolo e ouvidoria.

- Validações: reconciliação entre protocolo e desfecho, classificação de status.

- Conformidade normativa (%).

- Definição: aderência a normas em processos.

- Fórmula: processos conformes/total × 100.

- Baseline: 2024.

- Meta 2029: ≥ 95%.

- Frequência: trimestral.

- Owner: Correição.

- Fonte: checklists e auditorias internas.

- Validações: amostragem e revisão por pares.

- Cumprimento do PACC (%).

- Definição: execução do Plano Anual de Cursos e Capacitações.

- Fórmula: ações executadas/planejadas × 100.

- Baseline: 2024.

- Meta 2029: ≥ 90%.

- Frequência: trimestral.

- Owner: ABM/RH.

- Fonte: PACC, registros de execução.

- Validações: reconciliação com turmas e diários de classe.

- Horas de capacitação por militar (h/ano).

- Definição: carga anual de formação e capacitação.

- Fórmula: Σ horas registradas/efetivo.

- Baseline: 2024.

- Meta 2029: ≥ 40 h/ano.

- Frequência: semestral/anual.

- Owner: ABM/RH.

- Fonte: sistemas acadêmicos e RH.

- Validações: amostragem de certificados e diários de classe.

- Certificações obtidas (nº).

- Definição: certificações relevantes concluídas por período.

- Fórmula: total de certificações registradas.

- Baseline: 2024.

- Meta 2029: crescente anual.

- Frequência: trimestral/anual.

- Owner: ABM/RH.

- Fonte: registros acadêmicos e RH.

- Validações: verificação documental.

- Publicações técnicas/boas práticas (nº).

- Definição: produção técnica institucional registrada.

- Fórmula: total de publicações por período.

- Baseline: 2024.

- Meta 2029: crescente anual.

- Frequência: semestral/anual.

- Owner: ABM/EP.

- Fonte: repositórios internos e atas.

- Validações: curadoria editorial, registro oficial.

- Projetos de inovação implementados (nº).

- Definição: iniciativas de inovação com implantação validada.

- Fórmula: total de projetos implementados por período.

- Baseline: 2024.

- Meta 2029: crescente anual.

- Frequência: trimestral/anual.

- Owner: TIC/EP.

- Fonte: portfólio e atas de aceite.

- Validações: critérios de implantação, aceite formal.

- Reuso de conhecimento (nº de adoções/citações internas).

- Definição: reutilização de práticas e conteúdos internos.

- Fórmula: adoções/citações registradas em documentos e processos.

- Baseline: 2024.

- Meta 2029: crescente anual.

- Frequência: semestral/anual.

- Owner: ABM/EP.

- Fonte: registros doutrinários e normativos.

- Validações: verificação em atas e normativos.