# Política de Gestão Estratégica do CBMAL — Atualização 2025–2029

Ementa: Atualiza e consolida a Política de Gestão Estratégica do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBMAL) para o ciclo 2025–2029, mantendo a estrutura do modelo vigente e incorporando melhores práticas, em alinhamento com a Lei Delegada nº 48/2022, a Portaria CBMAL nº 178/2024, o Plano Estratégico 2025–2029 e o Plano de Implementação da Estratégia 2025–2029.

Preâmbulo Institucional

O Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBMAL), no uso das atribuições legais que lhe são outorgadas pela legislação em vigor, e

a) considerando a responsabilidade de dirigir as atividades técnicas, operacionais e administrativas da Corporação;

b) considerando a necessidade de padronização das práticas de gestão adotadas na Corporação, contribuindo para a melhoria dos resultados institucionais e a aderência ao Plano Estratégico 2025–2029;

c) considerando a publicação da Metodologia de Gerenciamento de Projetos (MGP-CBMAL), que institui o Escritório de Projetos e padroniza a condução de projetos estratégicos na Corporação; e

d) considerando a importância de assegurar o alinhamento institucional, a governança e a definição de papéis e responsabilidades aos envolvidos na gestão estratégica;

RESOLVE:

Instituir e atualizar a Política de Gestão Estratégica do CBMAL para o ciclo 2025–2029, nos termos desta publicação.

## Sumário (Índice)

- CAPÍTULO I — DAS DISPOSIÇÕES INTRODUTÓRIAS

  - Art. 1º Objetivo e Abrangência

  - Art. 2º Princípios

  - Art. 3º Diretrizes

- CAPÍTULO II — DA GOVERNANÇA DA ESTRATÉGIA

  - Art. 4º Patrocínio e Instâncias

  - Art. 5º Comitê de Gestão da Estratégia

  - Art. 6º Papéis e Responsabilidades

  - Seção I — Do Comando-Geral

    - Art. 7º Competências do Comando-Geral

  - Seção II — Do Subcomandante-Geral

    - Art. 8º Competências do Subcomandante-Geral

  - Seção III — Das Instâncias de Deliberação Estratégica (Alto Comando)

    - Art. 9º Competências do Alto Comando

  - Seção IV — Da Assessoria de Planejamento e Orçamento (APO)

    - Art. 10º Competências da APO

  - Seção V — Dos Órgãos de Direção Setorial (ODS) e das Organizações Bombeiro Militar (OBM)

    - Art. 11º Competências dos ODS e OBM

  - Seção VI — Dos Oficiais de Ligação

    - Art. 12º Competências dos Oficiais de Ligação

  - Seção VII — Do Escritório de Projetos (EP)

    - Art. 13º Competências do Escritório de Projetos

- CAPÍTULO III — DO CICLO DE GESTÃO (PDCA)

  - Art. 14º Planejamento

  - Art. 15º Execução

  - Art. 16º Monitoramento

  - Art. 17º Prestação de Contas e Aprendizado

- CAPÍTULO IV — DOS INSTRUMENTOS E ARTEFATOS DA ESTRATÉGIA

  - Art. 18º Mapa Estratégico

  - Art. 19º Objetivos, Indicadores e Metas

  - Art. 20º Iniciativas e Portfólio

  - Art. 21º OKR e BSC

  - Art. 22º Instrumentos da Gestão Estratégica

- CAPÍTULO V — DOS RITOS, CADÊNCIA E RELATÓRIOS

  - Art. 23º Cadência

  - Art. 24º Ritos

  - Art. 25º Relatórios e Painéis

  - Art. 26º Auditoria de Indicadores

- CAPÍTULO VI — DA GESTÃO DE RISCOS

  - Art. 27º Diretrizes de Risco

  - Art. 28º Matriz de Riscos

- CAPÍTULO VII — DAS FUNÇÕES ORGANIZACIONAIS E NOMENCLATURAS

  - Art. 29º Atualização Institucional

  - Art. 30º Responsabilidades por Ciclo

  - Art. 31º Tabela de Nomenclaturas e Atribuições

- CAPÍTULO VIII — DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

  - Art. 32º Vigência e Revisões

  - Art. 33º Integração e Divulgação

  - Art. 34º Casos Omissos

- Glossário Estratégico

- Referências

- Anexo A — Tabela de Nomenclaturas e Atribuições

## CAPÍTULO I — DAS DISPOSIÇÕES INTRODUTÓRIAS

Art. 1º (Objetivo e Abrangência). Esta Política estabelece princípios, diretrizes, governança, instrumentos, ritos e responsabilidades para a gestão estratégica do CBMAL no ciclo 2025–2029, abrangendo planejamento, execução, monitoramento, prestação de contas e melhoria contínua.

Parágrafo único — O Ciclo de Gestão Estratégica compreende os macroestágios de Diagnóstico, Formulação, Implementação, Monitoramento e Avaliação da estratégia organizacional do CBMAL.

§ 1º Aplica-se a todas as unidades e órgãos da estrutura organizacional do CBMAL, observando as nomenclaturas e as atribuições oficiais definidas na Portaria CBMAL nº 178/2024.

§ 2º O conteúdo desta Política mantém alinhamento com a Lei Delegada nº 48/2022 e com os documentos estratégicos: Plano Estratégico 2025–2029 e Plano de Implementação da Estratégia 2025–2029.

Art. 2º (Princípios). A gestão estratégica observa os princípios de legalidade, eficiência, transparência, foco em resultados, integridade, gestão baseada em dados, aprendizado contínuo, responsabilidade (accountability) e colaboração.

Art. 3º (Diretrizes). A execução da estratégia deve:

- manter alinhamento com o Mapa Estratégico do CBMAL;

- desdobrar objetivos em indicadores, metas e iniciativas;

- integrar governança, ritos e cadências formais;

- assegurar a rastreabilidade objetivo → indicador → iniciativa;

- promover a gestão de riscos e auditoria de indicadores;

- adotar mecanismos de pactuação de resultados e prestação de contas.

## CAPÍTULO II — DA GOVERNANÇA DA ESTRATÉGIA

Art. 4º (Patrocínio e Instâncias). O Comando-Geral patrocina a estratégia e institui instâncias de governança, incluindo o Comitê de Gestão da Estratégia, com composição e competências definidas em ato próprio, em consonância com o Plano de Implementação 2025–2029.

Art. 5º (Comitê de Gestão da Estratégia). Compete, entre outros: validar diretrizes; aprovar metas e portfólio; acompanhar indicadores; deliberar sobre prioridades e riscos; promover pactuação de resultados; assegurar a integração interunidades.

§ 1º O Comitê reúne-se com cadência ordinária e extraordinária, com pauta, materiais e registros padronizados, conforme ritos estabelecidos nesta Política.

§ 2º As deliberações do Comitê observam a Portaria CBMAL nº 178/2024 quanto às atribuições dos órgãos, garantindo aderência institucional.

Art. 6º (Papéis e Responsabilidades). São papéis essenciais: patrocinador (Comando-Geral), coordenação da estratégia, owners de objetivos e indicadores, gestores de iniciativas, responsáveis por riscos e unidade de apoio analítico.

### Seção I — Do Comando-Geral

Art. 7º (Competências do Comando-Geral). Compete ao Comandante-Geral:

I - definir diretrizes prioritárias para a gestão estratégica; II - validar objetivos estratégicos e o mapa estratégico; III - aprovar o plano estratégico e os demais instrumentos da gestão; IV - avaliar a execução de iniciativas, metas e riscos; V - deliberar sobre alterações, repactuações, substituições ou encerramentos de projetos estratégicos; VI - presidir o Comitê de Gestão da Estratégia; e VII - homologar os relatórios de desempenho estratégico.

### Seção II — Do Subcomandante-Geral

Art. 8º (Competências do Subcomandante-Geral). Compete ao Subcomandante-Geral:

I - auxiliar o Comandante-Geral na gestão estratégica; II - supervisionar a execução das iniciativas estratégicas; III - fomentar ações integradas entre setores e unidades; IV - acompanhar o monitoramento, controle e avaliação do plano estratégico; V - adotar ações corretivas junto aos órgãos de direção setorial em caso de inconsistências; VI - substituir o Comandante-Geral nas reuniões do Comitê de Gestão da Estratégia, quando necessário; e VII - coordenar a pactuação de resultados entre as unidades executoras.

### Seção III — Das Instâncias de Deliberação Estratégica (Alto Comando)

Art. 9º (Competências do Alto Comando). Compete ao Alto Comando:

I - propor objetivos, metas e iniciativas estratégicas; II - pactuar responsabilidades pela execução das iniciativas; III - avaliar o desempenho e resultados estratégicos; IV - deliberar sobre ajustes no plano estratégico; V - recomendar ações de melhoria contínua; VI - analisar relatórios de monitoramento e desempenho; e VII - propor a realocação de recursos entre iniciativas estratégicas.

### Seção IV — Da Assessoria de Planejamento e Orçamento (APO)

Art. 10º (Competências da APO). Compete à Assessoria de Planejamento e Orçamento:

I - organizar e coordenar a elaboração e revisão do plano estratégico e seus desdobramentos (Implementação, Monitoramento e Avaliação); II - coordenar e padronizar Planos de Gestão, Planos Setoriais e Planos de Ação; III - oferecer suporte metodológico e técnico; IV - monitorar e avaliar execução; V - gerir o Sistema de Gestão Estratégica (SGE) ou plataforma equivalente; VI - coordenar as Reuniões de Monitoramento Estratégico (RME) e atuar como guardiã da metodologia; e VII - coordenar, em conjunto com a ARPCS, o Plano de Comunicação e Endomarketing da Estratégia.

### Seção V — Dos Órgãos de Direção Setorial (ODS) e das Organizações Bombeiro Militar (OBM)

Art. 11º (Competências dos ODS e OBM). Compete aos Órgãos de Direção Setorial e Organizações Bombeiro Militar:

I - executar as iniciativas sob responsabilidade setorial, com metas, indicadores e prazos; II - elaborar o Plano Setorial (quinquenal) e o Plano de Ação (anual), submetendo-os à validação da APO; III - designar líderes e equipes para as iniciativas estratégicas; IV - apoiar a gestão de projetos e comissões; V - monitorar desempenho e propor ações corretivas; e VI - reportar periodicamente à APO, por meio dos Oficiais de Ligação.

### Seção VI — Dos Oficiais de Ligação

Art. 12º (Competências dos Oficiais de Ligação). Compete aos Oficiais de Ligação:

I - atuar como ponto focal de comunicação com a APO; II - apoiar o responsável pelo ODS/OBM nos assuntos de gestão estratégica; III - alimentar o SGE com o cumprimento de metas do setor; IV - apoiar a elaboração de Planos Setoriais e de Ação; V - multiplicar metodologias e ferramentas de gestão; e VI - participar de capacitações e reuniões promovidas pela APO.

### Seção VII — Do Escritório de Projetos (EP)

Art. 13º (Competências do Escritório de Projetos). Compete ao Escritório de Projetos:

I - prover suporte metodológico aos Gerentes de Projeto nas iniciativas estratégicas; II - manter, atualizar e propor melhorias à MGP-CBMAL e seus artefatos; III - exigir e monitorar conformidade dos projetos com a MGP-CBMAL, reportando desvios à APO; IV - coordenar e apoiar a gestão do portfólio de projetos estratégicos; e V - apoiar a APO nas RMEs quanto ao andamento dos projetos.

O EP é a estrutura que padroniza processos de governança relacionados a projetos e facilita o compartilhamento de recursos, metodologias, ferramentas e técnicas, atuando como guardião da MGP-CBMAL.

## CAPÍTULO III — DO CICLO DE GESTÃO (PDCA)

Art. 14º (Planejamento). O planejamento desdobra o Mapa Estratégico em objetivos, indicadores, metas e iniciativas; consolida fichas técnicas de indicadores; e define critérios de priorização e portfólio.

Art. 15º (Execução). A execução tática organiza iniciativas em ciclos (OKR), com metas trimestrais, responsáveis, marcos e entregáveis, mantendo aderência aos objetivos estratégicos.

Art. 16º (Monitoramento). O monitoramento aplica painéis com dados atualizados, validações, auditorias e análise crítica periódica (mensal/trimestral), gerando relatórios padronizados com recomendações.

Art. 17º (Prestação de Contas e Aprendizado). A consolidação de resultados ocorre em ritos formais, com decisões registradas, lições aprendidas e ajustes de rota.

## CAPÍTULO IV — DOS INSTRUMENTOS E ARTEFATOS DA ESTRATÉGIA

Art. 18º (Mapa Estratégico). Documento-síntese que organiza objetivos em perspectivas (BSC), evidenciando relações de causa e efeito e priorizações.

Art. 19º (Objetivos, Indicadores e Metas). Cada objetivo possui indicadores com ficha técnica contendo: definição; fórmula; fonte; baseline; target; owner; frequência; validações; responsabilidades de atualização.

§ 1º Metas devem ser ambiciosas e factíveis, com revisões periódicas e registro de justificativas em caso de ajustes.

Art. 20º (Iniciativas e Portfólio). As iniciativas compõem o portfólio estratégico, gerido por critérios de valor público, risco e capacidade, com acompanhamento de marcos e controles de escopo.

Art. 21º (OKR e BSC). O BSC estrutura o mapa e os objetivos; o OKR dá agilidade à execução tática; ambos convivem de forma complementar, apoiados pelo PDCA.

Art. 22º (Instrumentos da Gestão Estratégica). São instrumentos da gestão estratégica do CBMAL:

- Diagnóstico Estratégico: ponto de partida da Formulação, com análise de variáveis internas e externas.

- Plano Estratégico: materializa o planejamento para o ciclo de 5 anos, com objetivos e iniciativas.

- Mapa Estratégico: representação visual da estratégia, conforme BSC.

- Plano de Implementação: define governança, mecanismos de execução, instrumentos táticos (Planos Setoriais) e operacionais (Planos de Ação), gestão da mudança e comunicação.

- Plano de Gestão: desdobra, anualmente, as iniciativas estratégicas em projetos e ações, com responsáveis e metas.

- Plano Setorial: documento tático quinquenal dos ODSs, alinhado ao Plano Estratégico e ao Plano de Gestão.

- Plano de Monitoramento: estabelece indicadores, metas, metodologia de medição e dinâmica das RMEs.

- Plano de Avaliação: especifica métodos e critérios de aferição da efetividade do Plano Estratégico (ex ante, em tempo real e ex post).

- Caderno de Indicadores Institucionais: consolida indicadores adotados, linhas de base e metas, balizando o monitoramento.

## CAPÍTULO V — DOS RITOS, CADÊNCIA E RELATÓRIOS

Art. 23º (Cadência). Estabelece-se cadência mínima: monitoramento mensal dos indicadores e revisão trimestral dos objetivos e do portfólio.

Art. 24º (Ritos). Devem ocorrer ritos formais com pauta, materiais e templates padronizados: comitê de indicadores, revisão de portfólio, pactuação de resultados e sessão de lições aprendidas.

Art. 25º (Relatórios e Painéis). Relatórios e painéis devem conter análises, evidências e recomendações, com classificação de desempenho, riscos e decisões.

Art. 26º (Auditoria de Indicadores). Auditorias periódicas verificam qualidade dos dados, coerência metodológica e conformidade com fichas técnicas.

Parágrafo único — As Reuniões de Monitoramento Estratégico (RMEs) possuem periodicidade definida no Plano de Monitoramento, com pauta e materiais padronizados, e consolidam recomendações e decisões sobre ajustes de rota.

Disposição complementar — O Plano de Comunicação e Endomarketing da Estratégia, coordenado pela APO em conjunto com a ARPCS, assegura o senso de urgência, o engajamento institucional e a ampla divulgação dos resultados alcançados.

## CAPÍTULO VI — DA GESTÃO DE RISCOS

Art. 27º (Diretrizes de Risco). A gestão de riscos vincula eventos aos objetivos e às iniciativas, com avaliação de probabilidade/impacto, plano de resposta e monitoramento.

Art. 28º (Matriz de Riscos). Toda iniciativa estratégica relevante deve possuir matriz de riscos, revisada a cada ciclo de relatório.

## CAPÍTULO VII — DAS FUNÇões ORGANIZACIONAIS E NOMENCLATURAS

Art. 29º (Atualização Institucional). Nomenclaturas e atribuições das diretorias e órgãos do CBMAL seguim a Portaria CBMAL nº 178/2024, devendo ser refletidas integralmente em todas as referências desta Política.

Art. 30º (Responsabilidades por Ciclo). Vinculam-se responsabilidades aos macroestágios: planejamento (coordenação e owners de objetivos); execução (gestores de iniciativas e unidades executoras); monitoramento (unidade de apoio analítico e owners de indicadores); prestação de contas (Comitê e patrocinador).

Art. 31º (Tabela de Nomenclaturas e Atribuições). Institui-se tabela oficial de órgãos, siglas, nomenclaturas e responsabilidades principais, conforme a Portaria CBMAL nº 178/2024, apresentada no Anexo A.

## CAPÍTULO VIII — DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 32º (Vigência e Revisões). Esta Política entra em vigor para o ciclo 2025–2029, com revisões anuais e extraordinárias mediante deliberação do Comitê, observando prevalência normativa.

Art. 33º (Integração e Divulgação). A divulgação é realizada com materiais padronizados, garantindo transparência, compreensão e adesão institucional.

Art. 34º (Casos Omissos). Casos omissos são resolvidos pelo Comitê de Gestão da Estratégia, com registro de decisão e fundamentação.

## Glossário Estratégico

- Mapa Estratégico: representação das relações de causa e efeito entre objetivos, organizada em perspectivas (BSC), que orienta priorizações e desdobramentos.

- Objetivo Estratégico: estado desejado que expressa uma intenção de longo prazo, vinculado a indicadores e metas.

- Indicador: métrica que acompanha o desempenho de um objetivo; deve possuir ficha técnica, fonte e validações.

- Meta: valor-alvo para um indicador, com prazos definidos e critérios de revisão.

- Iniciativa: conjunto estruturado de ações com escopo, prazo e responsáveis, que contribui para atingir objetivos e metas.

- Balanced Scorecard (BSC): método que estrutura objetivos em perspectivas e facilita rastreabilidade e governança.

- OKR (Objectives and Key Results): método ágil de execução tática que desdobra objetivos em resultados-chave trimestrais.

- PDCA: ciclo de melhoria contínua (Planejar, Executar, Verificar, Agir) aplicado à gestão estratégica.

- Governança da Estratégia: instâncias, papéis e processos que asseguram direção, controle e aprendizagem da estratégia.

- Comitê de Gestão: instância colegiada que acompanha indicadores, portfólio e riscos, e delibera sobre ajustes.

- Pactuação de Resultados: acordo de metas, responsabilidades e prazos entre patrocinador, comitê e unidades.

- Painel de Indicadores: visualização consolidada e atualizada do desempenho; suporta análise e decisão.

- Ficha Técnica do Indicador: documento que padroniza definição, fórmula, fonte, baseline, target, owner, frequência e validações.

- Auditoria de Indicadores: verificação da qualidade dos dados e conformidade com a ficha técnica.

- Gestão de Riscos: processo de identificação, análise, tratamento e monitoramento de riscos vinculados à estratégia.

- Plano de Implementação: documento que define cadências, ritos, painéis, templates e responsabilidades de execução.

- Cadência de Acompanhamento: periodicidade formal de monitoramento e revisão (mensal/trimestral), com materiais padronizados.

- Ritos de Monitoramento: momentos formais com pauta, materiais e registros (comitês, revisões, pactuações, lições aprendidas).

- Relatório de Desempenho: documento padronizado que consolida análises, evidências, recomendações e decisões.

- Baseline: valor de referência inicial de um indicador.

- Target: valor-alvo de um indicador para o período definido.

- Owner: responsável por um objetivo, indicador ou iniciativa.

- 5W2H: ferramenta utilizada para detalhar Planos de Ação, respondendo What, Why, Where, When, Who, How e How much.

- Matriz GUT: ferramenta de apoio à decisão para priorizar iniciativas ou problemas com base em Gravidade, Urgência e Tendência.

- Matriz RACI: ferramenta para definir papéis e responsabilidades em projetos/processos (Responsible, Accountable, Consulted, Informed).

- Lições Aprendidas: conhecimento consolidado sobre acertos, erros e recomendações, registrado ao fim de processos/projetos.

- Plano de Avaliação: instrumento que especifica métodos e critérios de aferição da efetividade do Plano Estratégico (ex ante, em tempo real e ex post).

- Plano de Gestão: instrumento anual que operacionaliza entregas estratégicas, atribui responsáveis e estabelece metas.

- Plano Setorial: documento tático quinquenal dos ODSs, alinhado ao Plano Estratégico e ao Plano de Gestão.

- Plano de Monitoramento: instrumento que define metas, indicadores, metodologia de medição e dinâmica das RMEs.

- Caderno de Indicadores Institucionais: documento que reúne indicadores adotados, linhas de base e metas.

- Valor Público: benefício gerado para a sociedade a partir da atuação institucional, mensurado por meio de resultados tangíveis e intangíveis.

- Capacidade Institucional: conjunto de competências, recursos e processos que habilitam a organização a executar sua estratégia com eficácia.

- Alinhamento Estratégico: processo de garantir que todas as unidades e ações estejam coordenadas em direção aos objetivos estratégicos comuns.

- Gestão da Mudança: abordagem estruturada para transição de indivíduos, equipes e organizações de um estado atual para um estado futuro desejado.

- Endomarketing: conjunto de ações de comunicação e marketing dirigidas ao público interno, visando engajamento e adesão à estratégia.

## Referências

- Lei Delegada nº 48, de 30 de dezembro de 2022 - Institui o Modelo de Gestão da Administração Pública Federal e dá outras providências

- Portaria CBMAL nº 178, de 2024 - Define as atribuições dos órgãos de direção setorial e unidades organizacionais do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas

- Plano Estratégico CBMAL 2025–2029 - Documento que estabelece os objetivos, indicadores e metas estratégicas para o quadriênio

- Plano de Implementação da Estratégia 2025–2029 - Define os mecanismos, ritos, cadências e instrumentos para execução da estratégia

- Metodologia de Gerenciamento de Projetos do CBMAL (MGP-CBMAL) - Estabelece padrões e processos para gestão de projetos estratégicos

## Anexo A — Tabela de Nomenclaturas e Atribuições (conforme Portaria nº 178/2024)

Nota: Esta tabela será preenchida com as nomenclaturas oficiais e atribuições específicas de cada órgão, conforme definido na Portaria CBMAL nº 178/2024, devendo ser atualizada sempre que houver alterações na estrutura organizacional.